## Приложение

### Утверждён

постановлением администрации

города Кузнецка

от 21.05.2013 № 798

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения города Кузнецка на 2013-2018 годы»

- Общее описание «дорожной карты»

- Реализация мероприятий «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения города Кузнецка (2013–2018 годы)» (далее – «Дорожная карта») представляет собой комплекс мер и приоритетов политики города Кузнецка по формированию эффективной системы социального обслуживания населения.

Основной целью Дорожной карты является обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания.

Достижению данной цели будет способствовать модернизации системы социального обслуживания, основанная на совершенствовании  законодательной и нормативной правовой базы, предусматривающей дифференцированное оказание социальных услуг населению с учетом оценки индивидуальной нуждаемости; возможность участия при оказании социальных услуг населению негосударственных организаций, индивидуальных поставщиков, благотворителей и добровольцев; внедрение независимой оценки качества предоставления социальных услуг; осуществление эффективного контроля за их предоставлением, а также реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, при необходимости, в формате социального сопровождения.

Для полного удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в социальных услугах, отвечающих современным требованиям, необходимы модернизация и развитие системы социального обслуживания населения, ее адаптация к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям, в том числе путем решения кадровых проблем отрасли.

С целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижа профессии социальных, педагогических и медицинских работников учреждений социального обслуживания необходимо провести комплекс мероприятий, в том числе связанных с повышением оплаты их труда.

- Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения города Кузнецка, обусловлены следующими обстоятельствами.

2.1 Развитие системы социального обслуживания населения определяется, в первую очередь, потребностями граждан в социальных услугах, особенностями региональной социальной политики, законодательства, а также внутренним состоянием самой системы.

Социальное обслуживание населения города Кузнецка базируется на основе федеральных законов и нормативных правовых актов, регулирующих сферу предоставления социальных услуг. Основополагающими законами в области социального обслуживания населения являются Федеральный закон № 195-ФЗ от 10.12.1995 «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» и № 122-ФЗ от 02.08.1995 «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; региональное законодательство:

- Закон Пензенской области от 20.12.2004 № 715–ЗПО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Пензенской области»;

- Закон Пензенской области от 01.11.1999 № 173-ЗПО «О работниках социальной службы Пензенской области»;

- постановление Правительства Пензенской области от 11.01.2005 
№ 12-пП «О социальном обслуживании на дому и в полустационарных условиях граждан пожилого возраста и инвалидов в Пензенской области»;

- постановление Правительства Пензенской области от 11.01.2005 
№ 9-пП «О порядке и условиях предоставления стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в Пензенской области;

- постановление Правительства Пензенской области от 17.07.2008 
№ 436-пП «О порядке и условиях обеспечения бесплатными путёвками граждан пожилого возраста в социально-оздоровительные организации Пензенской области»;

- постановление Правительства Пензенской области от 17.04.2008 
№ 252-пП «О порядке предоставления материальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, находящимся в трудной жизненной ситуации».

В качестве нормативных и регламентирующих документов для учреждений социального обслуживания признаны 26 Национальных стандартов социального обслуживания Российской Федерации.

Вместе с тем созданная в настоящее время модель организации социального обслуживания населения, базирующаяся на положениях действующих федеральных законов, не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения в социальных услугах высокого качества. В законах отсутствует исчерпывающий перечень конкретных оснований для признания

граждан нуждающимися в социальном обслуживании. Права граждан на социальное обслуживание определяются через описания основных видов социального обслуживания, при этом содержание социальных услуг не конкретизировано.

В действующих подзаконных актах Российской Федерации, регулирующих деятельность по социальному обслуживанию, значительно устарели нормы и нормативы социального обслуживания.

В настоящее время сеть учреждений социального обслуживания населения города представлена 3-мя учреждениями:

- Муниципальное бюджетное стационарное учреждение «Кузнецкий дом ветеранов» для престарелых и инвалидов на 80 мест;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Кузнецкий центр социального обслуживания населения»;

- Муниципальное казенное учреждение «Кузнецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Защита детства» на 31 место.

В 2012 году в учреждениях социального обслуживания населения города Кузнецка социальные услуги получили 12 тысяч 319 граждан.

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами надомного обслуживания в городе Кузнецке составляет 418,8 человек на 10 тыс. пенсионеров. Очередность на надомное обслуживание отсутствует.

Реабилитационными мероприятиями было охвачено 500 человек, из них: прошли реабилитацию в  отделении дневного пребывания для пожилых граждан и инвалидов 301 человек,  173 ребенка – инвалида в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями и 26 несовершеннолетних в стационарном отделении социальной реабилитации.

С целью профилактики социального сиротства в МКУ «Кузнецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Защита детства» работает
отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних и психолого-педагогической помощи. По состоянию на 01.01.2013 на профилактическом учете состояло 317 семей, в  которых воспитывались 487 детей.

В своей деятельности специалисты используют технологии социального сопровождения на ранней стадии семейного неблагополучия: «Социальное сопровождение беременных», «Работа с сетью социальных контактов», «Активная поддержка родителей» и другие.

Численность детей, находящихся в социально опасном положении, в течение последних трех лет снижалась от 170  до 111 детей от общей численности детского населения в городе Кузнецке.

В целях расширения спектра предоставляемых услуг в учреждениях социального обслуживания внедряются разнообразные социальные технологии и формы социального обслуживания.

Для пожилых граждан открыта «социальная гостиница». В 2012 году услугами гостиницы воспользовалось 11 человек.

В МБСУ «Кузнецкий дом ветеранов» площади спальных помещений приведены в соответствие с установленными нормативами. Основные требования, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья граждан, выполнены.

2.2 Учреждения  социального обслуживания являются приспособленными. В этой связи имеется проблема соответствия ряда зданий и помещений социального обслуживания действующим санитарным нормам и правилам.

В МКУ «Кузнецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Защита детства» необходимо провести комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение эксплуатационных качеств здания:

- заделать трещины в кирпичных стенах и перегородках;

- отремонтировать цоколь здания;

- сделать отмостку вокруг здания;

- восстановить штукатурку фасада здания;

- заменить полы в санитарных узлах здания с заменой гидроизоляции;

- выполнить усиление кирпичного свода перекрытия в подвале;

- выполнить работы по обеспечению пространственной жесткости здания;

- перенести канализацию от здания не менее чем на 12 м;

- увеличить карнизные свесы в углах здания.

Общая площадь здания МКУ «Кузнецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Защита детства» 1171,2 кв.м.

Общая площадь всех зданий МБСУ «Кузнецкий дом ветеранов» составляет 6450,2 кв.м.

Для укрепления материально-технической базы учреждения  и улучшения качества обслуживания клиентов необходимо провести следующие мероприятия:

- устройство ограждения по всему периметру прилегающей территории;

- провести ремонт отмостки  основного здания;

- провести ремонт помещений 2-го и 3-го этажей спального корпуса;

- провести ремонт помещений административно-хозяйственного корпуса;

- провести капитальный ремонт мягкой кровли и парапетов административно-хозяйственного корпуса;

- провести капитальный ремонт крыльца у основного входа в здание;

- приобретение оборудования и вспомогательных средств по уходу за лежачими больными (электрические плиты, жарочный шкаф, стиральные машины,  подъемники и т.д.)

На капитальный ремонт (реконструкцию) мягкой кровли спального корпуса, банно-прачечной  и ремонт внутренних помещений зданий МБСУ «Кузнецкий дом ветеранов»  Управлению капитального строительства города Кузнецка было направлено из бюджета города Кузнецка 2,660 млн. рублей.

С 2008 года на текущий ремонт учреждений социального обслуживания, приобретение оборудования и мебели, на реализацию мероприятий по соблюдению противопожарных требований направлено более 4,266 млн. рублей.

2.3. В системе социального обслуживания наблюдается дефицит квалифицированных кадров. На конец 2012 года количество занятых штатных единиц по учреждениям социального обслуживания составило 96%. Причинами неукомплектованности являются низкий уровень оплаты труда, большая психологическая и физическая нагрузки, малопривлекательность профессии.

Среднемесячная заработная плата в 2012 году социальных работников составляла – 6745,19 рублей или 35,0 % к уровню среднемесячной заработной платы по Пензенской области, педагогических работников учреждений социального обслуживания населения, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 8299,317 рублей или 43,1%.

2.4 В настоящее время в городе Кузнецке социальные услуги негосударственным сектором не оказываются. Все учреждения социального обслуживания находятся в муниципальной собственности.

3. Целями «Дорожной карты» являются:

- совершенствование правоотношений в сфере социального обслуживания;

- оптимизация структуры и штатной численности учреждений в целях концентрации источников финансового обеспечения, ликвидации неэффективных подразделений;

- развитие кадрового потенциала системы социального обслуживания путем проведения эффективной кадровой политики, повышение заинтересованности работников в труде, в том числе путем проведения обучения;

- повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100% от средней заработной платы по Пензенской области;

- повышение к 2018 году средней заработной платы педагогических работников учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, до 100% от средней заработной платы по Пензенской области;

- укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения;

- предоставление гражданину, нуждающемуся в получении социальных услуг, права выбора организации социального обслуживания или индивидуального предпринимателя для получения социальных услуг.

4. Ожидаемые результаты реализации «Дорожной карты»:

4.1. Подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания на основе детального анализа положения дел в сфере социального обслуживания и выявления существующих проблем в городе Кузнецке.

4.2. Доведение уровня оплаты труда социальных работников младшего медицинского персонала, среднего медицинского персонала к 2018 году до 100% и врачей до 200% от средней заработной платы по Пензенской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к 2018 году до 100% средней заработной платы по Пензенской области.

4.3. Доведение уровня оплаты труда педагогических работников учреждений социального обслуживания населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» до 100% 
от средней заработной платы по Пензенской области.

При этом динамика роста оплаты труда указанных выше работников определяется в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, исходя из бюджетных возможностей и достигнутого к 2012 году соотношения размера заработной платы данных работников и средней заработной платы по Пензенской области.

4.4. Повышение уровня и качества предоставления социальных услуг на основе:

- укрупнения муниципального бюджетного учреждения «Кузнецкий центр социального обслуживания населения» с двумя филиалами: стационарного отделения для престарелых граждан (на базе МБСУ «Кузнецкий дом ветеранов) и реабилитационного отделения (на базе МКУ «Кузнецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Защита детства»);

- привлечения негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг в сфере социального обслуживания;

- выполнения плана мероприятий «Новые технологии социального обслуживания населения в городе Кузнецке» на базе муниципального бюджетного учреждения «Кузнецкий центр социального обслуживания населения»

- развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому;

- оптимизации структуры и штатной численности учреждений, ликвидации неэффективных подразделений;

- внедрения и регламентации современных технологий по сопровождению семей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию.

5. В качестве контрольных показателей успешной реализации «Дорожной карты» выбраны следующие:

| Наименование контрольного показателя | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соотношение средней заработной платы социальных работников в муниципальных учреждениях социального обслуживания и средней заработной платы в Пензенской области | % | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 |
| Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и средней заработной платы в Пензенской области | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Соотношение средней заработной платы врачей, занятых в учреждениях социального обслуживания, и средней заработной платы в Пензенской области | % | 129,7 | 130,7 | 137,0 | 159,6 | 200,0 | 200,0 |
| Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала, занятого в учреждениях социального обслуживания, и средней заработной платы в Пензенской области | % | 75,6 | 76,2 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 |
| Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала, занятого в учреждениях социального обслуживания, и средней заработной платы в Пензенской области | % | 50,1 | 51 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения г. Кузнецка | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания города Кузнецка Пензенской области | % | 34,4 | 34,6 | 34,8 | 35,0 | 35,2 | 35,5 |
| Доля детей, возвращенных в родные семьи, от общей численности детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | % | 50,8 | 55,7 | 58,5 | 58,5 | 58,7 | 59,0 |

II.  План мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  |  | Подготовка статистических форм № 3 Собес (сводная), № 5 Собес, №6-Собес положения дел в сфере социального обслуживания населения. | Анализ и выявление существующих проблем и подготовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов. |  | Ежегодно до 1 февраля | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| 1.2. |  |  | Оказание социальных услуг семьям с детьми, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и подготовка государственной статистической отчетности по формам 1-СД, 1 Дети (соц.), АИС-дети, 2 УСОН | Мониторинг положения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и оказание им социальной помощи |  | Ежегодно до 1 февраля | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| 1.3. |  |  | Поэтапная оптимизация структуры сети и штатной численности учреждений социального обслуживания в том числе: - выявление неэффективных, мало востребованных услуг, непрофильных отделений. | Повышение эффективности расходования средств. |  | Март – май 2013 год. Ежегодно. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| 1.4. |  |  | Обеспечение комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях: - ведение паспортов комплексной безопасности; - принятие мер по обеспечению безопасности; - анализ расходов на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях. | Обеспечение безопасности проживания и сохранности имущества в учреждениях социального обслуживания населения, экономия финансовых средств (непредвиденных расходов) на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и восстановление утраченного имущества. |  | Ежегодно | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| 1.5. |  |  | Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг населению (проведение социологического опроса среди получателей услуг). | Информация в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области; Доведение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения социальных услуг к 2018 году не менее 95%. |  | Ежегодно | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| - Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Выполнение, анализ и обобщение результатов реализации в 2011-2013 годах долгосрочной целевой программы, направленной на повышение качества предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам, детям с ограниченными возможностями и детям, оставшимся без попечения родителей: «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов, детей с ограниченными возможностями и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Кузнецке на 2011-2013 годы». | Информационное сообщение в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области (по запросу) |  | 2013 – 2014 г.г. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| 2.2. |  |  | Подготовка проекта и утверждение долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов, детей с ограниченными возможностями и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Кузнецке на 2014-2016 годы». | Разработка проекта и утверждение долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов, детей с ограниченными возможностями и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Кузнецке на 2014-2016 годы», включая согласование с Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. |  | Июнь 2013 г. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| 2.3. |  |  | Заключение соглашения между МБУ «Кузнецкий центр социального обслуживания населения» и ГБУЗ «Кузнецкая центральная районная больница» по внеочередной выписки рецептов на лекарственные препарата для граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на социальном обслуживании. | Сокращение временных, непроизводственных затрат. |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| 2.4. |  |  | Разработка и реализация пилотного проекта «Организация мобильной комплексной диспетчерской службы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому» на базе муниципального бюджетного учреждения «Кузнецкий центр социального обслуживания населения» (согласно плана мероприятий «Новые технологии социального обслуживания населения в городе Кузнецке, утверждённого Главой администрации города Кузнецка и согласованного с Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области). | Выполнение плана мероприятий «Новые технологии социального обслуживания населения», согласно установленных сроков. Аналитическая записка о выполнении. |  | 2013-2014г. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| 2.5. |  |  | Укрупнение МБУ «Кузнецкий центр социального обслуживания населения» путём введения стационарного отделения для граждан пожилого возраста на базе МБСУ «Кузнецкий дом ветеранов» и отделения реабилитации МКУ «Кузнецкий социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Защита детства». | Оптимизация структуры и штатной численности МБУ «Кузнецкий центр социального обслуживания населения», ликвидация неэффективных подразделений. Высвобождение денежных средств на повышение заработной платы по Указам Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 и от 28 декабря 2012 года №1688 |  | Октябрь 2013 г. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| - Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Разработка показателей и определение критериев оценки эффективности и результативности деятельности работников учреждений социального обслуживания населения города Кузнецка, включая механизм увязки размера оплаты труда работников с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг. | Муниципальный нормативно – правовой акт города Кузнецка |  | 2013 г. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| 3.2. |  |  | Улучшение кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания населения города Кузнецка, в том числе: - отсутствие вакантных должностей; - обучение и повышение квалификации работников. | Повышения качества предоставления социальных услуг в условиях оптимизации системы социального обслуживания с использованием рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. |  | Ежегодно | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| 3.3. |  |  | Укрепление материально-технической базы стационарного учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе закупка оборудования | Повышение качества предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста. |  | 2013 г. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| 3.4. |  |  | Укрепление материально-технической базы учреждения, в том числе закупка реабилитационного оборудования для детей-инвалидов, посещающих группу «Особенный малыш», в рамках комплексной целевой программы Пензенской области «Право быть равным». | Повышение качества предоставляемых социальных услуг детям с ограниченными возможностями. |  | 2013 – 2014 г.г. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| 3.5. |  |  | Разработка программы «Система контроля качества оказания социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения» с учётом работы «Социальной инспекции» для внешнего контроля качества оказания социальных услуг с привлечением негосударственных общественных организаций со статусом юридического лица (по согласованию). | Повышение качества предоставляемых социальных услуг |  | 2013 | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| 3.6. |  |  | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг. | Утверждение медиа – плана. Повышение информированности населения о системе социального обслуживания в г. Кузнецке. Выступления руководителей и специалистов в трудовых коллективах, различные публикации через СМИ и сайт администрации г. Кузнецка. |  | Постоянно | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| 3.7. |  |  | Приведение трудовых договоров директоров учреждений социального обслуживания населения города Кузнецка в соответствие с типовой формой трудового договора, утверждённой Правительством Российской Федерации. | Заключение трудовых договоров с директорами учреждений социальной защиты населения города Кузнецка |  | 2013–2014 гг. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| 3.8. |  |  | Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителя муниципального учреждения социального обслуживания населения. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. | Подача деклараций. |  | 2013–2018 гг. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| 3.9. |  |  | Установление предельной доли оплаты труда работников административно – управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждений социального обслуживания населения города Кузнецка не более 40%. Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания населения города Кузнецка до 1:0,7 – 1:0,5 | Установление соотношений в 2013 – 2018 гг. средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания населения |  | 2013–2018 гг. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| 4. Развитие кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, младшего медицинского персонала, среднего медицинского персонала, педагогических работников; совершенствование оплаты труда социальных работников. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Повышение квалификации работников учреждения социального обслуживания населения, в том числе занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда работников. Повышение квалификации и переподготовка социальных работников и специалистов учреждений социального обслуживания населения. | Соответствие работников современным квалификационным требованиям Повышение квалификации и переподготовка не менее 10% работников в год | 2013–2018 гг. |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| 4.2. |  |  | Организация заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений социального обслуживания населения города Кузнецка в связи с введением «эффективного контракта» в соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками. | 2013–2018 гг. |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| 4.3. |  |  | Сбор и обобщение данных учреждений социального обслуживания населения города Кузнецка о численности социальных работников, занятых на штатных должностях в учреждениях социального обслуживания населения, и их средней заработной плате. | Информационно-аналитическая записка | Постоянно |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| 4.4. |  |  | Заключение дополнительных соглашений (трудовых договоров) с руководителями муниципальных учреждений социального обслуживания населения города Кузнецка Пензенской области о соблюдении целевых значений повышения оплаты труда социальным работникам, младшему и среднему медицинскому персоналу, врачам, педагогическим работникам с целью доведения соотношения их заработной платы к средней заработной плате по Пензенской области к 2018 году в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от28 декабря 2012 г. № 1688 | Дополнительные соглашения (трудовые договора) с руководителями учреждений социального обслуживания населения города Кузнецка Издание соответствующих приказов и повышение заработной платы | Март - апрель 2013 г. |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| 4.5. |  |  | Реализация «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в городе Кузнецке Пензенской области на 2013-2018 годы» | Доведение соотношения заработной платы социальных работников к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации до целевых значений к 2018 году | 2013 – 2018 гг. |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| 4.6. |  |  | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах учреждений социального обслуживания населения города Кузнецка по вопросам повышения оплаты труда социальных работников и перехода на «эффективный контракт» с участием профсоюзов | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах учреждений социального обслуживания населения города Кузнецка. Использование информационных ресурсов в целях достижения максимального уточнения подходов и ключевых действий в отношении повышения оплаты труда, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 28 декабря 2012 года № 1688категориям работников в сфере социального обслуживания | 2013–2018 гг. |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |
| 4.7. |  |  | Проведение мониторинга достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 28 декабря 2012 года № 1688 с обсуждением доклада Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на заседании региональной трехсторонней комиссии. | Информационно-аналитическая записка в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области | 1 июля 31 декабря (раз в полгода) |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |

|  | Итого по социальным работникам учреждений социальной защиты города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013г.-2015г. | 2013г.-2018г. |
|  | 1 | Среднесписочная численность работников, человек | 77 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | Х | Х |
|  | 2 | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей | 7732,4 | 11634,3 | 15798,6 | 20552,5 | 25083,9 | 31464,7 | 38852,3 | 47985,4 | 143386,3 |
|  | 3 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, тыс. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года – стр. 2 за 2012 г.) | Х | 3901,9 | 8066,2 | 12820,1 | 17351,5 | 23732,3 | 31119,9 | 24788,2 | 96991,9 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей | Х | 68,4 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 207,0 | 414,9 |
|  | 5 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | Х | 420,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420,0 | 420,0 |
|  | 6 | за счет средств ОМС, тыс. рублей | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей | Х | 580,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1580,0 | 3080,0 |
|  | 8 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей | Х | 3253,5 | 7496,9 | 12250,8 | 16782,2 | 23163,0 | 30550,6 | 23001,2 | 93497,0 |
|  | 9 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 4+6+7+8) | Х | 3901,9 | 8066,2 | 12820,1 | 17351,5 | 23732,3 | 31119,9 | 24788,2 | 96991,9 |
|  | 10 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.5/стр.9*100%) | Х | 10,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,69 | 0,43 |

|  |  |  | Итого по среднему медицинскому персоналу учреждений социальной защиты города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № |  | Наименование показателей |  |  |  | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  |  | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2013г.-2015г. |  |  | 2013г.-2018г. |  |  |
|  |  |  | 1 |  | Среднесписочная численность работников, человек |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
|  |  |  | 2 |  | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей |  |  |  | 1088,8 |  |  | 3040,1 |  | 3407,7 |  | 3906,3 |  |  | 4498,7 |  |  | 5771,9 |  |  | 6378,7 |  |  | 10354,1 |  |  | 27003,4 |  |  |
|  |  |  | 3 |  | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, тыс. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года – стр. 2 за 2012 г.) |  |  |  | Х |  |  | 1951,3 |  | 2318,9 |  | 2817,5 |  |  | 3409,9 |  |  | 4683,1 |  |  | 5289,9 |  |  | 7087,7 |  |  | 20470,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей |  |  |  | Х |  |  | 117,7 |  | 119,3 |  | 120,8 |  |  | 122,4 |  |  | 124,0 |  |  | 125,6 |  |  | 357,8 |  |  | 729,8 |  |  |
|  |  |  | 5 |  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации |  |  |  | Х |  |  | 419,6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 419,6 |  |  | 419,6 |  |  |
|  |  |  | 6 |  | за счет средств ОМС, тыс. рублей |  |  |  | Х |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 7 |  | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей |  |  |  | Х |  |  | 120,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 320,0 |  |  | 620,0 |  |  |
|  |  |  | 8 |  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей |  |  |  | Х |  |  | 1713,6 |  | 2099,6 |  | 2596,7 |  |  | 3187,5 |  |  | 4459,1 |  |  | 5064,3 |  |  | 6409,9 |  |  | 19120,8 |  |  |
|  |  |  | 9 |  | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 4+6+7+8) |  |  |  | Х |  |  | 1951,3 |  | 2318,9 |  | 2817,5 |  |  | 3409,9 |  |  | 4683,1 |  |  | 5289,9 |  |  | 7087,7 |  |  | 20470,6 |  |  |
|  |  |  | 10 |  | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.5/стр.9*100%) |  |  |  | Х |  |  | 21,50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5,92 |  |  | 2,05 |  |  |
|  |  |  | Итого по врачам учреждений социальной защиты города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № |  | Наименование показателей |  |  |  | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  |  | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2013г.-2015г. |  |  | 2013г.-2018г. |  |  |
|  |  |  | 1 |  | Среднесписочная численность работников, человек |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
|  |  |  | 2 |  | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей |  |  |  | 182,6 |  |  | 711,2 |  | 797,1 |  | 920,3 |  |  | 1134,6 |  |  | 1574,1 |  |  | 1739,7 |  |  | 2428,6 |  |  | 6877,0 |  |  |
|  |  |  | 3 |  | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, тыс. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года – стр. 2 за 2012 г.) |  |  |  | Х |  |  | 528,6 |  | 614,5 |  | 737,7 |  |  | 952,0 |  |  | 1391,5 |  |  | 1557,1 |  |  | 1880,8 |  |  | 5781,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей |  |  |  | Х |  |  | 4,4 |  | 4,5 |  | 4,6 |  |  | 4,7 |  |  | 4,8 |  |  | 4,9 |  |  | 13,5 |  |  | 27,9 |  |  |
|  |  |  | 5 |  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации |  |  |  | Х |  |  | 228,7 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 228,7 |  |  | 228,7 |  |  |
|  |  |  | 6 |  | за счет средств ОМС, тыс. рублей |  |  |  | Х |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 7 |  | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей |  |  |  | Х |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 8 |  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей |  |  |  | Х |  |  | 524,2 |  | 610,0 |  | 733,1 |  |  | 947,3 |  |  | 1386,7 |  |  | 1552,2 |  |  | 1867,3 |  |  | 5753,5 |  |  |
|  |  |  | 9 |  | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 4+6+7+8) |  |  |  | Х |  |  | 528,6 |  | 614,5 |  | 737,7 |  |  | 952,0 |  |  | 1391,5 |  |  | 1557,1 |  |  | 1880,8 |  |  | 5781,4 |  |  |
|  |  |  | 10 |  | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.5/стр.9*100%) |  |  |  | Х |  |  | 43,27 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12,16 |  |  | 3,96 |  |  |
|  |  |  | Итого по педагогическим работникам учреждений социальной защиты города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № |  | Наименование показателей |  |  |  | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  |  | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2013г.-2015г. |  |  | 2013г.-2018г. |  |  |
|  |  |  | 1 |  | Среднесписочная численность работников, человек |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
|  |  |  | 2 |  | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей |  |  |  | 729,1 |  |  | 1827,9 |  | 2032,8 |  | 2239,1 |  |  | 2369,5 |  |  | 2623,6 |  |  | 2899,4 |  |  | 6099,8 |  |  | 13992,3 |  |  |
|  |  |  | 3 |  | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, тыс. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года – стр. 2 за 2012 г.) |  |  |  | Х |  |  | 1098,8 |  | 1303,7 |  | 1510,0 |  |  | 1640,4 |  |  | 1894,5 |  |  | 2170,3 |  |  | 3912,5 |  |  | 9617,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей |  |  |  | Х |  |  | 8,8 |  | 8,9 |  | 8,9 |  |  | 8,9 |  |  | 8,9 |  |  | 8,9 |  |  | 26,6 |  |  | 53,3 |  |  |
|  |  |  | 5 |  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации |  |  |  | Х |  |  | 359,8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 359,8 |  |  | 359,8 |  |  |
|  |  |  | 6 |  | за счет средств ОМС, тыс. рублей |  |  |  | Х |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 7 |  | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей |  |  |  | Х |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 8 |  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей |  |  |  | Х |  |  | 1090,0 |  | 1294,8 |  | 1501,1 |  |  | 1631,5 |  |  | 1885,6 |  |  | 2161,4 |  |  | 3885,9 |  |  | 9564,4 |  |  |
|  |  |  | 9 |  | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 4+6+7+8) |  |  |  | Х |  |  | 1098,8 |  | 1303,7 |  | 1510,0 |  |  | 1640,4 |  |  | 1894,5 |  |  | 2170,3 |  |  | 3912,5 |  |  | 9617,7 |  |  |
|  |  |  | 10 |  | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.5/стр.9*100%) |  |  |  | Х |  |  | 32,74 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9,20 |  |  | 3,74 |  |  |
|  |  | Итого по младшему медицинскому персоналу учреждений социальной защиты города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № |  | Наименование показателей |  |  |  | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  |  | 2014 г. |  |  | 2015 г. |  |  | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2013г.-2015г. |  |  | 2013г.-2018г. |  |
|  |  | 1 |  | Среднесписочная численность работников, человек |  |  |  | 12 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | Х |  |  | Х |  |
|  |  | 2 |  | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей |  |  |  | 1013,7 |  |  | 1923,1 |  |  | 2177,1 |  |  | 2463,8 |  |  | 3508,0 |  |  | 5509,3 |  |  | 6088,3 |  |  | 6564,0 |  |  | 21669,6 |  |
|  |  | 3 |  | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, тыс. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года – стр. 2 за 2012 г.) |  |  |  | Х |  |  | 909,4 |  |  | 1163,4 |  |  | 1450,1 |  |  | 2494,3 |  |  | 4495,6 |  |  | 5074,6 |  |  | 3522,9 |  |  | 15587,4 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей |  |  |  | Х |  |  | 128,7 |  |  | 130,4 |  |  | 132,2 |  |  | 134,0 |  |  | 135,8 |  |  | 137,7 |  |  | 391,3 |  |  | 798,8 |  |
|  |  | 5 |  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации |  |  |  | Х |  |  | 225,5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 225,5 |  |  | 225,5 |  |
|  |  | 6 |  | за счет средств ОМС, тыс. рублей |  |  |  | Х |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 7 |  | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей |  |  |  | Х |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  |  | 8 |  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей |  |  |  | Х |  |  | 780,7 |  |  | 1033,0 |  |  | 1317,9 |  |  | 2360,3 |  |  | 4359,8 |  |  | 4936,9 |  |  | 3131,6 |  |  | 14788,6 |  |
|  |  | 9 |  | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 4+6+7+8) |  |  |  | Х |  |  | 909,4 |  |  | 1163,4 |  |  | 1450,1 |  |  | 2494,3 |  |  | 4495,6 |  |  | 5074,6 |  |  | 3522,9 |  |  | 15587,4 |  |
|  |  | 10 |  | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.5/стр.9*100%) |  |  |  | Х |  |  | 24,80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6,40 |  |  | 1,45 |  |
|  |  |  | Итого по всем категориям работников учреждений социальной защиты города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | № |  |  | Наименование показателей | 2012 г. |  |  | 2013 г. |  |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  |  | 2016 г. |  |  | 2017 г. |  |  | 2018 г. |  |  | 2013г.-2015г. |  |  | 2013г.-2018г. |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  | Среднесписочная численность работников, человек | 106 |  |  | 95 |  |  | 95 |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | 95 |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей | 10746,6 |  |  | 19136,6 |  |  | 24213,3 |  | 30082,0 |  |  | 36594,7 |  |  | 46943,6 |  |  | 55958,4 |  |  | 73431,9 |  |  | 212928,6 |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, тыс. рублей (фонд оплаты труда по графе соответствующего года – стр. 2 за 2012 г.) | Х |  |  | 8390,0 |  |  | 13466,7 |  | 19335,4 |  |  | 25848,1 |  |  | 36197,0 |  |  | 45211,8 |  |  | 41192,1 |  |  | 148449,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. рублей | Х |  |  | 328,0 |  |  | 332,4 |  | 335,8 |  |  | 339,3 |  |  | 342,8 |  |  | 346,4 |  |  | 996,2 |  |  | 2024,7 |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | Х |  |  | 1653,6 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1653,6 |  |  | 1653,6 |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  | за счет средств ОМС, тыс. рублей | Х |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей | Х |  |  | 700,0 |  |  | 600,0 |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  | 1900,0 |  |  | 3700,0 |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей | Х |  |  | 7362,0 |  |  | 12534,3 |  | 18399,6 |  |  | 24908,8 |  |  | 35254,2 |  |  | 44265,4 |  |  | 38295,9 |  |  | 142724,3 |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. руб. (стр. 4+6+7+8) | Х |  |  | 8390,0 |  |  | 13466,7 |  | 19335,4 |  |  | 25848,1 |  |  | 36197,0 |  |  | 45211,8 |  |  | 41192,1 |  |  | 148449,0 |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр.5/стр.9*100%) | Х |  |  | 19,71 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4,01 |  |  | 1,11 |  |  |  |

Заместитель главы администрации г. Кузнецка                                                                                                                                В.В. Константинова