**Администрация города Кузнецка**

**Санитарно-противоэпидемическая комиссия**

**Решение**

**от « 19» апреля 2016 № 6**

**Обеспечение охвата населения иммунизацией в рамках Национального календаря прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям** **по итогам 1 квартала 2016 года.**

За первый квартал 2016 года по ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» не довыполнен план по:

- ревакцинации против столбняка: план 1371, выполнено – 1361, или 99,3%;

- ревакцинации против туляремии: план 33, выполнено – 8, или 24,2%;

- не начата вакцинация против сибирской язвы: план 14, выполнено – 0;

по ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» не довыполнен план по:

- вакцинации против коклюша: план 988, выполнено – 245, или 24,8% от годового плана**;**

- вакцинации против дифтерии: план 1036, выполнено – 254, или 24,5% от годового плана**;**

- вакцинации против столбняка: план 1036, выполнено – 254, или 24,5% от годового плана **;**

- вакцинации против краснухи: план 1025, выполнено – 256, или 24,9% от годового плана**;**

- вакцинации против туберкулеза: план 1534, выполнено – 295, или 19,2% от годового плана**;** в том числе новорожденным: план 1300, выполнено – 290, или 22,3% от годового плана**;**

- вакцинации против гемофильной инфекции: план 200, выполнено – 37, или 18,5% от годового плана**;**

- вакцинации против пневмококковой инфекции: план 1032, выполнено – 207, или 20,0% от годового плана**;**

- ревакцинации против пневмококковой инфекции: план 975, выполнено – 238, или 24,4 от годового плана %**;**

С целью обеспечения надлежащего охвата населения иммунизацией в рамках Национального календаря прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям санитарно - противоэпидемическая комиссия города Кузнецка рекомендует:

 **1. Главным врачам: ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (Потапов А.В.), ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» (Дерябина Г.П.):**

 1.1. Проанализировать причины невыполнения (недовыполнения) плана иммунизации и несвоевременности проведения профилактических прививок.

 Срок исполнения: до 10.05.2016

1.2. Принять все необходимые меры по обеспечению плановых темпов иммунизации населения с проведением конкретных мероприятий по участкам, не достигших нормативных показателей по итогам 1 квартала 2016 года.

 Срок исполнения: до 01.06.2016

1.3. Проанализировать состояние привитости:

- мигрантов и прочих труднодоступных групп населения (цыган; вынужденных переселенцев; лиц, не прививающихся по религиозным убеждениям; семей алкоголиков; уклоняющихся от прививок и т.д.);

- контингентов из групп риска (медицинских работников, педагогов, работников торговли и т.д.) и принять меры по проведению среди них «подчищающей» иммунизации в рамках действующего календаря прививок;

 Срок исполнения: до 01.06.2016.

1.4. Обеспечить жесткий контроль за соответствием назначаемых медицинских противопоказаний к проведению вакцинации. Срок исполнения: постоянно.

1.5. Проводить анализ показателей выполнения плана профилактических прививок в разрезе каждого терапевтического и педиатрического участков ежемесячно, и показателей привитости 2 раза в год.

 Срок исполнения: в течение 2016 года.

1.6. Обеспечить проведение широкой просветительной работы по вакцинопрофилактике и негативных последствиях отказов от проведения профилактических прививок среди населения города Кузнецка.

 Срок исполнения: в течение 2016

**2. Главному врачу ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» (Потапов А.В.), главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» (Енгалычева В.Р)** провести необходимую работу с руководителями предприятий (организаций), независимо от форм собственности, находящихся на территории города Кузнецка, по вопросам своевременного и полного охвата работников из групп профессионального риска против сибирской язвы, туляремии, клещевого вирусного энцефалита.

 Срок исполнения: до 01.06.2016.

**3. Председателю Кузнецкого межрайонного общества охотников и рыболовов Саботирову Н.Ю.** оказать содействие медицинским работникам в проведении вакцинации против туляремии охотников.

 Срок исполнения: до 01.09.2016.

**4. Начальнику ТО Управления Роспотребнадзора по Пензенской области (Салихов К.Ф.) усилить контроль за:**

4.1. Планированием и иммунизацией населения, достижением и поддержанием целевых показателей охвата детского и взрослого населения прививками, обратив особое внимание на достоверность представляемых данных.

Срок исполнения: в течение 2016 года.

4.2.Соблюдением условий транспортирования и хранения иммунобиологических препаратов на всех этапах холодовой цепи в соответствии с требованиями СП 3.3.2.12348-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов».

 Срок исполнения: в течение 2016 года.

1. **Главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» Енгалычевой В.Р** продолжить работу с медицинскими организациями города Кузнецка в части планирования и учета профилактических прививок.

 Срок исполнения: в течение 2016 года.

 6**.** Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.

 7. Контроль за исполнением решения Санитарно-противоэпидемической комиссии возложить на начальника отдела демографии, социального развития и здравоохранения администрации города Кузнецка Климова А.К. и начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора Салихова К.Ф.



Председатель санитарно – противоэпидемической комиссии,

заместитель главы администрации

города Кузнецка И.А. Малкин