Приложение № 3

Утверждено

постановлением администрации

города Кузнецка

от ____________№ ________

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы

«Развитие образования в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  |  | Исполнители |  |  |  | Срок исполнения (год) |  |  |  |  | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  | бюджет города Кузнецка |  |  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей. Цель подпрограммы: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для качественного образования и позитивной социализации детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Развитие системы дошкольного образования города Кузнецка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Ресурсное обеспечение дея-тельности подведомствен-ных дошкольных образовательных организаций |  |  |  | Управление образования города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 1918615,5 |  |  |  |  | 239979,2 |  |  |  |  | 1678636,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 262466,6 |  |  |  |  | 36490,0 |  |  |  |  | 225976,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 293333,6 |  |  |  |  | 35012,5 |  |  |  |  | 258321,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 277604,8 |  |  |  |  | 34836,3 |  |  |  |  | 242768,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 278686,0 |  |  |  |  | 34836,3 |  |  |  |  | 243849,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 268841,5 |  |  |  |  | 32934,7 |  |  |  |  | 235906,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 268841,5 |  |  |  |  | 32934,7 |  |  |  |  | 235906,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 268841,5 |  |  |  |  | 32934,7 |  |  |  |  | 235906,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и администрирование расходов по приему документов от родителей |  |  |  | Управление образования города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 119025,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119025,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 15718,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15718,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 17548,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17548,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 12849,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12849,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 12796,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12796,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 20037,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20037,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 20037,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20037,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 20037,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20037,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  | Капитальный ремонт кровли здания МБДОУ детский сад №13 |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 1985,0 |  |  |  |  | 1985,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 1985,0 |  |  |  |  | 1985,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  | Капитальный ремонт открытых веранд МБДОУ детский сад №13 |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 891,0 |  |  |  |  | 891,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 891,0 |  |  |  |  | 891,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  | Частичная замена оконных блоков МБДОУ детский сад №13 |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 1326,0 |  |  |  |  | 1326,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 1326,0 |  |  |  |  | 1326,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  | Капитальный ремонт МБДОУ детский сад №23 |  |  |  | Управление капитального строительства города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 420,0 |  |  |  |  | 420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 420,0 |  |  |  |  | 420,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. |  | Приобретение здания под детский сад на 245 мест |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 164336,2 |  |  |  |  | 49300,9 |  |  |  |  |  |  |  | 115035,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 164336,2 |  |  |  |  | 49300,9 |  |  |  |  |  |  |  | 115035,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.2. Модернизация системы общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход на новые образовательные стандарты, изменение школьной инфраструктуры, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Ресурсное обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций в части реализации ими основных общеобразовательных программ |  |  |  | Управление образования города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 2078672,9 |  |  |  |  | 256041,4 |  |  |  |  | 1822631,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (%); | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 280666,4 |  |  |  |  | 35569,8 |  |  |  |  | 245096,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 261874,9 |  |  |  |  | 28353,8 |  |  |  |  | 233521,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 230187,0 |  |  |  |  | 32086,9 |  |  |  |  | 198100,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 231087,8 |  |  |  |  | 32086,9 |  |  |  |  | 199000,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 358285,6 |  |  |  |  | 42648,0 |  |  |  |  | 315637,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 358285,6 |  |  |  |  | 42648,0 |  |  |  |  | 315637,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 358285,6 |  |  |  |  | 42648,0 |  |  |  |  | 315637,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  | Осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций дополнительного образования |  |  |  | Управление образования города Кузнец-ка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 1514,3 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 1514,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 748,7 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 748,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 765,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 765,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, совершенствование организации питания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  | Обеспечение детей с 1 по 7 классы молочными продуктами |  |  |  | Управление образования города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 12803,9 |  |  |  |  | 12803,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля учащихся 1-7 классов, получающих молочную продукцию в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 1699,6 |  |  |  |  | 1699,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 544,3 |  |  |  |  | 544,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 1530,0 |  |  |  |  | 1530,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 1530,0 |  |  |  |  | 1530,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2500,0 |  |  |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2500,0 |  |  |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2500,0 |  |  |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. |  | Ресурсное обеспечение деятельности пищеблоков и обеденных залов образовательных организаций |  |  |  | Управление образования города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 4125,0 |  |  |  |  | 4125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (%); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 1375,0 |  |  |  |  | 1375,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 1375,0 |  |  |  |  | 1375,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 1375,0 |  |  |  |  | 1375,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. |  | Обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей. |  |  |  | Управление образования города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 32868,9 |  |  |  |  | 32868,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (%); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 4829,6 |  |  |  |  | 4829,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 4345,3 |  |  |  |  | 4345,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 4347,0 |  |  |  |  | 4347,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 4347,0 |  |  |  |  | 4347,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.3. Развитие системы дополнительного образования города Кузнецка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Ресурсное обеспечение детельности подведомственных организаций дополнительного образования |  |  |  | Управление образования города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 356002,8 |  |  |  |  |  | 356002,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 43853,9 |  |  |  |  |  | 43853,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 45306,6 |  |  |  |  |  | 45306,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 43852,1 |  |  |  |  |  | 43852,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 43852,1 |  |  |  |  |  | 43852,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 59712,7 |  |  |  |  |  | 59712,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 59712,7 |  |  |  |  |  | 59712,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 59712,7 |  |  |  |  |  | 59712,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.4. Реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  | Выплата вознаграждения приемному родителю за содержание ребенка. |  |  |  | Управление образования города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 35045,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35045,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных организациях всех типов (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 5655, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5655, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 6160,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6160,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 5941,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5941,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 5941,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5941,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 3782,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3782,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 3782,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3782,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 3782,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3782,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  | Пособие на содержание опекаемого ребенка |  |  |  | Управление образования города Куз-нецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 52937,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52937,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных организациях всех типов (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 3581,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3581,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 4039,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4039,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 3695,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3695,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 3695,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3695,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 12641,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12641,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 12641,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12641,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 12641,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12641,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. |  | Пособие на содержание приемного ребенка |  |  |  | Управление образования города Куз-нецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 59514,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59514,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных организациях всех типов (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 10809,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10809,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 9336,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9336,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 10502,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10502,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 10585,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10585,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 6093,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6093,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 6093,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6093,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 6093,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6093,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 |  | Исполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях |  |  |  | Управление образования города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 7445,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7445,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных организациях всех типов (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 1000,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 987,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 987,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 1184,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1184,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 1188,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1188,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 1028,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1028,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 1028,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1028,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 1028,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1028,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 |  | Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  |  |  | Управление образования города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 3455,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3455,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных организациях всех типов (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 507,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 523,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 523,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 523,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,591 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 458,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,592 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 458,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,593 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 458,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма 2. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Цель программы: развитие инфраструктуры оздоровления и отдыха детей, совершенствование механизмов и инструментов социальной и психолого-педагогической поддержки детей, формирование здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 59712,7 |  |  | 59712,7 |  |  |
| Задача 2.1. Увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в городе Кузнецке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  | Оказание услуг по организации отдыха детей города Кузнецка в загородных оздоровительных лагерях. |  |  |  | Управление образования города Кузнецка |  |  | Итого |  |  |  |  | 29910,37 |  |  |  |  | 6300,0 |  |  |  |  | 23610,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 4000,5 |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  | 3100,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 4704,7 |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  | 3804,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 6468,39 |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  | 5568,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 6468,39 |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  | 5568,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 6468,39 |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  | 5568,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. |  |  | Организация питания детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания при муниципальных образовательных организациях |  |  |  | Управление образования города Кузнецка |  |  | Итого |  |  |  |  | 25208,3 |  |  |  |  | 2410,2 |  |  |  |  | 22798,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 4389,7 |  |  |  |  | 470,2 |  |  |  |  | 3919,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 4106,5 |  |  |  |  | 440,0 |  |  |  |  | 3666,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 5370,7 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 5070,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 5370,7 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 5070,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 5370,7 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 5070,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  |  | Организация отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагере с дневным пребыванием при учреждениях социальной защиты населения. |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 |  |  | Организация летнего отдыха подростков в палаточных лагерях и экспедициях |  |  |  | Управление образования города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 650,0 |  |  |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 |  |  | Оздоровление детей, нуждающихся в особой защите государства |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 1351,0 |  |  |  |  | 1351,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 207,0 |  |  |  |  | 207,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 207,0 |  |  |  |  | 207,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 207,0 |  |  |  |  | 207,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 230,0 |  |  |  |  | 230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 |  |  | Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  | Отдел соци-альной защи-ты населения администра-ции города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 939,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 939,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 313,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 313,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 313,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 |  |  | Санаторно-курортное лечение детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 646,8 |  |  |  |  | 646,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 196,8 |  |  |  |  | 196,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 |  |  | Транспортные услуги по перевозке детей, нуждающихся в особой защите государства, к месту отдыха и обратно |  |  |  | Отдел соци-альной защиты населения администрации города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.2. Развитие и укрепление материально-технической базы МБУ ДОЛ «Луч». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  | Ресурсное обеспечение деятельности МБУ ДОЛ «Луч» |  |  |  | Управление образования города Кузнецка |  |  | Итого |  |  |  |  | 795,0 |  |  |  |  | 795,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля стационарных загородных детских оздоровительных лагерей, задействованных в модернизации инфраструктуры, от общего количества стационарных загородных оздоровительных лагерей (%); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 265,0 |  |  |  |  | 265,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 265,0 |  |  |  |  | 265,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 265,0 |  |  |  |  | 265,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 |  |  | Приобретение оборудования для спортивной площадки и мебели для детей школьного возраста в учреждения социальной защиты населения. |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |  | Итого |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.3. Расширение спектра различных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  |  | Реализация культурно-досуговых проектов в каникулярное время |  |  |  | Управление культуры города Кузнецка |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 139,0 |  |  |  |  |  | 139,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 33,0 |  |  |  |  |  | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 33,0 |  |  |  |  |  | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 33,0 |  |  |  |  |  | 33,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  |  | Проведение развлекательных мероприятий, конкурсов в лагерях с дневным пребыванием |  |  |  | Управление образования города Кузнецка |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.4. Информационно-методическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, подростков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  |  | Организация конкурса летних чтений в библиотеках города |  |  |  | Управление культуры города Кузнецка |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 105,0 |  |  |  |  |  | 105,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 |  |  | Организация и проведение городского конкурса программ среди образовательных организаций на лучшую организацию работы лагерей с дневным пребыванием детей |  |  |  | Управление образования города Кузнецка |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Прочие программные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  | Обеспечение деятельности управления образования города Кузнецка |  |  |  | Управление об-разования города Кузнецка |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 22946,6 |  |  |  | 22946,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 3963,8 |  |  |  | 3963,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 3330,1 |  |  |  | 3330,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 4202,5 |  |  |  | 4202,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 4202,5 |  |  |  | 4202,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 2415,9 |  |  |  | 2415,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2415,9 |  |  |  | 2415,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2415,9 |  |  |  | 2415,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Учетно-расчетный центр образования» |  |  |  | Управление образования города Кузнецка |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 86923,6 |  |  |  | 86923,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 12097,8 |  |  |  | 12097,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 11674,5 |  |  |  | 11674,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 11629,1 |  |  |  | 11629,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 11629,1 |  |  |  | 11629,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 13297,7 |  |  |  | 13297,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 13297,7 |  |  |  | 13297,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 13297,7 |  |  |  | 13297,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  |  | Ресурсное обеспечение деятельности учреждений осуществляющих техническую и методическую поддержку муниципальных образовательных организаций города Кузнецка |  |  |  | Управление образования города Кузнецка |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 118760,3 |  |  |  | 118760,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 16137,6 |  |  |  | 16137,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 30861,2 |  |  |  | 30861,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 15409,8 |  |  |  | 15409,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 15409,8 |  |  |  | 15409,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 13647,3 |  |  |  | 13647,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 13647,3 |  |  |  | 13647,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 13647,3 |  |  |  | 13647,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого по всем мероприятиям

|  | Итого | 5139690,27 | 1197101,6 | 3827553,37 | 115035,3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 677021,7 | 160906,1 | 516115,6 |  |  |  |
|  | 2015 | 864110,9 | 210401,2 | 538674,4 | 115035,3 |  |  |
|  | 2016 | 624990,7 | 149425,7 | 475565,0 |  |  |  |
|  | 2017 | 627007,7 | 149425,7 | 477582,0 |  |  |  |
|  | 2018 | 782173,09 | 175634,3 | 606538,79 |  |  |  |
|  | 2019 | 782193,09 | 175654,3 | 606538,79 |  |  |  |
|  | 2020 | 782193,09 | 175654,3 | 606538,79 |  |  |  |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                   В.В. Константинова