- Приложение № 3

к постановлению

администрации города Кузнецка

от _27.10.2017г. № _1858_

Перечень основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан в городе Кузнецке Пензенской области на 2016-2020 годы»

|  |  | Наименование основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | Исполнители |  | Срок |  |  |  | Объём финансировании, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам |  | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  |  |  |  |  | исполнения (год) |  |  |  | Всего |  |  | бюджет города Кузнецка |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Об улучшении демографической ситуации в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Улучшение и стабилизация демографической ситуации в городе Кузнецке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для стимулирования рождаемости, укрепление института семьи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие - Улучшение демографической ситуации в городе Кузнецке |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.4% |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Рассмотрение вопросов улучшения демографической ситуации в городе Кузнецке на заседаниях Совета по демографической политике в городе Кузнецке. |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.4% |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Проведение социологических исследований по демографическим проблемам семьи, воспитания и социализации детей на территории города Кузнецка. |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.4% |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Проведения мониторинга демографической ситуации в городе Кузнецке. |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.4% |  |  |  |
| 1.2 |  | Основное мероприятие – Повышение престижа семьи. |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 179,6 |  |  | 179,6 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 61.0 |  |  | 61.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 23,5 |  |  | 23,5 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 22,8 |  |  | 22,8 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 22,3 |  |  | 22,3 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 12.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.4% |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа семьи и отцовства, в том числе посвященных: Международному дню семьи. Международному дню защиты детей. Всероссийскому дню семьи, любви и верности, Дню знаний, Дню матери. |  |  |  | Управление культуры города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 143,6 |  |  | 143,6 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 25.0 |  |  | 25.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 23,5 |  |  | 23,5 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 22,8 |  |  | 22,8 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 22,3 |  |  | 22,3 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 12.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.4% |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Подготовка, изготовление и распространение бланков «Свидетельство Земляка» и информационно-методических материалов для женщин, посещающих женскую консультацию (о последствиях абортов, о действии контрацептивов, пропаганда здорового образа жизни в браке). Разработка совместными усилиями врачей, педагогов, психологов и священнослужителей цикла лекций, брошюр и листовок о мужском и женском здоровье. |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 13,2 |  |  | 13,2 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 13,2 |  |  | 13,2 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.4% |  |  |  |
| 1.2.3 |  | Привлечение священнослужителей к работе с молодёжью по вопросам здоровья и беременности. |  |  |  | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.4% |  |  |  |
| 1.2.4 |  | Создание телефона доверия для кризисных беременных. |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.4% |  |  |  |
| 1.2.5 |  | Ежегодное проведение мониторинга состояния физического развития детей и подростков. |  |  |  | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.4% |  |  |  |
| 1.2.6 |  | Создание ежегодного плана по вопросам пропаганды здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому воспитанию населения. |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.4% |  |  |  |
| 1.2.7 |  | Организация работы «школ» дня беременных женщин, для родителей, «Сахарный диабет», «Гипертоническая болезнь». |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.4% |  |  |  |
| 1.2.8 |  | Проведение санитарно-просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике туберкулеза среди населении, разъяснительной работы среди населения о необходимости проведения маммологического (женщинам после 40 лет), флюорографического, онкологического скринингов и скрининга на заболевания сердечно - сосудистой системы. |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.4% |  |  |  |
| 1.2.9 |  | Подготовка, изготовление и распространение информационно-методических материалов (брошюр, буклетов, баннеров, листовок) но вопросам демографии, здоровою образа жизни. |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка, администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 22,8 |  |  | 22,8 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 22,8 |  |  | 22,8 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.4% |  |  |  |
| 1.2.10 |  | Работа школ: - подготовка юношей к семейной жизни «Философия личного счастья»; - подготовка девушек к семейной жизни «Гармония успеха»; - занятия с беременными женщинами «Страна материнства»; - университет для родителей «Ключ семейного счастья»; - школа для детей социального приюта «Учитесь жить по – христиански» |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка, управление образования города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.4% |  |  |  |
| 1.2.11 |  | Работа клуба «Молодая семья» |  |  |  | Управление культуры города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.4% |  |  |  |
| 1.2.12 |  | Пропаганда семьи как общечеловеческой ценности, подготовка молодежи к вступлению в брак, формирование позитивного образа семьи |  |  |  | Управление культуры города Кузнецка, управление образования города Кузнецка, отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка, администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.4% |  |  |  |
| 1.2.13 |  | Организация и проведение «круглых столов», родительских собраний и других общественных встреч по проблемам демографии. |  |  |  | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.4% |  |  |  |
| 1.2.14 |  | Подготовка и публикация в СМИ материалов по вопросам демографии, пропаганды здорового образа жизни и семейного благополучия. |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.4% |  |  |  |
| 1.2.15 |  | Публикация в СМИ серии ста гей о многодетных семьях города |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка, администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.4% |  |  |  |
| 1.2.16 |  | Организация работы библиотек с будущими мамами и родителями малышей до 3-х лет: - обзоры литературы для будущих мам; - разработать и выпустить цикл закладок «Мамочкина школа». |  |  |  | Управление культуры города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.4% |  |  |  |
| 1.3 |  | Основное мероприятие – Пропаганда здорового образа жизни |  |  |  | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.4% |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Пропаганда здоровою образа жизни всех социально-демографических групп населения через СМИ. Разработка и распространение методических материалов для родителей «Роль семьи в сохранении здоровья детей». |  |  |  | Администрация города Кузнецка, управление образования города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | п.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.2% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 12.4% |  |  |  |
| Задача 2. Снижение смертности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Основное мероприятие – Снижение смертности населения |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  | 13,9% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  | 13,8% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  | 13,7% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  | 13,6% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  | 13,5% |  |  |  |
| 1.4.1 |  |  | Анализ причин и условий смертности от неестественных причин. Выработка действенных и эффективных мер. направленных на снижение смертности и повышение рождаемости. |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 13,9% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 13,8% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 13,7% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 13,6% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 13,5% |  |  |  |
| 1.4.2 |  |  | Осуществление статистического мониторинга и анализа смертности, в том числе материнской, перинатальной и младенческой. Разработка плана мероприятий и его реализация. |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 13,9% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 13,8% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 13,7% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 13,6% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 13,5% |  |  |  |
| 1.4.3 |  |  | Ведение постоянной работы по своевременному выявлению асоциального повеления среди беременных женщин и кормящих матерей. |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 13,9% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 13,8% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 13,7% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 13,6% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 13,5% |  |  |  |
|  |  |  | Всего по подпрограмме 1: |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 179,6 |  |  | 179,6 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 61.0 |  |  | 61.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 23,5 |  |  | 23,5 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 22,8 |  |  | 22,8 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 22,3 |  |  | 22,3 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 50.0 |  |  | 50.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов, детей с ограниченными возможностями и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: улучшение качества жизни инвалидов; создание реабилитационного пространства для социальной адаптации и интеграции инвалидов; создание доступной среды жизнедеятельности для граждан пожилого возраста, инвалидов, детей с ограниченными возможностями и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Удовлетворение потребностей инвалидов в медицинской, профессиональной и социальной реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие - Создание условий для представления пожилым людям, инвалидам, детям с ограниченными возможностями качественных услуг по реабилитации. |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Выявление и постановка на учет граждан пожилого возраста, инвалидов, детей с ограниченными возможностями и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в социальной поддержке. |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка, администрация города Кузнецка |  |  |  | Итого | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Прокат гражданам пожилого возраста и инвалидам технических средств реабилитации (тростей, кресел-колясок, средств самообслуживания и др.) из банка подержанных вещей МЬУ «Комплексный центр социальною обслуживания населения городя Кузнецка». |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |  |  | Итого | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Направление нетрудоспособных граждан пожилого возраста, имеющих доход ниже 150% величины прожиточного минимума, установленного в Пензенской области, в социально – оздоровительный центр с. Поим. |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |  |  | Итого | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Направление инвалидов с заболеванием опорно - двигательного аппарата для реабилитации в Пензенский областной центр реабилитации инвалидов. |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |  |  | Итого | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Направление ветеранов боевых действий для реабилитации в Центр восстановительной терапии им. М.А. Лиходея города Руза Московской области и в Пензенский госпиталь для ветеранов войн. |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |  |  | Итого | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Проведение мероприятий по профессиональной ориентации инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации. |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |  |  | Итого | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Содействие инвалидам в трудоустройстве в соответствии с постановлением Главы города Кузнецка от 21.08.2003 № 1761 «О занятости инвалидов в городе Кузнецке». |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |  |  | Итого | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Проведение специализированных ярмарок вакансий для инвалидов, «круглых столов», тематических встреч по содействию занятости инвалидов. |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |  |  | Итого | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Направление на обучение и переобучение инвалидов в Мокшанский техникум - интернат. |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |  |  | Итого | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Обучение компьютерной грамотности инвалидов и граждан пожилою возраста на базе МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Кузнецка» |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |  |  | Итого | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  | 100.0% |  |  |  |  |
| Задача 2. Непрерывное воспитание и образование детей – инвалидов, государственная поддержка и социальная защита семей, имеющих детей - инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие – Государственная поддержка и социальная защиты семей, имеющих детей-инвалидов. |  |  |  |  | Управление образования города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Комплектование специальных (коррекционных групп) и классов для детей-инвалидов па базе Муниципального образовательного учреждения начальной школы - детского сада № 37. |  |  |  |  | Управление образования города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 2.2.2 | Организация обучения детей – инвалидов на дому. |  |  |  |  | Управление образования города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
| Задача 3. Доступ инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктурам города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие – Создание условий для предоставления инвалидам качественных услуг по реабилитации |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 542,8 |  |  | 437,3 |  | 105,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 118,0 |  |  | 60.0 |  | 58.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 95,0 |  |  | 47,5 |  | 47,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 101,9 |  |  | 101,9 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 101,9 |  |  | 101,9 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 126.0 |  |  | 126.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Организация доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктурам города Кузнецка. |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 542,8 |  |  | 437,3 |  | 105,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 118,0 |  |  | 60.0 |  | 58.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 95,0 |  |  | 47,5 |  | 47,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 18 |  |  |  | 101,9 |  |  | 101,9 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 101,9 |  |  | 101,9 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 126.0 |  |  | 126.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
| Задача 4. Совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие – Предоставление мер социальной защиты и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам стационарных услуг. |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
| Задача 5. Устранение разобщенности инвалидов и граждан пожилого возраста, распространение позитивного образа инвалидов и других маломобильных групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Основное мероприятие – Организация и проведение ежегодных праздничных мероприятий |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 1558,1 |  |  | 1558,1 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 324,1 |  |  | 324,1 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 310,0 |  |  | 310,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 294,0 |  |  | 294,0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 330,0 |  |  | 330,0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Организация вручения персональных поздравлений ветеранам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения. |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 572,8 |  |  | 572,8 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 109,4 |  |  | 109,4 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 144,6 |  |  | 144,6 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 109,4 |  |  | 109,4 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 109,4 |  |  | 109,4 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 100.0 |  |  | 100.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 2.5.2 | Организация вручения намятых подарков инвалидам и вдовам инвалидов последствий ликвидации аварии на Чернобыльской ЧАЭС. |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 149,4 |  |  | 149,4 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 29,4 |  |  | 29,4 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 30.0 |  |  | 30.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 2.5.3 | Организация и проведение ежегодных праздничных мероприятий в рамках Дня Победы. |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 835,9 |  |  | 835,9 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 184,7 |  |  | 184,7 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 136,0 |  |  | 136,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 160,6 |  |  | 160,6 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 154,6 |  |  | 154,6 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 200.0 |  |  | 200.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
| Задача 6. Улучшение жилищных условий инвалидов и семей имеющих детей инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Основное мероприятие – Улучшение жилищных условий инвалидов и семей имеющих детей инвалидов |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 1833,2 |  |  | 1833,2 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0.0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 916,6 |  |  | 916,6 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 916,6 |  |  | 916,6 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма для улучшения условий проживания инвалидов и семей имеющих детей инвалидов |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 1833,2 |  |  | 1833,2 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | п. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0.0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 916,6 |  |  | 916,6 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 916,6 |  |  | 916,6 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 2: |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 3934,1 |  |  | 3828,6 |  | 105,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 442,1 |  |  | 384,1 |  | 58,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 405,0 |  |  | 357,5 |  | 47,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 1318,5 |  |  | 1318,5 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 1312,5 |  |  | 1312,5 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 456,0 |  |  | 456,0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка молодых семей в жилищной сфере в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: развитие системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы и создание условий для улучшения демографической ситуации в городе Кузнецке, создание условий для повышения доступности приобретения жилья для граждан, проживающих па территории города Кузнецка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Предоставление отдельным категориям граждан социальных выплат при улучшении жилищных условий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие - Предоставление молодым семьям социальных выплат на улучшение жилищных условий |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 133830,7 |  |  | 3000,0 |  | 42773,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 88057,2 |  |  |  |  |  | 2016г.-55%;2017г.-55%;2018г.-55%; 2019г.-55%: 2020г.-55%. |  | п.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 9255,4 |  |  | 0.0 |  | 5905,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 3349,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 37910,0 |  |  | 0.0 |  | 16733,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 21176.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 27738,9 |  |  | 0.0 |  | 6562,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 21176.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 27738,9 |  |  | 0.0 |  | 6562,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 21176.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 31187.5 |  |  | 3000.0 |  | 7010.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 21176.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья (строительство) жилья при рождении первого ребёнка. |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 133830,7 |  |  | 3000,0 |  | 42773,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 88057,2 |  |  |  |  |  | 2016г.-55%;2017г.-55%;2018г.-55%; 2019г.-55%: 2020г.-55%. |  | п.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 9255,4 |  |  | 0.0 |  | 5905,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 3349,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 37910,0 |  |  | 0.0 |  | 16733,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 21176.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 27738,9 |  |  | 0.0 |  | 6562,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 21176.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 27738,9 |  |  | 0.0 |  | 6562,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 21176.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 31187.5 |  |  | 3000.0 |  | 7010.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 21176.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 3: |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 133830,7 |  |  | 3000,0 |  | 42773,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 88057,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 9255,4 |  |  | 0.0 |  | 5905,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 3349,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 37910,0 |  |  | 0.0 |  | 16733,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 21176.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 27738,9 |  |  | 0.0 |  | 6562,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 21176.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 27738,9 |  |  | 0.0 |  | 6562,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 21176.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 31187.5 |  |  | 3000.0 |  | 7010.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 21176.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение жильём молодых семей в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: поддержка молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в решении жилищных проблем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие - Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья. |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 57810,1 |  |  | 11087,1 |  | 7219,9 |  |  | 3592,3 |  |  |  |  |  |  | 35910,8 |  |  |  |  |  | 2016г.-55%; 2017г.-55%; 2018г.-55%; 2019г.-55%; 2020г.-55%. |  | п.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 10208,2 |  |  | 1620,1 |  | 958,4 |  |  | 1718,9 |  |  |  |  |  |  | 5910,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 12184,9 |  |  | 1550,0 |  | 1261,5 |  |  | 1873,4 |  |  |  |  |  |  | 7500.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 8974,7 |  |  | 1474,7 |  | 0,0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 7500.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 8942,3 |  |  | 1442,3 |  | 0,0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 7500.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 17500.0 |  |  | 5000.0 |  | 5000.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 7500.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 57810,1 |  |  | 11087,1 |  | 7219,9 |  |  | 3592,3 |  |  |  |  |  |  | 35910,8 |  |  |  |  |  | 2016г.-55%; 2017г.-55%; 2018г.-55%; 2019г.-55%; 2020г.-55%. |  | п.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 10208,2 |  |  | 1620,1 |  | 958,4 |  |  | 1718,9 |  |  |  |  |  |  | 5910,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 12184,9 |  |  | 1550,0 |  | 1261,5 |  |  | 1873,4 |  |  |  |  |  |  | 7500.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 8974,7 |  |  | 1474,7 |  | 0,0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 7500.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 8942,3 |  |  | 1442,3 |  | 0,0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 7500.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 17500.0 |  |  | 5000.0 |  | 5000.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 7500.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 4: |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 57810,1 |  |  | 11087,1 |  | 7219,9 |  |  | 3592,3 |  |  |  |  |  |  | 35910,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 10208,2 |  |  | 1620,1 |  | 958,4 |  |  | 1718,9 |  |  |  |  |  |  | 5910,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 12184,9 |  |  | 1550,0 |  | 1261,5 |  |  | 1873,4 |  |  |  |  |  |  | 7500.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 8974,7 |  |  | 1474,7 |  | 0,0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 7500.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 8942,3 |  |  | 1442,3 |  | 0,0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 7500.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 17500.0 |  |  | 5000.0 |  | 5000.0 |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 7500.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. «Социальная поддержка в улучшении жилищных условий работников бюджетной сферы города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: поддержка работников муниципальных бюджетных, казённых и автономных учреждений города Кузнецка путём предоставления единовременной выплаты за счёт средств бюджета города Кузнецка Пензенской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для улучшения жилищных условий работникам бюджетной сферы города Кузнецка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие – Создание условий для улучшения жилищных условий работникам бюджетной сферы города Кузнецка. |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 9615,9 |  |  | 2615,9 |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 7000,0 |  |  |  |  |  | 2016г. -I8%; 2017г. - 18%; 2018г. - 18%; 2019г. - 18%; 2020г. - 18%. |  | п.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 615,9 |  |  | 615,9 |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 9000.0 |  |  | 2000.0 |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 7000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Предоставление работникам бюджетной сферы единовременных выплат на приобретение (строительство) жилья. |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 9615,9 |  |  | 2615,9 |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 70000,0 |  |  |  |  |  | 2016г. -I8%; 2017г. - 18%; 2018г. - 18%; 2019г. - 18%; 2020г. - 18%. |  | п.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 615,9 |  |  | 615,9 |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 9000.0 |  |  | 2000.0 |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 7000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 5: |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 9615,9 |  |  | 2615,9 |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 7000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 615,9 |  |  | 615,9 |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 9000.0 |  |  | 2000.0 |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 7000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6. «Социальная поддержка многодетных семей в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: муниципальная поддержка решения жилищной проблемы на территории города Кузнецка многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Предоставление многодетным семьям социальной выплаты для приобретения у любых физических лиц и (или) юридических лиц жилого помещения или участия в долевом строительстве многоквартирного дома. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие - Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий многодетным семьям |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  | 2016г. - 50%; 2017г. -50%; 2018г.- 50%; 2019г. - 50%; 2020г. - 50% |  | п.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 10000.0 |  |  | 10000.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий многодетным семьям |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  | 2016г. - 50%; 2017г. -50%; 2018г.- 50%; 2019г. - 50%; 2020г. - 50% |  | п.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 6: |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7. «Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стационарным социальным обслуживанием и реабилитационными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: реализация муниципальной социальной политики в отношении граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; обеспечение граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стационарным обслуживанием в соответствии с социальными нормами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Оказание социальных услуг по реабилитации граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие – Обеспечение доступного и качественного социального обслуживания |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 214967,7 |  |  | 0,0 |  | 214967,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 36113,3 |  |  | 0.0 |  | 36113,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 38831,6 |  |  | 0,0 |  | 38831,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 46980,3 |  |  | 0.0 |  | 46980,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 49031,4 |  |  | 0.0 |  | 49031,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 44011,1 |  |  | 0,0 |  | 44011,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Обеспечение деятельности МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Кузнецка» по оказанию социальных услуг по реабилитации инвалидов и детей, находящихся в грудной жизненной ситуации. |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 31217,3 |  |  | 0,0 |  | 31217,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  | 2016 г. – 95 чел., 2017 - 95 чел., 2018 г. – 95 чел., 2019 – 95 чел., 2020 г. – 95 чел. |  | п.10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 5684.3 |  |  | 0.0 |  | 5684.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 4388,0 |  |  | 0,0 |  | 4388,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 6104,9 |  |  | 0.0 |  | 6104,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 6344,9 |  |  | 0.0 |  | 6344,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 8695.2 |  |  | 0.0 |  | 8695.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Ресурсное обеспечение МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Кузнецка» |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 130767,3 |  |  | 0.0 |  | 130767,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  | 2016 г. – 3250 чел., 2017 - 3250 чел., 2018 г. – 3250 чел., 2019 – 3250 чел., 2020 г. – 3250 чел. 2016 г. – 100 %., 2017 - 100 %, 2018 г. – 100 %, 2019 – 100 %, 2020 г. – 100 % |  | п.8, п.11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 20233,9 |  |  | 0.0 |  | 20233,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 25357,0 |  |  | 0,0 |  | 25357,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 30855,5 |  |  | 0.0 |  | 30855,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 32114,7 |  |  | 0.0 |  | 32114,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 22206.2 |  |  | 0.0 |  | 22206.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Предоставление нуждающимся гражданам пожилого возраста, инвалидам стационарного социального обслуживания, осуществляемого МЬУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Кузнецка». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Предоставление нуждающимся гражданам пожилого возраста, инвалидам и несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации стационарного социального обслуживания, осуществляемого МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Кузнецка». |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 52983,1 |  |  | 0.0 |  | 52983,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  | 2016 г. – 98 чел., 2017 - 98 чел., 2018 г. – 98 чел., 2019 – 98 чел., 2020 г. – 98 чел. |  | п.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 10195,1 |  |  | 0.0 |  | 10195,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 9086,6 |  |  | 0,0 |  | 9086,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 10019,9 |  |  | 0.0 |  | 10019,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 10571,8 |  |  | 0.0 |  | 10571,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 13109.7 |  |  | 0.0 |  | 13109.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 7: |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 214967,7 |  |  | 0,0 |  | 214967,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 36113,3 |  |  | 0.0 |  | 36113,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 38831,6 |  |  | 0,0 |  | 38831,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 46980,3 |  |  | 0,0 |  | 46980,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 49031,4 |  |  | 0,0 |  | 49031,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 44011,1 |  |  | 0,0 |  | 44011,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств бюджетов различных уровней» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: повышение уровня жизни граждан получателей мер социальной поддержки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Основное мероприятие - Финансовое обеспечение полномочий, делегированных органам местного самоуправления |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 1169673,1 |  |  | 0,0 |  | 1109052,5 |  |  |  | 60620,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 250100,9 |  |  | 0,0 |  | 220076,2 |  |  |  | 30024,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 235351,2 |  |  | 0,0 |  | 206406,3 |  |  |  | 28944,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 225884,5 |  |  | 0,0 |  | 225059,0 |  |  |  | 825,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 233752,9 |  |  | 0,0 |  | 232927,4 |  |  |  | 825,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 224583,6 |  |  | 0,0 |  | 224583,6 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Расчёт субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и организации предоставления субсидий гражданам, имеющим право на их получение в соответствии с жилищным законодательством. |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 125165,3 |  |  | 0.0 |  | 125165,3 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 27045,5 |  |  | 0.0 |  | 27045,5 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 23415,8 |  |  | 0,0 |  | 23415,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 26502,0 |  |  | 0.0 |  | 26502,0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 26502,0 |  |  | 0.0 |  | 26502,0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 21700.0 |  |  | 0.0 |  | 21700.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.1.2 | Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда. |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 565528,3 |  |  | 0.0 |  | 565528,3 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 111893,8 |  |  | 0.0 |  | 111893,8 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 107187,0 |  |  | 0,0 |  | 107187,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 107219,9 |  |  | 0.0 |  | 107219,9 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 113399,3 |  |  | 0.0 |  | 113399,3 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 125828.3 |  |  | 0.0 |  | 125828.3 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки труженикам тыла. |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 3055,4 |  |  | 0.0 |  | 3055,4 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 576,2 |  |  | 0.0 |  | 576,2 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 592,8 |  |  | 0,0 |  | 592,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 593,0 |  |  | 0.0 |  | 593,0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 593,4 |  |  | 0.0 |  | 593,4 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 700.0 |  |  | 0.0 |  | 700.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.1.4 | Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий. |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 4100,0 |  |  | 0.0 |  | 4100,0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 948,4 |  |  | 0.0 |  | 948,4 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 810,8 |  |  | 0,0 |  | 810,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 742,4 |  |  | 0.0 |  | 742,4 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 742,4 |  |  | 0.0 |  | 742,4 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 856.0 |  |  | 0.0 |  | 856,0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.1.5 | Предоставление мер социальной поддержки Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, членам семей умерших Героев Социалистического Труда полным кавалерам ордена Трудовой Славы. |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 450,5 |  |  | 0.0 |  | 450,5 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 97,6 |  |  | 0.0 |  | 97,6 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  | 100,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 105,8 |  |  | 0.0 |  | 105,8 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 109,4 |  |  | 0.0 |  | 109,4 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 37.7 |  |  | 0.0 |  | 37.7 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.1.6 | Предоставление мер социальной поддержки женщинам, награждённым наградой Пензенской области – медалью «Материнская доблесть» 1 или 2 степени. |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 570,4 |  |  | 0.0 |  | 570,4 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 121,5 |  |  | 0.0 |  | 121,5 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 124,6 |  |  | 0,0 |  | 124,6 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 131,8 |  |  | 0.0 |  | 131,8 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 136,3 |  |  | 0.0 |  | 136,3 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 56.2 |  |  | 0.0 |  | 56.2 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.1.7 | Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 13285,4 |  |  | 0.0 |  | 2019,0 |  |  |  | 11266,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 11364,6 |  |  | 0.0 |  | 98,2 |  |  |  | 11266,4 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 154,9 |  |  | 0,0 |  | 154,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 868,0 |  |  | 0.0 |  | 868,0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 897,9 |  |  | 0.0 |  | 897,9 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.1.8 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Пензенской области». |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 20654,7 |  |  | 0.0 |  | 20654,7 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 3977,7 |  |  | 0.0 |  | 3977,7 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 4158,3 |  |  | 0,0 |  | 4158,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 4158,3 |  |  | 0.0 |  | 4158,3 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4158,3 |  |  | 0.0 |  | 4158,3 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 4202.1 |  |  | 0.0 |  | 4202.1 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.1.9 | Выплата социального пособия на погребение. |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 4669,3 |  |  | 0.0 |  | 4669,3 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 870,2 |  |  | 0.0 |  | 870,2 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 927,1 |  |  | 0,0 |  | 927,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 968,8 |  |  | 0.0 |  | 968,8 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 1007,6 |  |  | 0.0 |  | 1007,6 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 895.6 |  |  | 0.0 |  | 895.6 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.1.10 | Исполнение государственных полномочий на реализацию Закона Пензенской области «О пособиях гражданам, имеющим детей». |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 254278,3 |  |  | 0.0 |  | 254278,3 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 47177,4 |  |  | 0.0 |  | 47177,4 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 46466,3 |  |  | 0,0 |  | 46466,3 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 46466,3 |  |  | 0.0 |  | 46466,3 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 46466,3 |  |  | 0.0 |  | 46466,3 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 67702.0 |  |  | 0.0 |  | 67702.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.1.11 | Исполнение государственных полномочий на реализацию Закона Пензенской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области». |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 11128,3 |  |  | 0.0 |  | 11128,3 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2319,9 |  |  | 0.0 |  | 2319,9 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2187,4 |  |  | 0,0 |  | 2187,4 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2298,2 |  |  | 0.0 |  | 2298,2 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2304,3 |  |  | 0.0 |  | 2304,3 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2018.5 |  |  | 0.0 |  | 2018.5 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.1.12 | Исполнение государственных полномочий на реализацию Закона Пензенской области «О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственным гражданским служащим Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области», |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 271,3 |  |  | 0.0 |  | 271,3 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 41,5 |  |  | 0.0 |  | 41,5 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 55,4 |  |  | 0,0 |  | 55,4 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 43,6 |  |  | 0.0 |  | 43,6 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 43,6 |  |  | 0.0 |  | 43,6 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 87.2 |  |  | 0.0 |  | 87.2 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.1.13 | Предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемая в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет. |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 110805,6 |  |  | 0.0 |  | 76380,5 |  |  |  | 34425,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 31213,6 |  |  | 0.0 |  | 13144,3 |  |  |  | 18069,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 33653,9 |  |  | 0,0 |  | 17298,1 |  |  |  | 16355,8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 21918,4 |  |  | 0.0 |  | 21918,4 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 24019,7 |  |  | 0.0 |  | 24019,7 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.1.14 | Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий многодетным семьям. |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 1500,0 |  |  | 0.0 |  | 1500,0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 500,0 |  |  | 0.0 |  | 500,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 500,0 |  |  | 0.0 |  | 500,0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0,0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 500.0 |  |  | 0.0 |  | 500,0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.1.15 | Приобретение жилых помещений для предоставления детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 49391,5 |  |  | 0.0 |  | 38934,0 |  |  |  | 10457,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 11764,0 |  |  | 0.0 |  | 11764,0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 12538,1 |  |  | 0,0 |  | 2080,6 |  |  |  | 10457,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 12542,5 |  |  | 0.0 |  | 12542,5 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 12546,9 |  |  | 0.0 |  | 12546,9 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.1.16 | Предоставление мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС. |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 3129,1 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  | 3129,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 689,0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  | 689,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 789,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 789,1 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 825,5 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  | 825,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 825,5 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  | 825,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.1.17 | Исполнение государственных полномочий на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка | Итого |  |  |  | 1508,4 |  |  | 0.0 |  | 165,9 |  |  |  | 1342,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0.0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 1508,4 |  |  | 0,0 |  | 165,9 |  |  |  | 1342,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.1.18 | Государственная социальная помощь студентам из малоимущих семей или студентам, являющимся малоимущими одиноко проживающим гражданами |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  | 181,4 |  |  | 0,00 |  | 181,4 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 181,4 |  |  | 0,00 |  | 181,4 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.2 | Основное мероприятие – Оказание адресной материальной помощи |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  | 2006,0 |  |  | 2006,0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 570,0 |  |  | 570,0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 476,0 |  |  | 476,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 364,0 |  |  | 364,0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 356,0 |  |  | 356,0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 240,0 |  |  | 240,0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  | 516,0 |  |  | 516,0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 200.0 |  |  | 200.0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 76,0 |  |  | 76,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 64,0 |  |  | 64,0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 56,0 |  |  | 56,0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 120.0 |  |  | 120.0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.2.2 | Оказание адресной материальной помощи гражданам в связи с пожаром. |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  | 1490,0 |  |  | 1490,0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 370.0 |  |  | 370.0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 120.0 |  |  | 120.0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.3 | Основное мероприятие – Оказание мер социальной поддержки граждан за счет средств бюджета города Кузнецка |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  | 20857,2 |  |  | 20857,2 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 3501,3 |  |  | 3501,3 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 3330,6 |  |  | 3330,6 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 4015,0 |  |  | 4015,0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 3979,6 |  |  | 3979,6 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 6030,7 |  |  | 6030,7 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Обеспечение мер социальной поддержки председателей квартально – уличных и домовых комитетов, председателей Советов общественности по профилактике правонарушений микрорайонов города Кузнецка. |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  | 7335,5 |  |  | 7335,5 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 1310,1 |  |  | 1310,1 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 1377,4 |  |  | 1377,4 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 1502,4 |  |  | 1502,4 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 1502,4 |  |  | 1502,4 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 1643.2 |  |  | 1643.2 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.3.2 | Захоронение лиц, не имеющих родственников. |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  | 324,2 |  |  | 324,2 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 10,6 |  |  | 10,6 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 33,6 |  |  | 33,6 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 91,0 |  |  | 91,0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 89,0 |  |  | 89,0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 100.0 |  |  | 100,0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.3.3 | Доплата к пенсии муниципальным служащим города Кузнецка. |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  | 4862,6 |  |  | 4862,6 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 671,8 |  |  | 671,8 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 667,4 |  |  | 667,4 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 900,0 |  |  | 900,0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 900,0 |  |  | 900,0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 1723.4 |  |  | 1723.4 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.3.4 | Перевозка пассажиров на дачных (сезонных) маршрутах по утверждённым тарифам. |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  | 4158,5 |  |  | 4158,5 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 784,8 |  |  | 784,8 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 571,6 |  |  | 571,6 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 862,8 |  |  | 862,8 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 843,8 |  |  | 843,8 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 1095.5 |  |  | 1095.5 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
| 8.3.5 | Создание условий для обеспечения жителей города услугами бытового обслуживания (бани). |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  | 4176,4 |  |  | 4176,4 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | п.12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 724.0 |  |  | 724.0 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 680,6 |  |  | 680,6 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 658,8 |  |  | 658,8 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 644,4 |  |  | 644,4 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 1468.6 |  |  | 1468.6 |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 100.0% |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 8: |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  | 1192536,3 |  |  | 22863,2 |  | 1109052,5 |  |  |  | 60620,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 254172,2 |  |  | 4071,3 |  | 220076,2 |  |  |  | 30024,7 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 239157,8 |  |  | 3806,6 |  | 206406,3 |  |  |  | 28944,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 230263,5 |  |  | 4379,0 |  | 225059,0 |  |  |  | 825,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 238088,5 |  |  | 4335,6 |  | 232927,4 |  |  |  | 825,5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 230854,3 |  |  | 6270,7 |  | 224583,6 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 9. «Создание условий для реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: финансовое обеспечение полномочий, делегированных органам местного самоуправления, контроль за использованием предоставляемых субвенций и субсидий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Финансовое обеспечение полномочий, делегированных органам местного самоуправления, контроль за использованием предоставляемых субвенций и субсидий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Основное мероприятие – Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 50386,9 |  |  | 2602,5 |  |  |  | 47784,4 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | п.13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 8795.6 |  |  | 760.0 |  |  |  | 8035.6 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 8810,1 |  |  | 774,4 |  |  |  | 8035,7 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 8575,7 |  |  | 540,0 |  |  |  | 8035,7 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 8563,7 |  |  | 528,1 |  |  |  | 8035,6 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 15641.8 |  |  | 0.0 |  |  |  | 15641.8 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Обеспечение деятельности отдела социальной защиты населения администрации города Кузнецка. |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 50386,8 |  |  | 2602,5 |  |  |  | 47784,3 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 | п.13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 8795.6 |  |  | 760.0 |  |  |  | 8035.6 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 8810,0 |  |  | 774,4 |  |  |  | 8035,6 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 8575,6 |  |  | 540,0 |  |  |  | 8035,6 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 8563,7 |  |  | 528,1 |  |  |  | 8035,6 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 15641.8 |  |  | 0.0 |  |  |  | 15641.8 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
| 9.1.2 | Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий многодетных семей |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 0,2 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0,1 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0,1 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0.0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 9: |  |  |  |  | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка |  | Итого |  |  |  | 50386,9 |  |  | 2602,5 |  |  |  | 47784,4 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 8795.6 |  |  | 760.0 |  |  |  | 8035.6 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 8810,1 |  |  | 774,4 |  |  |  | 8035,7 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 8575,7 |  |  | 540,0 |  |  |  | 8035,7 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 8563,7 |  |  | 528,1 |  |  |  | 8035,6 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 15641.8 |  |  | 0.0 |  |  |  | 15641.8 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 1673261,3 |  |  | 56176,9 |  |  |  | 1421903,5 |  |  |  | 64212,9 |  |  |  |  |  | 130968,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 319663,7 |  |  | 7512,4 |  |  |  | 271147,3 |  |  |  | 31743,6 |  |  |  |  |  | 9260,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 337322,9 |  |  | 6512,0 |  |  |  | 271315,7 |  |  |  | 30818,3 |  |  |  |  |  | 28676,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 323874,4 |  |  | 7735,0 |  |  |  | 286637,0 |  |  |  | 825,5 |  |  |  |  |  | 28676,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 333699,6 |  |  | 7640,8 |  |  |  | 296556,4 |  |  |  | 825,5 |  |  |  |  |  | 28676,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 358700,7 |  |  | 26776,7 |  |  |  | 296247,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 35676,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: по мероприятиям, имеющим инновационную направленность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 0.0 |  |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По другим мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  | 1673261,3 |  |  | 56176,9 |  | 1421903,5 |  |  |  |  |  |  | 64212,9 |  |  |  |  | 130968,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 319663,7 |  |  | 7512,4 |  | 271147,3 |  |  |  |  |  |  | 31743,6 |  |  |  |  | 9260,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 337322,9 |  |  | 6512,0 |  | 271315,7 |  |  |  |  |  |  | 30818,3 |  |  |  |  | 28676,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 323874,4 |  |  | 7735,0 |  | 286637,0 |  |  |  |  |  |  | 825,5 |  |  |  |  | 28676,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 333699,6 |  |  | 7640,8 |  | 296556,4 |  |  |  |  |  |  | 825,5 |  |  |  |  | 28676,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 358700,7 |  |  | 26776,7 |  | 296247,1 |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 35676,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                     Л.Н. Пастушкова