Приложение

утвержден

постановлением администрации города Кузнецка

от 22.12.2015  № 2694

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению Порядка мер, направленного на улучшение инвестиционного климата

в городе Кузнецке Пензенской области

| № п/п | Наименование требований Порядка мер, направленного на улучшение инвестиционного климата в городе Кузнецке Пензенской области (далее – Порядок) |  |  |  | Ответственный за исполнение требования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | Ключевой показатель эффективности (далее – КПЭ) | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1. | Наличие стратегического документа инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории города Кузнецка Пензенской области |  |  |  | Глава администрации города Кузнецка |  |  |  |
|  | Анализ существующей ситуации. Постановлением администрации города Кузнецка от 14.12.2015 №2637 утвержден Стратегический план инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории города Кузнецка. В нем определены цели инвестиционной политики города Кузнецка, основные направления и приоритеты в привлечении инвестиций на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Стратегический план инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории города Кузнецка содержит оценку потенциальных точек роста экономики г. Кузнецка, оценку доступных ресурсов, план-график реализации мероприятий с обязательным указанием периодов контроля (пересмотра) и конкретных результатов. Данный план рассматривался бизнес-сообществом города Кузнецка и одобрен на заседании совета по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка 16.12.2015. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка стратегического документа развития инвестиционной деятельности | Стратегический план инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории города Кузнецка | 14.12.2015 | 14.12.2015 | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Наличие стратегического документа | 1 | Административные ресурсы |
| 1.2 | Обсуждение стратегического документа развития инвестиционной деятельности | Получение замечаний и предложений от бизнес-сообщества города Кузнецка | Исполнен | Исполнен | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Количество предпринимателей, принявших участие в обсуждении | Не менее 5 человек | Административные ресурсы |
| 1.3 | Мониторинг хода реализации мероприятий стратегического документа развития инвестиционной деятельности | Мониторинг | Постоянно | Постоянно | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Процент выполнения детализированного плана | 80-100% | Административные ресурсы |
| 1.4 | Подготовка отчета о ходе реализации стратегического документа развития инвестиционной деятельности | Отчёт | Ежеквартально, начиная с 2016 года | Ежеквартально, начиная с 2016 года | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | 1)Наличие отчета. 2)Размещение отчета на Интернет-ресурсе | Да | Административные ресурсы |
| 1.5 | Подготовка предложений по улучшению эффективности реализации мероприятий стратегического документа развития инвестиционной деятельности | Корректировка стратегического документа развития инвестиционной деятельности | По мере необходимости | По мере необходимости | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Процент скорректированных мероприятий | Не менее 10% | Административные ресурсы |
| 1.6 | Утверждение стратегического документа инвестиционной деятельности Постановлением администрации города Кузнецка | Утверждённый стратегический документ | Исполнено | Исполнено | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Наличие постановления администрации города Кузнецка | Да | Административные ресурсы |
| 1.7 | Размещение Постановления администрации города Кузнецка об утверждении стратегического документа на официальном сайте | Наличие стратегического документа на сайте | Исполнено | Исполнено | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка, Пресс-служба администрации города Кузнецка | Наличие стратегического документа на Интернет-ресурсе | Да | Административные ресурсы |
| 1.8 | Актуализация стратегического документа | Актуализированный стратегический документ | Ежегодно | Ежегодно | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Периодичность актуализации | Не реже 1 раза в год | Административные ресурсы |
| 1.9 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка | Исполнен | Исполнен | Совет по инвестициям и предприниматель-ству при Главе администрации города Кузнецка | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 1.10 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы по проведению формальной оценки внедрения требований Порядка (далее – рабочая группа ) | Заключение рабочей группы по проведению формальной оценки внедрения требований Порядка | 01.06.2016 | 01.06.2016 | Рабочая группа (по согласованию) | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 2. | Наличие в открытом доступе инвестиционного паспорта города Кузнецка Пензенской области |  |  |  | Глава администрации города Кузнецка |  |  |  |
|  | Анализ существующей ситуации . Постановлением администрации города Кузнецка от 14.12.2015 №2635 утвержден Порядок разработки инвестиционного паспорта города Кузнецка. В соответствии с требованиями указанного Порядка инвестиционный паспорт описывает общую информацию о городе Кузнецке, содержит параметры и перспективы социально-экономического развития города Кузнецка, информацию об инвестиционных площадках, расположенных на территории города Кузнецка. Инвестиционный паспорт размещен на официальном сайте администрации города Кузнецка и ежеквартально актуализируется. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Утверждение Порядка разработки инвестиционного паспорта постановлением администрации города Кузнецка | Утверждённый Порядок разработки инвестиционного паспорта города Кузнецка | Исполнено | Исполнено | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Наличие постановления администрации города Кузнецка | Да | Административные ресурсы |
| 2.2 | Размещение постановления администрации города Кузнецка «Об утверждении Порядка разработки инвестиционного паспорта города Кузнецка Пензенской области», а также самого инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации города Кузнецка | Наличие инвестиционного паспорта на сайте администрации города Кузнецка в соответствующем разделе | Исполнено | Исполнено | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Наличие инвестиционного паспорта на сайте | Да | Административные ресурсы |
| 2.3 | Актуализация инвестиционного паспорта | Актуализированный инвестиционный паспорт | Ежеквартально | Ежеквартально | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Периодичность актуализации | Не реже 1 раза в квартал | Административные ресурсы |
| 2.4 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка | Исполнено | Исполнено | Совет по инвестициям и предприниматель-ству при Главе администрации города Кузнецка | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 2.5 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы по проведению формальной оценки внедрения требований Стандарта | Заключение рабочей группы по | 01.06.2016 | 01.06.2016 | Рабочая группа (по согласованию) | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 3. | Наличие нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования |  |  |  | Глава администрации города Кузнецка |  |  |  |
|  | Анализ существующей ситуации . Постановлением администрации города Кузнецка от 14.12.2015 №2638 утверждена Инвестиционная декларация муниципального образования город Кузнецк Пензенской области (далее – Инвестиционная декларация). Кроме того, сфера инвестиционной деятельности отражена в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Кузнецк Пензенской области на 2015-2020 годы (утверждена решением Собрания представителей города Кузнецка от 28.05.2015 №57-10/6) и в муниципальной программе «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями) (утверждена постановлением администрации города Кузнецка от 28.10.2013 №2127). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Анализ совместно с бизнес-сообществом принятых и действующих в городе Кузнецке муниципальных правовых актов в сфере регулирования инвестиционной деятельности | Перечень муниципальных правовых актов | Исполнено | Исполнено | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | 1) Проведён анализ принятых и действующих муниципальных правовых актов города Кузнецка; 2) Сформирован перечень муниципальных правовых актов | 1) Не менее 90% 2) Да | Административные ресурсы |
| 3.2 | Разработка Инвестиционной декларации | Инвестиционная декларация | Исполнено | Исполнено | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Наличие Инвестиционной декларации | Да | Административные ресурсы |
| 3.3 | Обсуждение Инвестиционной декларации | Получение предложений и замечаний | Исполнено | Исполнено | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Количество предпринимателей, принявших участие в обсуждении | Не менее 5 человек | Административные ресурсы |
| 3.4 | Утверждение Инвестиционной декларации постановлением администрации города Кузнецка | Утверждённая Инвестиционная декларация | Исполнено | Исполнено | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Наличие постановления администрации города Кузнецка | Да | Административные ресурсы |
| 3.5 | Размещение Инвестиционной декларации и муниципальных правовых актов на сайте администрации города Кузнецка | Наличие документов на сайте администрации города Кузнецка в соответствующем разделе | Исполнено | Исполнено | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка, пресс-служба администрации города Кузнецка | Наличие документов на сайте | Да | Административные ресурсы |
| 3.6 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка | Исполнено | Исполнено | Совет по инвестициям и предприниматель-ству при Главе администрации города Кузнецка | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 3.7 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы по проведению формальной оценки внедрения требований Стандарта | Заключение рабочей группы | 01.06.2016 | 01.06.2016 | Рабочая группа (по согласованию) | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 4. | Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» |  |  |  | Глава администрации города Кузнецка |  |  |  |
|  | Анализ существующей ситуации . Постановлением администрации города Кузнецка от 14.12.2015 №2636 утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории города Кузнецка (далее – Регламент). Регламент содержит алгоритм работ по сопровождению инвестиционных проектов, описывает круг участников, ключевые понятия и инструменты инвестиционного процесса. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Исполнено | Исполнено | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Проведены публичные встречи с бизнесом | Не менее 2 раз в год | Административные ресурсы |
| 4.2 | Обсуждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Получение предложений и замечаний | Исполнено | Исполнено | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Количество предпринимателей, принявших участие в обсуждении | Не менее 5 чел | Административные ресурсы |
| 4.3 | Согласование регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» с ОАО «Корпорация развития Пензенской области» | Заключение от АО «Корпорация развития Пензенской области» | 01.02.2016 | 10.02.2016 | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка. ОАО «Корпорация развития Пензенской области» (по согласованию) | Наличие заключения | Да | Административные ресурсы |
| 4.4 | Утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» постановлением администрации города Кузнецка | Утверждённый Регламент | Исполнено | Исполнено | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Наличие постановления администрации города Кузнецка | Да | Административные ресурсы |
| 4.5 | Размещение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на официальном сайте города Кузнецка | Наличие Регламента на официальном сайте администрации города Кузнецка в соответствующем разделе | Исполнено | Исполнено | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка, пресс-служба администрации города Кузнецка | Наличие Регламента на сайте | Да | Административные ресурсы |
| 4.6 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка | Исполнено | Исполнено | Совет по инвестициям и предприниматель-ству при Главе администрации города Кузнецка | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 4.7 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 01.06.2016 | 01.06.2016 | Рабочая группа (по согласованию) | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 5. | Ежегодное инвестиционное послание Главы администрации города Кузнецка |  |  |  | Глава администрации города Кузнецка |  |  |  |
|  | Анализ существующей ситуации . На официальном сайте администрации города Кузнецка размещен отчет Главы администрации города Кузнецка «Инвестиционный климат и политика по созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории муниципального образования» за 2014 год. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Анализ существующей ситуации в инвестиционной сфере | Получена объективная картина о положительных и негативных сторонах инвестиционного климата | Ежеквартально | Ежеквартально | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Проведение публичных встреч с бизнесом | Не менее 2 раз в год | Административные ресурсы |
| 5.2 | Подготовка инвестиционного послания Главы администрации города Кузнецка на текущий год | Проект инвестиционного послания Главы администрации города Кузнецка | Декабрь 2016 | Декабрь 2016 | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Наличие проекта инвестиционного послания | Да | Административные ресурсы |
| 5.3 | Анализ исполнения поручений за предшествующий период | Проект инвестиционного послания | Декабрь 2016 | Декабрь 2016 | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Исполнение всех поручений | 100% | Административные ресурсы |
| 5.4 | Выступление Главы администрации города Кузнецка с инвестиционным посланием | Публичное выступление | Декабрь 2016 | Декабрь 2016 | Глава администрации города Кузнецка, отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Количество участников встречи | Не менее 50 слушателей | Административные ресурсы |
| 5.5 | Публикация выступления Главы администрации города Кузнецка с инвестиционным посланием | Размещение инвестиционного послания в средствах массовой информации | Декабрь 2016 | Декабрь 2016 | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка, пресс-служба администрации города Кузнецка | Информирование граждан | Не менее 2 публикаций в местных печатных средствах массовой информации | Административные ресурсы |
| 5.6 | Реализация заявленных в инвестиционном послании целей | Наличие поручений для исполнения | Декабрь 2016 | Декабрь 2016 | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Количество поручений, направленных на реализацию целей | Не менее 10 поручений | Административные ресурсы |
| 5.7 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета | Декабрь 2016 | Декабрь 2016 | Совет по инвестициям и предприниматель-ству при Главе администрации города Кузнецка | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 5.8 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 01.06.2016 | 01.06.2016 | Рабочая группа (по согласованию) | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 6. | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании (далее – План). |  |  |  | Глава администрации города Кузнецка |  |  |  |
|  | Анализ существующей ситуации. Проведен анализ и определен перечень объектов инвестиционной, транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры, информация по которым будет занесена в План. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Анализ и определение перечня объектов инвестиционной, транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры, информация по которым будет занесена в План | Перечень объектов инфраструктуры | Исполнено | Исполнено | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка, МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка» | Количество объектов инфраструктуры | Не менее 10 объектов | Административные ресурсы |
| 6.2 | Размещение Плана на сайте города Кузнецка | Наличие Плана на сайте администрации города Кузнецка в соответствующем разделе | 22.01.2016 | 23.01.2016 | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка, пресс-служба администрации города Кузнецка администрации | Наличие Плана на сайте | Да | Административные ресурсы |
| 6.3 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка | 01.02.2016 | 01.02.2016 | Совет по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 6.4 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы |  |  | Рабочая группа (по согласованию) | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 7. | Наличие Совета по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка |  |  |  | Глава администрации города Кузнецка |  |  |  |
|  | Анализ существующей ситуации. Постановлением администрации города Кузнецка от 22.03.2012 №308 (с последующими изменениями) утверждены состав и положение о Совете по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка (далее - Совет). Совет возглавляет Глава администрации города Кузнецка. В компетенцию Совета входят выработка рекомендаций по организации взаимодействия органов местного самоуправления города Кузнецка и лиц, участвующих в инвестиционном процессе, разработка предложений по приоритетным направлениям развития города Кузнецка, а также рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Разработка с участием и принятие регламента работы Совета. | Регламент разработан | Исполнено | Исполнено | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Наличие регламента | Да | Административные ресурсы |
| 7.2 | Проведение публичных и открытых заседаний Совета | Протокол заседания | Исполнено | Исполнено | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Количество заседаний | Не менее 1 заседания в квартал | Административные ресурсы |
| 7.3 | Анализ состава Совета | Протокол заседания Наличие, помимо представителей органов местного самоуправления города Кузнецка, инвесторов, субъектов бизнеса | Исполнено | Исполнено | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Количество участников заседания (инвесторов, субъектов бизнеса) | Не менее 15 | Административные ресурсы |
| 7.4 | Опубликование результатов заседания Совета в открытых источниках | Результаты заседаний опубликованы на официальном сайте администрации города Кузнецка в соответствующем разделе. Повышение информированности делового сообщества о проведении заседаний Совета | Исполнено | Исполнено | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка, пресс-служба администрации города Кузнецка | Размещение информации о результатах заседания Совета на сайте | Да | Административные ресурсы |
| 7.5 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета | Исполнено | Исполнено | Совет по инвестициям и предприниматель-ству при Главе администрации города Кузнецка | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 7.6 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 01.06.2016 | 01.06.2016 | Рабочая группа (по согласованию) | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 8. | Наличие института общественного представителя уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области (далее – общественный представитель). |  |  |  | Глава администрации города Кузнецка |  |  |  |
|  | Анализ существующей ситуации. Выдвинуты три кандидатуры для назначения общественным представителем уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение консультаций с бизнес-сообществом о кандидатуре и функциональных обязанностях общественного представителя | Кандидатура общественного представителя | 01.02.2016 | 10.02.2016 | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Проведены публичные встречи с бизнесом | Не менее 1 раза | Административные ресурсы |
| 8.2 | Рассмотрение кандидатуры на заседании Совета по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка | Протокол Заседания | 01.02.2016 | 10.02.2016 | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Одобрен большинством голосующих | Более 80% | Административные ресурсы |
| 8.3 | Согласование кандидатуры с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пензенской области | Заключение от уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области | 10.02.2016 | 10.03.2016 | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Наличие заключения | Да | Административные ресурсы |
| 8.4 | Назначение общественного представителя | Общественный представитель назначен | 01.03.2016 | 15.03.2016 | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Наличие общественного представителя уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области | Да | Административные ресурсы |
| 8.5 | Заключение соглашений о сотрудничестве между общественным представителем и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пензенской области | Соглашение заключено | 01.03.2016 | 15.03.2016 | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Наличие заключенного соглашения о сотрудничестве между общественным представителем и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пензенской области | Да | Административные ресурсы |
| 8.6 | План проведения консультационных мероприятий | План работы | 01.03.2016 | 15.03.2016 | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Периодичность мероприятий | Не реже 1 раза в квартал | Административные ресурсы |
| 8.7 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка | 16.03.2016 | 20.03.2016 | Совет по инвестициям и предприниматель-ству при Главе администрации города Кузнецка | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 8.8 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы |  |  | Рабочая группа (по согласованию) | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 9. | Наличие специализированной организации по работе с инвесторами, привлечению инвестиций и взаимодействию с ОАО «Корпорация развития Пензенской области» |  |  |  | МКУ «АРПК» |  |  |  |
|  | Анализ существующей ситуации. Специализированной организацией по работе с инвесторами, привлечению инвестиций и взаимодействию с ОАО «Корпорация развития Пензенской области» является Муниципальное казенное учреждение «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка» (далее – МКУ «АРПК»). Между ОАО «Корпорация развития Пензенской области» и МКУ «АРПК» заключено соглашение о сотрудничестве и разработан план работ. В компетенцию МКУ «АРПК» входит обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами местного самоуправления города Кузнецка. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Наличие специализирован-ной организации | Специализированная организация | Исполнен | Исполнен | МКУ «АРПК» | Наличие специализированной организации | Да | Административные ресурсы |
| 9.2 | Обеспечение устойчивого взаимодействия специализирован-ной организации с ОАО «Корпорация развития Пензенской области» | Соглашение о сотрудничестве с ОАО «Корпорация развития Пензенской области» | Исполнен | Исполнен | МКУ «АРПК», ОАО «Корпорация развития Пензенской области» (по согласованию) | Наличие соглашения | Да | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 9.3 | Актуализация функций, задач и целевых показателей деятельности специализирован-ной организации | Доработка концепции развития и определение ключевых показателей эффективности специализированной организации | Исполнен | Исполнен | МКУ «АРПК» | Соответствие деятельности специализиро-ванной организации ожиданиям инвесторов | Да | Административные ресурсы |
| 9.4 | Достижение ключевых показателей деятельности специализированной организации | Исполнение ключевых целевых показателей | Постоянно | Постоянно | МКУ «Агентство по развитию предприниматель-ства города Кузнецка» | Процент исполнения ключевых показателей | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 9.5 | Подготовка отчёта о результатах деятельности специализирован-ной организации | Отчёт | Ежеквартально | Ежеквартально | МКУ «Агентство по развитию предприниматель-ства города Кузнецка» | Наличие отчёта | Да | Административные ресурсы |
| 9.6 | Рассмотрение отчёта на заседании Совета по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка | Протокол заседания Совета по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка | Ежеквартально | Ежеквартально | МКУ «АРПК» | Количество рассмотрений | Не менее 1 раза в год | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 9.7 | Продвижение инвестиционного потенциала города Кузнецка. Информирование предпринимателей по вопросам финансовой и имущественной поддержки. | Информированность потенциальных инвесторов о городе Кузнецке | Ежеквартально | Ежеквартально | МКУ «АРПК» | Количество проводимых мероприятий (выставок, ярмарок, форумов) | Не менее 1 раза в квартал | Административные ресурсы |
| 9.8 | Формирование и актуализация базы потенциальных инвесторов из открытых источников информации | Сформированная база потенциальных инвесторов | Постоянно | Постоянно | МКУ «АРПК» | Наличие базы потенциальных инвесторов | Да | Административные ресурсы |
| 9.9 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка | Исполнено | Исполнено | Совет по инвестициям и предпринимательству при главе администрации города Кузнецка | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 9.10 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 01.06.2016 | 01.06.2016 | Рабочая группа (по согласованию) | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 10. | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов |  |  |  | Глава администрации города Кузнецка, МКУ «АРПК» |  |  |  |
|  | Анализ существующей ситуации. Сформирован и размещен на официальном сайте администрации города Кузнецка реестр инвестиционных площадок, расположенных на территории города Кузнецка. Также в городе Кузнецке осуществляет деятельность бизнес-инкубатор смешанного типа «Смирнов», расположенном в реконструированном административном здании, которое в прошлом принадлежало Кузнецкому заводу радиоприборов. В становлении этого предприятия принимал участие дважды Герой Социалистического труда, Председатель Государственного Комитета Совета Министров по оборонной технике СССР Леонид Смирнов, чье имя носит теперь бизнес-инкубатор. Объем инвестиций из федерального и регионального бюджетов составил свыше 375 миллионов рублей. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Проведение работы по формированию инвестиционных площадок | Сформированные инвестиционные площадки | Исполнен | Исполнен | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка, МКУ «АРПК» | Количество сформированных инвестиционных площадок | Не менее 1 ежегодно | Административные ресурсы |
| 10.2 | Ведение реестра инвестиционных площадок (на постоянной основе) | Реестр инвестиционных площадок | Постоянно | Постоянно | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка, МКУ «АРПК» | Наличие реестра инвестиционных площадок | Да | Административные ресурсы |
| 10.3 | Проектирование и строительство объектов инфраструктуры на территории муниципального образования | Наличие объектов инфраструктуры | Исполнен | Исполнен | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | 1) Количество объектов инфраструктуры. 2) Соответствие характеристик объектов требованиям потенциальных резидентов | 1)Наличие не менее 1 объекта. 2)90-100% | Денежные и административные ресурсы |
| 10.4 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Протокол заседания Совета по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка | Исполнен | Исполнен | Совет по инвестициям и предприниматель-ству при Главе администрации города Кузнецка | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 10.5 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 01.06.2016 | 01.06.2016 | Рабочая группа (по согласованию) | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 11. | Ведение учёта инвестиционных проектов и наличие инвестиционных предложений |  |  |  | Глава администрации города Кузнецка, МКУ «АРПК» |  |  |  |
|  | Анализ существующей ситуации. Сформирован реестр инвестиционных проектов и инвестиционных предложений, который размещен на официальном сайте администрации города Кузнецка. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Определение мер поддержки для инвесторов, осуществляющих реализацию проектов | Рекомендации по мерам поддержки | Исполнен | Исполнен | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Перечень рекомендаций | Да | Административные ресурсы |
| 11.2 | Формирование реестра инвестиционных проектов (на постоянной основе) | Реестр инвестиционных проектов | Постоянно | Постоянно | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Количество инвестиционных проектов | Не менее 5 | Административные ресурсы |
| 11.3 | Принятие решения о присвоении статуса приоритетных инвестиционных проектов | Протокол заседания Совета по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка | 01.03.2016 | 10.03.2016 | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Наличие приоритетных проектов | Не менее 2 | Административные ресурсы |
| 11.4 | Передача проектов в ОАО «Корпорация развития Пензенской области» | Заключение соглашений с инициаторами (инвесторами) проектов | 11.03.2016 | 21.03.2016 | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка, ОАО «Корпорация развития Пензенской области» (по согласованию) | Количество заключённых соглашений | Не менее 5 | Административные ресурсы |
| 11.5 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка | 01.03.2016 | 10.03.2016 | Совет по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 11.6 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 01.06.2016 | 01.06.2016 | Рабочая группа (по согласованию) | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 12. | Наличие системы работы с институтами развития Пензенской области |  |  |  | Глава администрации города Кузнецка |  |  |  |
|  | Анализ существующей ситуации. Между МКУ «АРПК» и ОАО «Корпорация развития Пензенской области заключено соглашение о сотрудничестве, сформирован план работ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Наличие системы работы с институтами развития Пензенской области | Совместные планы работ с институтами развития Пензенской области | 11.01.2016 | 01.03.2016 | МКУ «АРПК» | Количество соглашений о совместной деятельности | Не менее 3 соглашений и планов работ | Административные ресурсы |
| 12.2 | Актуализация планов работ с институтами развития Пензенской области | Актуальные планы работ с институтами развития Пензенской области | Ежегодно | Ежегодно | МКУ «АРПК» | Наличие планов работ | Да | Административные ресурсы |
| 12.3 | Проведение совместных мероприятий (семинары, круглые столы, форумы, публикации в СМИ) | Повышение информированности граждан | Ежеквартально | Ежеквартально | МКУ «АРПК», институты развития Пензенской области (по согласованию) | 1)Количество мероприятий 2)Количество предпринима-телей, принявших участие | 1) Не менее 1 в квартал 2) Не менее 20 чел. | Административные ресурсы |
| 12.4 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка | 01.04.2016 | 05.04.2016 | Совет по инвестициям и предприниматель-ству при Главе администрации города Кузнецка | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 12.5 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 01.06.2016 | 01.06.2016 | Рабочая группа (по согласованию) | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 13. | Наличие программы по поддержке малого и среднего предпринимательства на территории города Кузнецка |  |  |  | Глава администрации города Кузнецка |  |  |  |
|  | Анализ существующей ситуации. Постановлением администрации города Кузнецка от 28.10.2013 №2127 (с последующими изменениями ) утверждена муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы». Одной из подпрограмм указанной муниципальной программы является подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Кузнецке». |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Утверждение программы по поддержке малого и среднего предпринимательства | Утверждённая программа по поддержке малого и среднего предпринимательства | Исполнен | Исполнен | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Наличие постановления администрации | Да | Административные ресурсы |
| 13.2 | Осуществление мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры и механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Повышение доступности механизмов поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Количество субъектов, подавших заявки на получение государственной поддержки. | Единица | Административные ресурсы |
| 13.3 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка | 01.03.2015 | 10.03.2015 | Совет по инвестициям и предприниматель-ству при Главе администрации города Кузнецка | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 13.4 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 01.06.2016 | 01.06.2016 | Члены рабочей группы | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 14. | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержке предпринимательства |  |  |  | Глава администрации города Кузнецка |  |  |  |
|  | Анализ существующей ситуации. Подготовлены и утверждены индивидуальные планы профессионального развития сотрудников отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка, МКУ «АРПК». |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Утверждение индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих, ответственных за развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности, мероприятий по повышению квалификации | Утверждённые индивидуальные планы профессионального развития муниципальных служащих | Исполнено | Исполнено | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка, сектор муниципальной службы и кадров администрации города Кузнецка, МКУ «АРПК» | Наличие индивидуальных планов | Да | Административные ресурсы |
| 14.2 | Повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности | Получение квалификации | В соответствии с индивидуальным планом | В соответствии с индивидуальным планом | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка, МКУ «АРПК» | Количество муниципальных служащих повысивших квалификацию | Не менее 3 муници-пальных служащих | Административные и финансовые ресурсы |
| 14.3 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка | 01.04.2016 | 05.04.2016 | Совет по инвестициям и предприниматель-ству при Главе администрации города Кузнецка | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 14.4 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 01.06.2016 | 01.06.2016 | Рабочая группа (по согласованию) | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 15. | Наличие каналов прямой связи инвесторов и главы администрации города Кузнецка для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов |  |  |  | Глава администрации города Кузнецка |  |  |  |
|  | Анализ существующей ситуации. На официальном сайте администрации города Кузнецка в разделе «Инвестиции» размещена информация о каналах прямой связи с Главой администрации города Кузнецк: указана контактная информация и способы связи (телефон, личный прием, виртуальная приемная Главы администрации города Кузнецка). |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Формирование системы каналов прямой связи | Список каналов: - телефонная связь; - интернет-приемная; - скайп-приемная; - личный прием. | Исполнено | Исполнено | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Количество каналов связи | Не менее 3 каналов | Административные ресурсы |
| 15.2 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка | Исполнено | Исполнено | Совет по инвестициям и предприниматель-ству при Главе администрации города Кузнецка | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 15.3 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы |  |  | Рабочая группа (по согласованию) | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 16. | Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнёрства и концессионных соглашений |  |  |  | Глава администрации города Кузнецка |  |  |  |
|  | Анализ существующей ситуации. Статьей 21 Устава города Кузнецка Пензенской области предусмотрено определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Кузнецка. Решением Собрания представителей города Кузнецка от 28.05.2015 №62-10/6 утвержден Порядок заключения концессионных соглашений в отношении муниципального имущества города Кузнецка Пензенской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Разработка муниципального правового акта о муниципально-частном партнёрстве | Муниципальный правовой акт о муниципально-частном партнёрстве | Исполнено | Исполнено | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | Наличие муниципального правового акта | Да | Административные ресурсы |
| 16.2 | Утверждение муниципального правового акта решением Собрания представителей города Кузнецка | Утверждённый муниципальный правовой акт о муниципально-частном партнёрстве | Исполнено | Исполнено | Собрание представителей города Кузнецка | Наличие решения Собрания представителей города Кузнецка | Да | Административные ресурсы |
| 16.3 | Размещение муниципального правового акта о муниципально-частном партнёрстве на сайте администрации города Кузнецка | Наличие муниципального правового акта о муниципально-частном партнёрстве на сайте в соответствующем разделе | Исполнено | Исполнено | Отдел экономики, развития предприниматель-ства и потребительского рынка администрации города Кузнецка | Наличие муниципального правового акта на сайте администрации города Кузнецка | Да | Административные ресурсы |
| 16.4 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка | 01.02.2016 | 10.02.2016 | Совет по инвестициям и предприниматель-ству при Главе администрации города Кузнецка | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 16.5 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | 01.06.2016 | 01.06.2016 | Рабочая группа (по согласованию) | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 17. | Наличие специализированного раздела «Инвестиции» на официальном сайте города Кузнецка |  |  |  | Глава администрации города Кузнецка |  |  |  |
|  | Анализ существующей ситуации. На официальном сайте администрации города Кузнецка имеется специализированный раздел «Инвестиции», информация которого регулярно обновляется. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Создание официального Интернет-ресурса об инвестиционной деятельности. | Специализированный интернет-портал или раздел «Инвестиции» | Исполнен | Исполнен | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка, пресс-служба администрации города Кузнецка | Наличие Интернет-ресурса | Да | Административные ресурсы |
| 17.2 | Наполнение интернет-портала | Наличие соответствующих подразделов в разделе «Инвестиции» согласно Порядку | Исполнен | Исполнен | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка, пресс-служба администрации города Кузнецка | Количество разделов и их содержание согласно требованиям | 100% информации согласно Порядку мер | Административные ресурсы |
| 17.3 | Обеспечение функционирования и актуализация разделов Интернет-ресурса | Повышение информированности целевой аудитории о деятельности в сфере инвестиционной политики | Постоянно | Постоянно | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка, пресс-служба администрации города Кузнецка | Актуальность и полнота информации об инвестиционной деятельности | Да | Административные ресурсы |
| 17.4 | Совершенствование содержания и оформления Интернет-ресурса об инвестиционной деятельности | Доступность и визуализация информации для потребителя | Ежеквартально | Ежеквартально | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка, пресс-служба администрации города Кузнецка | Количество посещений в месяц | Не менее 100 | Административные ресурсы |
| 17.5 | Проведение опроса бизнес-сообщества об удобстве использования Интернет-ресурса об инвестиционной деятельности | Формирование стратегии развития Интернет-ресурса об инвестиционной деятельности | Исполнен | Исполнен | МКУ «АРПК» | Количество участников опроса | Не менее 50 респонден-тов | Административные ресурсы |
| 17.6 | Проведение качественной экспертизы исполнения требования Порядка | Заключение Совета | Исполнен | Исполнен | Совет по инвестициям и предпринимательству при Главе администрации города Кузнецка | Положительная оценка исполнения требований | Выполнено не менее 80% требований | Дополнительные ресурсы не требуются |
| 17.7 | Проведение формальной экспертизы исполнения требования Порядка на заседании рабочей группы | Заключение рабочей группы | Исполнен | Исполнен | Рабочая группа (по согласованию) | Положительная оценка исполнения требований | 90-100% | Дополнительные ресурсы не требуются |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                        В.В. Константинова