АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   _________________  № ______

г.Кузнецк

О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 30.10.2013 № 2191 «Об утверждении муниципальной программы "Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы"»

В соответствии со ст.179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь  ст. 28 Устава города Кузнецка Пензенской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  КУЗНЕЦКА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации города Кузнецка от  30.10.2013 № 2191 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. Приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Кузнецка Константинову В.В.

Глава администрации города Кузнецка                                    С.А.Златогорский

Приложение

Утверждена

постановлением

администрации города Кузнецка

от «______» _______________ №_____

Муниципальная программа "Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы"

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

"Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы"

| Наименование муниципальной программы | «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Кузнецка |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление культуры города Кузнецка, управление образования города Кузнецка, комитет по управлению имуществом города Кузнецка |
| Подпрограммы | 1. «Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке» 2. «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка». 3. «Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка для населения города Кузнецка». |
| Цели муниципальной программы | 1. Получение муниципальными служащими и гражданами преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий за счет обеспечения доступа к информационным ресурсам. 2.Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка. 3.Снижение доли закупок, осуществляемых органами местного самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. 4.Обеспечение прав граждан на получение информации о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для развития и применения информационно-коммуникационных технологий. 2.Повышение готовности населения к использованию современных информационных и телекоммуникационных технологий во взаимодействии с администрацией города Кузнецка. 3.Повышение эффективности внедрения информационных и телекоммуникационных технологий. 4.Сокращение времени на оказание муниципальной услуги. 5.Повышение качества оказываемых услуг. 6.Обеспечение доступности и открытости оказываемых услуг на основе информационно-коммуникационных технологий 7.Повышение степени удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг 8.Снижение доли закупок, осуществляемых органами местного самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. 9.Разработка и реализация информационной политики администрации города Кузнецка, улучшение информирования населения о деятельности администрации города Кузнецка, укрепление доверия населения к власти. 10. Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка. 11.Размещение в СМИ города Кузнецка информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности администрации города Кузнецка и иных органов местного самоуправления города Кузнецка. 12. Обеспечение формирования положительного образа органов власти города Кузнецка, вовлечение граждан и организаций в активную работу по поддержке инициатив и программ администрации города Кузнецка. 13.Повышение привлекательности города Кузнецка для потенциальных инвесторов и экономических партнеров. 14. Повышение уровня оперативности освещения текущих событий в жизни города Кузнецка. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1.Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области. 2.Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МФЦ. 3.Снижение процента закупок, осуществляемых органами местного самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. 3.Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ. 4.Прирост уровня информационной открытости органов власти города Кузнецка. 5.Увеличение доли документов, находящихся в электронном виде в СЭДД. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета города Кузнецка составляет 83504,7 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 8372,1 тыс. рублей; в 2015 году – 9177,2 тыс. рублей; в 2016 году – 16183,9 тыс. рублей; в 2017 году – 8912,2 тыс. рублей; в 2018 году – 13169,1 тыс. рублей; в 2019 году – 13620,1 тыс. рублей; в 2020 году – 14070,1 тыс. рублей. |

- Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации

- муниципальной программы

В настоящее время значительно увеличилась роль информатизации и развития информационного общества, что подтверждается Стратегией развития информационного общества, озвученной Президентом Российской Федерации, и принятым Федеральным законом от     09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Главным результатом развития информационного общества  является реальное повышение качества жизни населения, формирование открытого общества и создание условий для дальнейшего развития демократических процессов, связанных с использованием информационных технологий, информации, знаний и расширением возможности граждан по поиску, получению, передаче, производству и распространению информации, а также обеспечение  возможности  увеличения скорости, улучшения качества оказания муниципальных услуг и сокращения процедуры оформления документов, экономии времени на получение  справок, подачу налоговых деклараций, регистрацию имущества.

В целях исполнения требований действующего законодательства, повышения эффективности системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий, развития муниципальной информатизации  требуется разработка и реализация данной Программы, как основного документа, дающего возможность соблюдения принципов открытости, прозрачности деятельности органов местного самоуправления, предоставления качественных муниципальных услуг и улучшения качества жизни населения муниципального образования города Кузнецка Пензенской области.

Основным ориентиром и сферой действия данной программы является, прежде всего, реализация полномочий органов местного самоуправления, определенных Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Объектами информатизации является система обеспечения социальных коммуникаций, включающая в себя систему оказания услуг населению, средства обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления  с гражданами и организациями, а также органами государственной власти.

Подпрограмма 1. "Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке".

Подпрограмма направлена на получение муниципальными служащими и гражданами  преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий за счет обеспечения  доступа к информационным ресурсам,  на развитие высокого уровня информационных технологий, расширение возможности использования их гражданами, муниципальными служащими.

Программа будет способствовать повышению уровня компьютерной грамотности  муниципальных служащих, производительности труда.

Всестороннее применение информационных технологий приведет к новому качеству взаимодействия граждан и органов власти,  в особенности через средства электронных коммуникаций и сеть Интернет.

Подпрограмма 2. "Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка ".

В рамках повышения эффективности муниципального управления одними из ключевых задач являются повышение качества жизни населения, а также совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций в различных сферах общественных отношений в целях преодоления существующих административных барьеров. К ведущим показателям, характеризующим качество жизни, относятся, в том числе, качество, доступность и информированность населения о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых как гражданам, так и организациям.

Большое значение имеет:

- проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления города Кузнецка;

- размещение административных регламентов,  включенных в Реестр муниципальных услуг  города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области (с учетом вносимых изменений);

- обеспечение прозрачности осуществления закупок муниципальными заказчиками города Кузнецка (органами местного самоуправления, бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка) при размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.

Подпрограмма 3. «Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления для населения города Кузнецка».

В Конституции Российской Федерации есть ряд норм, характерных для демократического государства. Это нормы, касающиеся права каждого гражданина "свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом" (ст. 29). Наряду с указанными правами Конституция РФ устанавливает обязанности органов местного самоуправления и их должностных лиц "обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом" (ст. 24).

Механизм реализации этих прав прописан в Федеральном законе от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", которым установлено, что органы власти могут обнародовать информацию о своей деятельности путем опубликования ее в средствах массовой информации.

Недостаток информации снижает интерес к жизни города Кузнецка: не зная о его преимуществах и потенциале, инвестор с наименьшей вероятностью обратит на него внимание. Существует несколько инструментов донесения информации, как до населения, так и до потенциальных инвесторов. Посредством взаимодействия администрации города Кузнецка со средствами массовой информации формируется положительный имидж города Кузнецка.

В соответствии с действующим законодательством, а также в целях повышения правовой грамотности населения города Кузнецка осуществляется  публикация правовых актов администрации города Кузнецка и иной официальной  информации о деятельности администрации города Кузнецка в периодическом печатном издании – сборнике «Вестник администрации города Кузнецка», учредителем которого является администрация города Кузнецка.

- Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы

- Целями реализации программы являются:

1. Получение муниципальными служащими и гражданами преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий за счет обеспечения  доступа к информационным ресурсам,  применения инновационных технологий;

2. Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в  городе Кузнецке;

3. Обеспечение прав граждан на получение информации о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка;

4. Повышение эффективности системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

- Задачами реализации программы являются:

1.Создание условий для развития и применения информационно-коммуникационных технологий;

2.Повышение готовности населения к  использованию современных информационных и телекоммуникационных технологий во взаимодействии с администрацией города Кузнецка;

3.Повышение эффективности внедрения информационных и телекоммуникационных технологий;

4.Сокращение времени на оказание муниципальной услуги;

5.Повышение качества оказываемых услуг;

6.Обеспечение доступности и открытости оказываемых услуг на основе

информационно-коммуникационных технологий;

7.Повышение степени удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг;

8.Снижение доли закупок, осуществляемых органами местного самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам.

9.Разработка и реализация информационной политики администрации города Кузнецка, улучшение информирования населения о деятельности администрации города Кузнецка, укрепление  доверия населения к власти.

10. Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка;

11.Размещение в СМИ города Кузнецка информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности администрации города Кузнецка и иных органов местного самоуправления города Кузнецка;

12. Обеспечение формирования положительного образа органов власти города Кузнецка, вовлечение граждан и организаций в активную работу по поддержке инициатив и программ администрации города Кузнецка;

13.Повышение привлекательности города Кузнецка для потенциальных инвесторов и экономических партнеров;

- 14. Повышение уровня оперативности освещения текущих событий в жизни города Кузнецка.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении  № 1 к муниципальной программе.

- Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

- Срок реализации муниципальной программы – 2014-2020 годы.

- Раздел 4. Основные меры правового регулирования, направленные

- на достижение целевых показателей муниципальной программы

- Основными мерами правового регулирования является разработка и принятие соответствующих муниципальных правовых актов города Кузнецка, заключение договоров и соглашений, направленных на реализацию программных мероприятий.

- Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Кузнецка  приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации

- муниципальной программы

- Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Кузнецка, иных источников, не запрещенных действующим законодательством. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020 годы составляет 83504,7     тыс. рублей.

- Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников приводятся в приложениях № 4,4.1 к муниципальной программе.

- Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка приводятся в приложении № 5,5.1 к муниципальной программе.

- Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложении № 6, 6.1 к муниципальной программе.

- Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы

- и меры управления рисками

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- риски, связанные с изменением законодательства;

- риски, связанные с финансированием муниципальной программы в неполном объеме.

В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной программы предусматриваются:

- проведение мониторинга действующего законодательства;

- своевременное внесение изменений в действующие муниципальные  правовые акты.

- Раздел 7. Оценка планируемой эффективности

- муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы города Кузнецка, утвержденным постановлением администрации города Кузнецка от 28.12.2015 №2729 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка» и применяется для обоснования необходимости ее утверждения и реализации.

- Раздел 8. Характеристика подпрограмм

- муниципальной программы

- 8.1. Подпрограмма «Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в администрации города Кузнецка»

П А С П О Р Т

подпрограммы муниципальной программы города Кузнецка «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Наименование подпрограммы | - «Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация города Кузнецка |
| Соисполнители подпрограммы | нет |
| Цели подпрограммы | Получение муниципальными служащими и гражданами преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий за счет обеспечения доступа к информационным ресурсам, применения инновационных технологий |
| Задачи подпрограммы | 1.Создание условий для развития и применения информационно-коммуникационных технологий. 2.Повышение готовности населения к использованию современных информационных и телекоммуникационных технологий во взаимодействии с администрацией города Кузнецка. 3.Повышение эффективности внедрения информационных и телекоммуникационных технологий |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Увеличение доли документов, находящихся в электронном виде в СЭДД. 2.Увеличение обеспеченности волоконно-оптическими каналами связи между структурными подразделениями администрации города Кузнецка. 3.Увеличение обеспеченности информационными технологиями для взаимодействия с населением и решения вопросов в режиме реального времени (конференц - связи Skype, Skypе – приема граждан, точки доступа Wi-Fi). 4.Увеличение внедрения электронных систем учета, технических средств защиты персональных данных. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014–2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Всего: 1908,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 25,0 тыс. рублей; 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год – 33,2 тыс. рублей; 2017 год – 35,0 тыс. рублей; 2018 год – 605,0 тыс. рублей; 2019 год – 605,0 тыс. рублей; 2020 год – 605,0 тыс. рублей. |

- 8.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в программу

Подпрограмма направлена на получение муниципальными служащими и гражданами  преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий за счет обеспечения  доступа к информационным ресурсам,  на развитие высокого уровня информационных технологий, расширение возможности использования их гражданами, муниципальными служащими.

Программа будет способствовать повышению уровня компьютерной грамотности  муниципальных служащих, производительности труда. Всестороннее применение информационных технологий приведет к новому качеству взаимодействия граждан и органов власти,  в особенности через средства электронных коммуникаций и сеть Интернет.

- 8.1.2. Цель, задачи подпрограммы

- Цель подпрограммы – получение муниципальными служащими и гражданами преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий за счет обеспечения  доступа к информационным ресурсам.

- Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих основных задач:

- 1) создание условий для развития и применения информационно-коммуникационных технологий.

- 2) повышение готовности населения к  использованию современных информационных и телекоммуникационных технологий во взаимодействии с администрацией города Кузнецка.

- 3) повышение эффективности внедрения информационных и телекоммуникационных технологий.

8.1.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

- Период реализации  подпрограммы с 2014 по 2020 годы.

- 8.1.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе

- Муниципальные бюджетные и автономные учреждения города Кузнецка не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем отсутствует необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка.

- 8.1.5. Участие других организаций

- в реализации муниципальной подпрограммы

- Другие организации в реализации подпрограммы не участвуют.

- 8.1.6. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 1908,2 тыс. рублей из средств бюджета города Кузнецка, в том числе:

2014 год – 25,0 тыс. рублей;

2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год – 33,2  тыс. рублей;

2017 год – 35,0 тыс. рублей;

2018 год – 605,0 тыс. рублей;

2019 год – 605,0 тыс. рублей;

2020 год – 605,0 тыс. рублей.

8.2. Подпрограмма «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка»

П А С П О Р Т

Подпрограммы муниципальной программы города Кузнецка «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Наименование подпрограммы | «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация города Кузнецка |
| Соисполнители подпрограммы | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка, управление культуры города Кузнецка, управление образования города Кузнецка |
| Цели подпрограммы | 1.Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка. 2.Снижение доли закупок, осуществляемых органами местного самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. |
| Задачи подпрограммы | 1.Сокращение времени на оказание муниципальной услуги. 2.Повышение качества оказываемых услуг. 3.Обеспечение доступности и открытости оказываемых услуг на основе информационно-коммуникационных технологий. 4.Повышение степени удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. 5.Снижение доли закупок, осуществляемых органами местного самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1.Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области. 2.Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ. 3.Снижение процента закупок, осуществляемых органами местного самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014–2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 67490,6 тыс. рублей из средств бюджета города Кузнецка, в том числе: 2014 - 6693,6 тыс. рублей; 2015 - 7372,9 тыс. рублей; 2016 - 14340,9 тыс. рублей; 2017 - 6972,2 тыс. рублей; 2018 - 10253,0 тыс. рублей; 2019 - 10704,0 тыс. рублей; 2020 - 11154,0 тыс. рублей. |

- 8.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в программу

Межведомственное взаимодействие организуется на основе соглашений, фиксирующих порядок документационного и информационного обмена, предельные сроки выполнения необходимых административных процедур и ответственность органов власти и многофункционального центра при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Результаты работы многофункционального центра демонстрируют сокращение сроков получения государственных и муниципальных услуг, снижение межведомственной волокиты, достижение существенного антикоррупционного эффекта за счет отсутствия непосредственного взаимодействия с предоставляющими услуги государственными и муниципальными служащими, исчезновение спроса на деятельность включенных в коррупционные схемы посредников и, как следствие, повышение комфортности и удовлетворенности граждан взаимодействием с органами власти. Многофункциональный центр позволяет минимизировать расходы на обеспечение условий качественного, доступного и комфортного получения государственных и муниципальных услуг в соответствии с утвержденными административными регламентами и заключенными соглашениями.

Основными проблемами существующей системы государственных и муниципальных услуг являются:

- необходимость обращения в большое количество различных инстанций для получения одной государственной или муниципальной услуги;

- отсутствие полной информации о государственных и муниципальных услугах, административных процедурах и порядке их исполнения;

- сложность заполнения официальных бланков, форм документов;

- отсутствие возможности получить консультацию или справочную информацию;

- недостаточно эффективная организация деятельности по приему и обслуживанию заявителей;

-   навязывание платных услуг посреднических организаций.

Решением вышеуказанных проблем является организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", предусматривающему возможность однократного обращения заявителя за получением государственной или муниципальной услуги, возможность получения заявителем полного комплекса государственных, муниципальных и сопутствующих услуг в одном месте - "одном окне", как правило, в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

В рамках повышения эффективности муниципального управления одними из ключевых задач являются повышение качества жизни населения, а также совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций в различных сферах общественных отношений в целях преодоления существующих административных барьеров. К ведущим показателям, характеризующим качество жизни, относятся, в том числе, качество, доступность и информированность населения о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых как гражданам, так и организациям.

Ускоренное социально-экономическое развитие, совершенствование законодательства делает необходимым концентрацию усилий органов местного самоуправления  города Кузнецка на быстрое и качественное предоставление государственных и муниципальных услуг, как населению, так и юридическим лицам.

Большое значение имеет:

- проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

- размещение административных регламентов, включенных в Реестр муниципальных услуг  города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области и с учетом вносимых изменений;

- обеспечение прозрачности осуществления закупок муниципальными заказчиками города Кузнецка (органами местного самоуправления, бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка) при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.

- 8.2.2. Цель, задачи подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

1) повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города  Кузнецка;

2) снижение доли закупок, осуществляемых органами местного самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам.

Задачами подпрограммы являются:

- сокращение времени на оказание муниципальной услуги;

- повышение качества оказываемых услуг;

- обеспечение доступности и открытости оказываемых услуг на основе

информационно-коммуникационных технологий;

- повышение степени удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг;

- Снижение доли закупок, осуществляемых органами местного самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам.

8.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

- Период реализации  подпрограммы с 2014 по 2020 годы.

- 8.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе (приложение №3).

- 8.2.5. Участие других организаций

- в реализации муниципальной подпрограммы

В реализации подпрограммы участвуют комитет по управлению имуществом города Кузнецка, управление культуры города Кузнецка, управление образования города Кузнецка.

8.2.6. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 67490,6 тыс. рублей из средств бюджета города Кузнецка, в том числе:

2014	- 6693,6 тыс. рублей;

2015	- 7372,9 тыс. рублей;

2016	- 14340,9 тыс. рублей;

2017	- 6972,2 тыс. рублей;

2018	- 10253,0 тыс. рублей;

2019	- 10704,0 тыс. рублей;

2020	- 11154,0 тыс. рублей.

8.3. Подпрограмма «Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления для населения города Кузнецка»

П А С П О Р Т

Подпрограммы муниципальной программы города Кузнецка «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

| Наименование подпрограммы | «Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления для населения города Кузнецка» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация города Кузнецка |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители программных мероприятий отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Обеспечение прав граждан на получение информации о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка |
| Задачи подпрограммы | 1. Разработка и реализация информационной политики администрации города Кузнецка, улучшение информирования населения о деятельности муниципалитета, укрепление доверия населения к власти. 2. Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка. 3. Размещение в СМИ города Кузнецка информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности администрации города Кузнецка и иных органов местного самоуправления города Кузнецка. 4. Обеспечение формирования положительного образа органов власти города Кузнецка, вовлечение граждан и организаций в активную работу по поддержке инициатив и программ администрации города Кузнецка. 5. Повышение привлекательности города Кузнецка для потенциальных инвесторов и экономических партнеров. 6. Повышение уровня оперативности освещения текущих событий в жизни города Кузнецка. |
| Целевые показатели | 1.Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ. 2.Прирост уровня информационной открытости органов власти города Кузнецка. 3.Прирост обеспеченности населения города Кузнецка информацией о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка в области нормотворчества (через периодическое печатное издание – сборник «Вестник администрации города Кузнецка»). |
| Этапы и сроки реализации | 2014–2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Программа реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка. Объем бюджетных ассигнований 14 105,9тыс. руб. подпрограммы составляет тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 – 1653,5 тыс. рублей; 2015 – 1804,3 тыс. рублей; 2016 – 1809,8 тыс. рублей; 2017 – 1905,0 тыс. рублей; 2018 – 2 311,1 тыс. рублей; 2019 – 2 311,1 тыс. рублей; 2020 – 2 311,1 тыс. рублей. |

- 8.3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в программу

В Конституции Российской Федерации есть ряд норм, характерных для демократического государства. Это нормы, касающиеся права каждого гражданина "свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом" (ст. 29). Наряду с указанными правами Конституция РФ устанавливает обязанности органов местного самоуправления и их должностных лиц "обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом" (ст. 24).

Механизм реализации этих прав прописан в Федеральном законе от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", которым установлено, что органы власти могут обнародовать информацию о своей деятельности путем опубликования ее в средствах массовой информации.

Недостаток информации снижает интерес к жизни города Кузнецка: не зная о его преимуществах и потенциале, инвестор с наименьшей вероятностью обратит на него внимание. Существует несколько инструментов донесения информации как до населения, так и до потенциальных инвесторов. Посредством взаимодействия администрации города Кузнецка со средствами массовой информации формируется положительный имидж города Кузнецка.

В соответствии с действующим законодательством, а также в целях повышения правовой грамотности населения города Кузнецка осуществляется  публикация правовых актов администрации города Кузнецка и иной официальной  информации о деятельности администрации города Кузнецка в периодическом печатном издании – сборнике «Вестник администрации города Кузнецка», учредителем которого является администрация города Кузнецка.

Главным источником информации о деятельности администрации города Кузнецка является официальный сайт администрации города Кузнецка gorodkuzneck.ru.

- 8.3.2. Цель, задачи подпрограммы

- Целью подпрограммы является обеспечение прав граждан на получение информации о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка.

- Для достижения целей необходимо решение следующих задач:

- - разработка и реализация информационной политики администрации города Кузнецка, улучшение информирования населения о деятельности администрации города Кузнецка, укрепление  доверия населения к власти;

- - повышение открытости деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка;

- - размещение в СМИ города Кузнецка информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности администрации города Кузнецка и иных органов местного самоуправления города Кузнецка;

- - обеспечение формирования положительного образа органов власти города Кузнецка, вовлечение граждан и организаций в активную работу по поддержке инициатив и программ администрации города Кузнецка;

- - повышение привлекательности города Кузнецка для потенциальных инвесторов и экономических партнеров;

- - повышение уровня оперативности освещения текущих событий в жизни города Кузнецка.

8.3.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

- Период реализации  подпрограммы с 2014 по 2020 годы.

- 8.3.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе

- Муниципальные бюджетные и автономные учреждения города Кузнецка не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем отсутствует необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка.

- 8.3.5. Участие других организаций

- в реализации муниципальной подпрограммы

- Другие организации в реализации подпрограммы не участвуют.

8.3.6. Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Кузнецка. Объем бюджетных ассигнований  подпрограммы составляет 14 105,9  тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 г. – 1653,5 тыс. рублей;

2015 г. – 1804,3 тыс. рублей;

2016 г. – 1809,8 тыс. рублей;

2017 г. – 1905,0 тыс. рублей;

2018 г. – 2 311,1 тыс. рублей;

2019 г. – 2 311,1 тыс. рублей;

2020 г. – 2 311,1 тыс. рублей.».

Приложение № 1

- к муниципальной программе

«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

Перечень целевых показателей

муниципальной программы "Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы"

| Ответственный исполнитель |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014–2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области | % | 75 | 80 | 82 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| 2 | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| 3 | Снижение процента закупок, осуществляемых органами местного самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам | % | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 |
| 4 | Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ | % | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 5 | Прирост уровня информационной открытости органов власти города Кузнецка | % | 3,05 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
| 6. | Увеличение доли документов, находящихся в электронном виде в СЭДД | % | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 1. "Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли документов, находящихся в электронном виде в СЭДД | % | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Увеличение обеспеченности волоконно-оптическими каналами связи между структурными подразделениями администрации города Кузнецка | % | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Увеличение обеспеченности информационными технологиями для взаимодействия с населением и решения вопросов в режиме реального времени (конференц - связи Skype, Skypе – приема граждан, точки доступа Wi-Fi) | % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 4 | Увеличение внедрения электронных систем учета, технических средств защиты персональных данных | % | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 55 |
| Подпрограмма 2. «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области | % | 75 | 80 | 82 | 85 | 87 | 89 | 95 |
| 2 | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг представленных на базе МБУ МФЦ | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| 3 | Снижение процента закупок, осуществляемых органами местного самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам | % | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 |

| Подпрограмма 3. «Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления для населения города Кузнецка». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ | % | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 2 | Прирост уровня информационной открытости органов власти города Кузнецка | % | 3,05 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,4 |
| 3 | Прирост обеспеченности населения города Кузнецка информацией о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка в области нормотворчества (через периодическое печатное издание – сборник «Вестник администрации города Кузнецка») | ед. (кол.печ. изд.) | 10 | 18 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка                                                                      В.В. Константинова

Приложение № 2

- к муниципальной программе

«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы города Кузнецка «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области

на 2014-2020 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке» |  |  |  |
| 1 | Решение Собрания представителей города Кузнецка | О внесении изменений в Устав города Кузнецка Пензенской области | Юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходи-мости |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка» |  |  |  |
| 1 | Решение Собрания представителей города Кузнецка | О внесении изменений в Устав города Кузнецка Пензенской области | Юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходи-мости |
| 2 | Постановление администрации города Кузнецка | О внесении изменений в административные регламенты оказания муниципальных услуг | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходи-мости |
| 3 | Постановление администрации города Кузнецка | О внесении изменений и дополнений в Устав МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Кузнецка" | МБУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Кузнецка" (по согласованию), юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходи-мости |
| Подпрограмма 3 "Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления для населения города Кузнецка" |  |  |  |  |
| 1 | Решение Собрания представителей города Кузнецка | О внесении изменений в Устав города Кузнецка Пензенской области | Юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходи-мости |
| 2 | Постановление администрации города Кузнецка | О внесении изменений в положение об официальном сайте администрации города Кузнецка | Пресс-служба администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходи-мости |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка                                                                      В.В. Константинова

Приложение № 3

- к муниципальной программе

«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе

«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2014-2015 годы

(указать наименование муниципальной программы)

|  |  |  | Администрация города Кузнецка (указать наименование органа местного самоуправления) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Объем муниципальной услуги |  | Расходы бюджета города Кузнецка на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2014 год | 2015 год |
|  | Подпрограмма «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |
|  | Ресурсное обеспечение деятельности МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Упрощение процедур получения населением и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна» | Объем муниципальной услуги | ед. | 74100 | 74841 | 6693,6 | 7372,9 |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                    В.В. Константинова

Приложение № 3.1

- к муниципальной программе

«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе

«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2016-2020 годы

|  |  |  |  | Администрация города Кузнецка (указать наименование органа местного самоуправления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) |  | Единица измерения объема муниципальной услуги | Объем муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка на оказание муниципальной услуги (выполнение работы),тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 г. |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2016 г. | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
|  | Подпрограмма «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ресурсное обеспечение деятельности МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Упрощение процедур получения населением и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна» | Объем муниципальной услуги | ед. |  |  | 75589 | 76345 | 77107 |  | 77878 |  | 78657 | 14340,9 |  | 6972,2 | 10253,0 | 10704,0 | 11154,0 |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                    В.В. Константинова

Приложение № 4

- к муниципальной программе

«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»  за счет всех источников финансирования на 2014-2015 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа | «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» | всего | 8372,1 | 9177,2 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 8372,1 | 9177,2 |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - |
|  |  |  | иные источники |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | "Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке" | всего | 25 | 0 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 25 | 0 |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 | "Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка " | всего | 6693,6 | 7372,9 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 6693,6 | 7372,9 |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3 | Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка для населения города Кузнецка " | всего | 1653,5 | 1804,3 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 1653,5 | 1804,3 |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - |

Приложение № 4.1

- к муниципальной программе

«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»  за счет всех источников финансирования на 2016-2020 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа | «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» | 16183,9 | 8912,2 | 13169,1 | 13620,1 | 14070,1 |
|  |  |  | 16183,9 | 8912,2 | 13169,1 | 13620,1 | 14070,1 |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
| 1 | Подпрограмма 1 | Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке | 33,2 | 35 | 605 | 605 | 605 |
|  |  |  | 33,2 | 35 | 605 | 605 | 605 |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие | Развитие информационных технологий для взаимодействия с населением и решения вопросов в режиме реального времени (конференц - связи Skype, Skypе – приема граждан, точки доступа Wi-Fi | 33,2 | 35 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | 33,2 | 35 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2 |  | Приобретение и внедрение информационных систем учета, технических средств защиты персональных данных |  |  | 600 | 600 | 600 |
|  |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 |
| 2 | Подпрограмма 2 | "Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка " | 14340,9 | 6972,2 | 10253,0 | 10704,0 | 11154,0 |
|  |  |  | 14340,9 | 6972,2 | 10253,0 | 10704,0 | 11154,0 |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие | Ресурсное обеспечение деятельности МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Кузнецка» | 14340,9 | 6972,2 | 10253,0 | 10704,0 | 11154,0 |
|  |  |  | 14340,9 | 6972,2 | 10253,0 | 10704,0 | 11154,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 | Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка для населения города Кузнецка " | 1809,8 | 1905,0 | 2311,1 | 2311,1 | 2311,1 |
|  |  |  | 1809,8 | 1905,0 | 2311,1 | 2311,1 | 2311,1 |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка посредством печатных СМИ, телевизионного и радио- вещания | 1600,0 | 1600,0 | 1 384,0 | 1 384,0 | 1 384,0 |
|  |  |  | 1600,0 | 1600,0 | 1 384,0 | 1 384,0 | 1 384,0 |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие | Опубликование официальной информации о деятельности администрации города Кузнецка в периодическом печатном издании – сборнике «Вестник» | 237,5 | 250,0 | 288,2 | 288,2 | 288,2 |
|  |  |  | 237,5 | 250,0 | 288,2 | 288,2 | 288,2 |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Основное мероприятие | Размещение и хранение официального веб-сайта администрации города Кузнецка gorodkuzneck.ru (хостинг) | 14,3 | 15,0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
|  |  |  | 14,3 | 15,0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Основное мероприятие | Подготовка, издание и распространение печатных информационно-справочных материалов, книг, буклетов, календарей; разработка, изготовление и размещение наружной социальной рекламы (баннеров); изготовление и трансляция аудио-, видео- материалов по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития города Кузнецка | 38,0 | 40,0 | 634,3 | 634,3 | 634,3 |
|  |  |  | 38,0 | 40,0 | 634,3 | 634,3 | 634,3 |
|  |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - | - | - | - | - |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка                                                                                                                                              В.В. Константинова

Приложение № 5

- к муниципальной программе

«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»  за счет средств бюджета города Кузнецка на 2014-2015 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа | "Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» | всего | X | X | X | X | X | 8372,1 | 9177,2 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 8372,1 | 9177,2 |
| 1 | Подпрограмма | "Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке " | всего |  | X | X | X | X | 25 | 0 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 25 | 0 |
| 2. | Подпрограмма | "Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка" | всего |  | X | X | X | X | 6693,6 | 7372,9 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 6693,6 | 7372,9 |
| 3 | Подпрограмма | Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления для населения города Кузнецка" | всего |  | X | X | X | X | 1653,5 | 1804,3 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 1653,5 | 1804,3 |

Приложение № 5.1

- к муниципальной программе

«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»  за счет средств бюджета города Кузнецка на 2016-2020 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС |  |  | Рз |  | Пр | ЦС |  | ВР | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа | "Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» | всего | х |  | х |  |  | х |  | х | х | 16183,9 | 8912,2 | 13169,1 | 13620,1 | 14070,1 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 |  | х |  |  | х |  | х | х | 16183,9 | 8912,2 | 13169,1 | 13620,1 | 14070,1 |
| 1 | Подпрограмма 1 | "Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке " | всего | х |  | х |  |  | х |  | х | х | 33,2 | 35 | 605 | 605 | 605 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 |  | х |  |  | х |  | х | х | 33,2 | 35 | 605 | 605 | 605 |
|  |  |  |  | 901 |  | 01 |  |  | 13 |  | 1018011 | 240 | 33,2 | 35 | 605 | 605 | 605 |
| 1.1 | Основное мероприятие | Развитие информационных технологий для взаимодействия с населением и решения вопросов в режиме реального времени (конференц - связи Skype, Skypе – приема граждан, точки доступа Wi-Fi |  | 901 |  | 01 |  |  | 13 |  | 1018011 | 240 | 33,2 | 35 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2 |  | Приобретение и внедрение информационных систем учета, технических средств защиты персональных данных |  | 901 |  | 01 |  |  | 13 |  | 1918011 | 240 | - | - | 600 | 600 | 600 |
| 2 | Подпрограмма 2 | "Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка" | всего | x |  | x |  |  | x |  | x | x | 14340,9 | 6972,2 | 10253 | 10704 | 11154 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 |  | х |  |  | х |  | х | х | 14340,9 | 6972,2 | 10253 | 10704 | 11154 |
|  |  |  |  | 901 |  | 01 |  |  | 13 |  | 1020519 | 610 | 14340,9 | 6972,2 | 10253 | 10704 | 11154 |
| 2.1 | Основное мероприятие | Ресурсное обеспечение деятельности МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Кузнецка» |  | 901 |  | 01 |  |  | 13 |  | 1020519 | 610 | 14340,9 | 6972,2 | 10253 | 10704 | 11154 |
| 3 | Подпрограмма 3 | Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления для населения города Кузнецка" | всего |  | х | х |  | х |  |  | х | х | 1809,8 | 1905,0 | 2311,1 | 2311,1 | 2311,1 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка |  | 901 | х |  | х |  |  | х | х | 1809,8 | 1905,0 | 2311,1 | 2311,1 | 2311,1 |
|  |  |  |  |  | 901 | 01 |  | 13 |  |  | 1038012 | 240 | 1809,8 | 1905,0 | 2311,1 | 2311,1 | 2311,1 |
| 3.1 | Основное мероприятие | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка посредством печатных СМИ, телевизионного и радио- вещания | всего |  | х | х |  | х |  |  | х | х | 1600,0 | 1600,0 | 1 384,0 | 1 384,0 | 1 384,0 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка |  | 901 | х |  | х |  |  | х | х | 1600,0 | 1600,0 | 1 384,0 | 1 384,0 | 1 384,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие | Опубликование официальной информации о деятельности администрации города Кузнецка в периодическом печатном издании – сборнике «Вестник» | всего |  | х | х |  | х |  |  | х | х | 237,5 | 250,0 | 288,2 | 288,2 | 288,2 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка |  | 901 | х |  | х |  |  | х | х | 237,5 | 250,0 | 288,2 | 288,2 | 288,2 |
| 3.3 | Основное мероприятие | Размещение и хранение официального веб-сайта администрации города Кузнецка gorodkuzneck.ru (хостинг) | всего |  | х | х |  | х |  |  | х | х | 14,3 | 15,0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка |  | 901 | х |  | х |  |  | х | х | 14,3 | 15,0 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| 3.4 | Основное мероприятие | Подготовка, издание и распространение печатных информационно-справочных материалов, книг, буклетов, календарей; разработка, изготовление и размещение наружной социальной рекламы (баннеров); изготовление и трансляция аудио-, видео- материалов по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития города Кузнецка | всего |  | х | х |  | х |  |  | х | х | 38,0 | 40,0 | 634,3 | 634,3 | 634,3 |
|  |  |  | ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка |  | 901 | х |  | х |  |  | х | х | 38,0 | 40,0 | 634,3 | 634,3 | 634,3 |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка                                                                                                                                                В.В. Константинова

Приложение № 6

- к муниципальной программе

«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

М Е Р О П Р И Я Т И Я

муниципальной программы

«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области

на 2014-2020 годы» 2014-2015 годы

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  | Исполнители | Срок испол– нения (год) |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Бюджет города Кузнецка Пензенской области |  |  |  | Бюджет Пензен- ской области |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Внебюд– жетные средства |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Получение муниципальными служащими и гражданами преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий за счет обеспечения доступа к информационным ресурсам, применения инновационных технологий; повышение эффективности деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Создание условий для развития и применения информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перевод документов с бумажных носителей в электронный вид для работы СЭДД |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | Увеличение доли документов, находящихся в электронном виде в СЭДД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 96% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 97% |  |  |
| 1.2 | Формирование волоконно-оптических каналов связи между структурными подразделениями администрации города Кузнецка |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | Увеличение обеспеченности волоконно-оптическими каналами между структурными подразделениями администрации города Кузнецка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 96% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 100% |  |  |
| Задача 2.Повышение готовности населения к использованию современных информационных и телекоммуникационных технологий во взаимодействии с администрацией города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие информационных технологий для взаимодействия с населением и решения вопросов в режиме реального времени (конференц - связи Skype, Skypе – приема граждан, точки доступа Wi-Fi) |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  | Итого |  |  | 108,2 |  |  |  |  |  | 108,2 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | Увеличение обеспеченности информационными технологиями для взаимодействия с населением и решения вопросов в режиме реального времени |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 40% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 45% |  |  |
| Задача 3. Повышение эффективности внедрения информационных и телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение и внедрение информационных систем учета, технических средств защиты персональных данных |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  | Итого | 1800 |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | Увеличение внедрения электронных систем учета, технических средств защиты персональных данных |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 38% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 40% |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель – повышение доступности и качества муниципальных услуг для населения города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Сокращение времени на оказание муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработка и внедрение нового электронного реестра муниципального имущества |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 75% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 80% |  |
| 1.2 |  | Создание электронной карты города |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 75% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 80% |  |
| Задача 2. Повышение качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Актуализация Правил землепользования и застройки с учетом интересов бизнеса и населения |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МФЦ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99.5% |  |
| 2.3 |  | Формирование и ведение перечня муниципального имущества, предлагаемого для субъектов малого и среднего предпринимательства города Кузнецка |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,5% |  |
| Задача 3. Обеспечение доступности и открытости оказываемых услуг на основе информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Создание подраздела официального сайта администрации города Кузнецка для размещения информации о строительстве объектов коммерческого назначения |  |  | Администрация города Кузнецка, комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,5% |  |
| Задача 4. Повышение степени удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления |  |  | Администрация города Кузнецка, комитет по управлению имуществом города Кузнецка, управление культуры города Кузнецка, управление образования города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 99,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 99,5% |  |
| 4.2 |  | Размещение административных регламентов, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области и с учетом вносимых изменений; |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 75% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 80% |  |
| 4.3 |  | Ресурсное обеспечение деятельности МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Кузнецка» |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 67490,6 |  |  |  | 67490,6 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 6693,6 |  |  |  | 6693,6 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 7372,9 |  |  |  | 7372,9 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |
| Задача 5. Снижение доли закупок, осуществляемых органами местного самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Сокращение объема заключенных прямых договоров, осуществляемых органами самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Снижение процента закупок, осуществляемых органами местного самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 4,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 4,0% |  |
| Подпрограмма 3. «Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка для населения города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на получение информации о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Разработка и реализация информационной политики администрации города Кузнецка, улучшение информирования населения о деятельности муниципалитета, укрепление доверия населения к власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка посредством печатных СМИ, телевизионного и радио- вещания |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  | Итого |  |  |  |  | 2 800,0 |  |  |  | 2 800,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Прирост уровня информационной открытости органов власти города Кузнецка. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 1 200,0 |  |  |  | 1 200,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 3,05% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 1600,0 |  |  |  | 1600,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 3,2% |  |  |
| Задача 2. Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Опубликование официальной информации о деятельности администрации города Кузнецка в периодическом печатном издании – сборнике «Вестник» |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  | Итого |  |  |  |  | 559,5 |  |  |  | 559,5 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Прирост обеспеченности населения города Кузнецка информацией о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка в области нормотворчества (через периодическое печатное издание – сборник «Вестник администрации города Кузнецка»).(кол.печ.изд.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 399,5 |  |  |  | 399,5 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 160,0 |  |  |  | 160,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 18 |  |  |
| Задача 3.Размещение в СМИ города Кузнецка информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности администрации города Кузнецка и иных органов местного самоуправления города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Размещение и хранение официального веб-сайта администрации города Кузнецка gorodkuzneck.ru (хостинг) |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  | Итого |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  | 19,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  | 4,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,2% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,4% |  |  |
| Задача 4. Обеспечение формирования положительного образа органов власти города Кузнецка, вовлечение граждан и организаций в активную работу по поддержке инициатив и программ администрации города Кузнецка, повышение привлекательности города Кузнецка для потенциальных инвесторов и экономических партнеров, - повышение уровня оперативности освещения текущих событий в жизни города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Подготовка, издание и распространение печатных информационно-справочных материалов, книг, буклетов, календарей; разработка, изготовление и размещение наружной социальной рекламы (баннеров); изготовление и трансляция аудио-, видео- материалов по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития города Кузнецка |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  | Итого |  |  |  |  | 79,3 |  |  |  | 79,3 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,2% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 29,3 |  |  |  | 29,3 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,4% |  |  |
| Итого по мероприятиям муниципальной программы «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 17549,3 |  |  |  | 17549,3 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 8372,1 |  |  |  | 8372,1 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 9177,2 |  |  |  | 9177,2 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |

Приложение № 6.1

- к муниципальной программе

«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»

М Е Р О П Р И Я Т И Я

муниципальной программы

«Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области

на 2014-2020 годы» на 2016-2020 годы

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  | Исполнители | Срок испол– нения (год) |  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Бюджет города Кузнецка Пензенской области |  |  |  | Бюджет Пензен- ской области |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Внебюд– жетные средства |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие и применение информационно-коммуникационных технологий в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Получение муниципальными служащими и гражданами преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий за счет обеспечения доступа к информационным ресурсам, применения инновационных технологий; повышение эффективности деятельности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Создание условий для развития и применения информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перевод документов с бумажных носителей в электронный вид для работы СЭДД |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | Увеличение доли документов, находящихся в электронном виде в СЭДД |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 98% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 99% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 100% |  |  |
| 1.2 | Формирование волоконно-оптических каналов связи между структурными подразделениями администрации города Кузнецка |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | Увеличение обеспеченности волоконно-оптическими каналами между структурными подразделениями администрации города Кузнецка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | – |  |  |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 100% |  |  |
| Задача 2.Повышение готовности населения к использованию современных информационных и телекоммуникационных технологий во взаимодействии с администрацией города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие информационных технологий для взаимодействия с населением и решения вопросов в режиме реального времени (конференц - связи Skype, Skypе – приема граждан, точки доступа Wi-Fi) |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  | Итого |  |  | 83,2 |  |  |  |  |  | 83,2 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | Увеличение обеспеченности информационными технологиями для взаимодействия с населением и решения вопросов в режиме реального времени |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 33,2 |  |  |  |  |  | 33,2 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 50% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 55% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 60% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 65% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 70% |  |  |
| Задача 3. Повышение эффективности внедрения информационных и телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение и внедрение информационных систем учета, технических средств защиты персональных данных |  |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  | Итого | 1800 |  |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | Увеличение внедрения электронных систем учета, технических средств защиты персональных данных |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 42% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 45% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 600 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 47% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 600 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 50% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 600 |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | – |  |  |  | – |  |  | – | 55% |  |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель – повышение доступности и качества муниципальных услуг для населения города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Сокращение времени на оказание муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработка и внедрение нового электронного реестра муниципального имущества |  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 82% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 85% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 87% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 89% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 95% |  |
| 1.2 |  | Создание электронной карты города |  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 82% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 85% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 87% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 89% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 95% |  |
| Задача 2. Повышение качества оказываемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Актуализация Правил землепользования и застройки с учетом интересов бизнеса и населения |  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МФЦ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,6% |  |
| 2.3 |  | Формирование и ведение перечня муниципального имущества, предлагаемого для субъектов малого и среднего предпринимательства города Кузнецка |  |  |  | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
| Задача 3. Обеспечение доступности и открытости оказываемых услуг на основе информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Создание подраздела официального сайта администрации города Кузнецка для размещения информации о строительстве объектов коммерческого назначения |  |  |  | Администрация города Кузнецка, комитет по управлению имуществом города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
| Задача 4. Повышение степени удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления |  |  |  | Администрация города Кузнецка, комитет по управлению имуществом города Кузнецка, управление культуры города Кузнецка, управление образования города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 99,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 99,6% |  |
| 4.2 |  | Размещение административных регламентов, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области и с учетом вносимых изменений; |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Увеличение доли муниципальных услуг, включенных в Реестр муниципальных услуг города Кузнецка, информация о которых размещена на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 82% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 85% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 87% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 89% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 95% |  |
| 4.3 |  | Ресурсное обеспечение деятельности МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Кузнецка» |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 53424,1 |  |  |  | 53424,1 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством услуг, предоставленных на базе МБУ МФЦ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 14340,9 |  |  |  | 14340,9 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 6972,2 |  |  |  | 6972,2 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 10253,0 |  |  |  | 10253,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 10704,0 |  |  |  | 10704,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 11154,0 |  |  |  | 11154,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 1 |  |
| Задача 5. Снижение доли закупок, осуществляемых органами местного самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Сокращение объема заключенных прямых договоров, осуществляемых органами самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  | Итого |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Снижение процента закупок, осуществляемых органами местного самоуправления города Кузнецка, а также бюджетными учреждениями, иными получателями средств бюджета города Кузнецка за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по прямым договорам. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 4,0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 4,0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 3,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 3,0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 3,0% |  |
| Подпрограмма 3. «Повышение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка для населения города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на получение информации о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.Разработка и реализация информационной политики администрации города Кузнецка, улучшение информирования населения о деятельности муниципалитета, укрепление доверия населения к власти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка посредством печатных СМИ, телевизионного и радио- вещания |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  | Итого |  |  |  |  | 7352,0 |  |  |  | 7352,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Прирост уровня информационной открытости органов власти города Кузнецка. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 1600,0 |  |  |  | 1600,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 3,3% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 1600,0 |  |  |  | 1600,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 3,4% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 1 384,0 |  |  |  | 1384,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 3,4% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 1 384,0 |  |  |  | 1384,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 3,6% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 1 384,0 |  |  |  | 1384,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 3,4% |  |  |
| Задача 2. Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Опубликование официальной информации о деятельности администрации города Кузнецка в периодическом печатном издании – сборнике «Вестник» |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  | Итого |  |  |  |  | 1352,1 |  |  |  | 1352,1 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Прирост обеспеченности населения города Кузнецка информацией о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка в области нормотворчества (через периодическое печатное издание – сборник «Вестник администрации города Кузнецка»)(кол.печ.изд.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 237,5 |  |  |  | 237,5 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 288,2 |  |  |  | 288,2 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 288,2 |  |  |  | 288,2 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 288,2 |  |  |  | 288,2 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 13 |  |  |
| Задача 3.Размещение в СМИ города Кузнецка информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности администрации города Кузнецка и иных органов местного самоуправления города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Размещение и хранение официального веб-сайта администрации города Кузнецка gorodkuzneck.ru (хостинг) |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  | Итого |  |  |  |  | 43,1 |  |  |  | 43,1 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 14,3 |  |  |  | 14,3 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,6% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,8% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 4,6 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,8% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 4,6 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,8% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 4,6 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,8% |  |  |
| Задача 4. Обеспечение формирования положительного образа органов власти города Кузнецка, вовлечение граждан и организаций в активную работу по поддержке инициатив и программ администрации города Кузнецка, повышение привлекательности города Кузнецка для потенциальных инвесторов и экономических партнеров, - повышение уровня оперативности освещения текущих событий в жизни города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Подготовка, издание и распространение печатных информационно-справочных материалов, книг, буклетов, календарей; разработка, изготовление и размещение наружной социальной рекламы (баннеров); изготовление и трансляция аудио-, видео- материалов по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития города Кузнецка |  |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  | Итого |  |  |  |  | 1980,9 |  |  |  | 1980,9 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Прирост уровня доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка через СМИ. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 38,0 |  |  |  | 38,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,6% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,8% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 634,3 |  |  |  | 634,3 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,8% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 634,3 |  |  |  | 634,3 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,8% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 634,3 |  |  |  | 634,3 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 6,8% |  |  |
| Итого по мероприятиям муниципальной программы «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 65955,4 |  |  |  | 65955,4 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 16183,9 |  |  |  | 16183,9 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  | 8912,2 |  |  |  | 8912,2 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  | 13169,1 |  |  |  | 13169,1 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  | 13620,1 |  |  |  | 13620,1 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 14070,1 |  |  |  | 14070,1 |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                             В.В. Константинова