Приложение

к постановлению

администрации города Кузнецка

от _________________ № _____

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Кузнецка

от 11.10.2013 № 2003

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА КУЗНЕЦКА

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Кузнецка

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области»

| Наименование муниципальной программы | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление финансов города Кузнецка |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Кузнецка Пензенской области |
| Подпрограммы | 1. Управление муниципальным долгом города Кузнецка. 2. Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка. |
| Цели муниципальной программы | Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в городе Кузнецке |
| Задачи муниципальной программы | 1. Управление муниципальным долгом города Кузнецка. 2. Обеспечение сбалансированности бюджета города Кузнецка и организация бюджетного процесса в городе Кузнецке. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций). 2. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда). 3. Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета города Кузнецка составляет 2206992,7 тыс. рублей, в том числе: а) по подпрограммам: - Управление муниципальным долгом города Кузнецка – 2063102,0 тыс. рублей; - Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка – 143890,7 тыс. рублей; б) по годам реализации: - в расходах бюджета – 297365,5 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 20568,0 тыс. рублей; в 2015 году – 24790,0 тыс. рублей; в 2016 году – 27154,2 тыс. рублей; в 2017 году - 25226,6 тыс. рублей; в 2018 году – 26752,4 тыс. рублей; в 2019 году – 26870,2 тыс. рублей; в 2020 году – 29178,9 тыс. рублей; в 2021 году – 29206,3 тыс. рублей; в 2022 году – 29206,3 тыс. рублей; в 2023 году – 29206,3 тыс. рублей; в 2024 году – 29206,3 тыс. рублей; - в источниках финансирования дефицита бюджета – 1909627,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 69400,0 тыс. рублей; в 2015 году – 130000,0 тыс. рублей; в 2016 году – 125000,0 тыс. рублей; в 2017 году – 124000,0 тыс. рублей; в 2018 году – 212513,5 тыс. рублей; в 2019 году – 183257,0 тыс. рублей; в 2020 году – 181972,5 тыс. рублей; в 2021 году – 209986,0 тыс. рублей; в 2022 году – 224499,4 тыс. рублей; в 2023 году – 224499,4 тыс. рублей; в 2024 году – 224499,4 тыс. рублей. |

- Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации

- муниципальной программы

Управление финансов города Кузнецка в соответствии с Положением об управлении финансов города Кузнецка, утвержденным решением Собрания представителей города Кузнецка от 28.09.2006 № 192-39/4, является иным органом местного самоуправления города Кузнецка, обеспечивающим проведение единой финансово-бюджетной политики в городе Кузнецке.

Управление финансов города Кузнецка формирует свои цели и задачи, исходя из приоритетных направлений социально-экономического развития города Кузнецка и Основных направлений бюджетной и налоговой политики города Кузнецка Пензенской области.

В рамках проводимой бюджетной реформы, в результате реализации долгосрочных целевых программ "Совершенствование управления бюджетным процессом в городе Кузнецке Пензенской области на 2009-2011 годы" и "Повышение эффективности бюджетных расходов в городе Кузнецке Пензенской области на 2011 - 2013 годы" в городе Кузнецке внедрен комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы управления муниципальными финансами: сформирована необходимая нормативная правовая база, начиная с 2005 года применяется программно-целевой метод бюджетного планирования, осуществлен окончательный переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к финансированию за выполнение муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг. Таким образом, в городе Кузнецке созданы предпосылки для формирования программного бюджета.

Индикаторы, по которым следует оценивать результативность муниципальной программы, выбраны с учетом двух показателей, характеризующих эффективность деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 и постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317:

- доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций);

- доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда).

Бюджет города Кузнецка по налоговым и неналоговым доходам за 2012 год фактически исполнен в сумме 454559,5 тыс. рублей или 89,7 % от плановых показателей. Соответственно доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кузнецка (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) по фактическому исполнению составила всего 69,9 %. Основной причиной невыполнения плана в 2012 году является снижение поступлений налога на доходы физических лиц.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка на 2013 год прогнозируются в размере 566735,6 тыс. рублей, или 75,4 % к общему объему собственных доходов бюджета (без учета субвенций), на 2014-2020 годы в размере от 87,3 % до 87,5 % к общему объему собственных доходов бюджета (без учета субвенций) соответственно по годам.

Анализ налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кузнецка в динамике показал, что ежегодный рост указанных выше доходов колеблется в размере от 125,1 % до 126,6 %, в том числе по налоговым доходам от 124,7 % до 125 %, неналоговым доходам (без учета доходов от оказания платных услуг) от 126 % до 140,6 %.

Однако, как показал анализ исполнения бюджета города Кузнецка за 2010 - 2012 годы, темпы увеличения доходных источников недостаточны для обеспечения в требуемом объеме всех выполняемых городским округом обязательств, в том числе на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Поэтому основной задачей исполнения бюджета в текущем году и плановом периоде 2014 - 2024 годов является мобилизация дополнительных доходных источников и планомерное наращивание собственных доходов муниципального бюджета в целях увеличения возможностей по финансированию проектов, важных для социально-экономического развития города, а также активного софинансирования участия в государственных программах.

С этой целью разработан план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов города Кузнецка, который включает комплекс мер по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета города. Ожидаемый объем дополнительных доходов в 2013-2015 годах оценивается в сумме более 28,9 млн. рублей.

Одним из основных принципов правового регулирования трудовых отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации является обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи.

При исполнении бюджета города Кузнецка основное место уделяется своевременному и в полном объеме осуществлению расходов по оплате труда работников муниципальных учреждений города Кузнецка и начислениям по оплате труда. В течение последних восьми лет в структуре задолженности муниципальных учреждений города Кузнецка отсутствует просроченная задолженность по оплате труда и начислениям по оплате труда.

С 2012 года решением о бюджете города Кузнецка за расходами по оплате труда и начислениям на оплату труда закреплен статус первоочередных расходов.

В настоящее время в городе Кузнецке производится реализация Указов Президента Российской Федерации, касающихся доведения размера оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений до уровня средней заработной платы в регионе. В связи с чем вопрос о первоочередности и своевременности осуществления расходов из бюджета города Кузнецка на оплату труда приобретает еще большее значение и актуальность.

Исполнение вышеуказанных показателей будет осуществляться управлением финансов города Кузнецка в рамках двух подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области» (далее – муниципальная программа):

1. «Управление муниципальным долгом города Кузнецка».

2. «Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка».

- Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы

- Целью реализации муниципальной программы является проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в городе Кузнецке.

- Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются:

1) управление муниципальным долгом города Кузнецка;

2) обеспечение сбалансированности бюджета города Кузнецка и организация бюджетного процесса в городе Кузнецке.

- Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

- Раздел 3. Основные меры правового регулирования, направленные

- на достижение целевых показателей муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Кузнецка приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации

- муниципальной программы

- Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Кузнецка. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2024 годы составляет 2206992,7 тыс. рублей.

- Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников приводятся в приложениях № 3, № 3.1 к муниципальной программе.

- Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка приводятся в приложениях № 4, № 4.1 к муниципальной программе.

- Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложениях № 5, № 5.1 к муниципальной программе.

- Раздел 5. Подпрограммы

- муниципальной программы

5.1. ПОДПРОГРАММА

«Управление муниципальным долгом города Кузнецка»

муниципальной программы города Кузнецка

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы города Кузнецка

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области»

| Наименование подпрограммы | Управление муниципальным долгом города Кузнецка |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление финансов города Кузнецка |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация города Кузнецка Пензенской области |
| Цели подпрограммы | Оптимизация управления муниципальным долгом города Кузнецка |
| Задачи подпрограммы | 1. Оптимизация объема и структуры муниципального долга, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга. 2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений. 2. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 3. Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Кузнецка. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 2063102,0 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета – 153474,8 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 6796,2 тыс. рублей; в 2015 году – 11525,4 тыс. рублей; в 2016 году – 14693,8 тыс. рублей; в 2017 году – 13128,4 тыс. рублей; в 2018 году – 14000,0 тыс. рублей; в 2019 году – 14000,0 тыс. рублей; в 2020 году – 15866,2 тыс. рублей; в 2021 году – 15866,2 тыс. рублей; в 2022 году – 15866,2 тыс. рублей; в 2023 году – 15866,2 тыс. рублей; в 2024 году – 15866,2 тыс. рублей; - в источниках финансирования дефицита бюджета – 1909627,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 69400,0 тыс. рублей; в 2015 году - 130000,0 тыс. рублей; в 2016 году - 125000,0 тыс. рублей; в 2017 году – 124000,0 тыс. рублей; в 2018 году – 212513,5 тыс. рублей; в 2019 году – 183257,0 тыс. рублей; в 2020 году – 181972,5 тыс. рублей; в 2021 году – 209986,0 тыс. рублей; в 2022 году – 224499,4 тыс. рублей; в 2023 году – 224499,4 тыс. рублей; в 2024 году – 224499,4 тыс. рублей. |

5.2. ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение деятельности

управления финансов города Кузнецка»

муниципальной программы города Кузнецка

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы города Кузнецка

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области»

| Наименование подпрограммы | Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление финансов города Кузнецка |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители подпрограммы отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города Кузнецка, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств. |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета города Кузнецка, осуществление финансового контроля. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений. 2. Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка. 3. Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов муниципальной власти и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат. 4. Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных: а) получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями. 5. Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов. 6. Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка. 7. Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 143890,7 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 13771,8 тыс. рублей; в 2015 году – 13264,6 тыс. рублей; в 2016 году – 12460,4 тыс. рублей; в 2017 году – 12098,2 тыс. рублей; в 2018 году – 12752,4 тыс. рублей; в 2019 году – 12870,2 тыс. рублей; в 2020 году – 13312,7 тыс. рублей; в 2021 году – 13340,1 тыс. рублей; в 2022 году – 13340,1 тыс. рублей; в 2023 году – 13340,1 тыс. рублей; в 2024 году – 13340,1 тыс. рублей. |

Приложение № 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы города Кузнецка

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области»

| Ответственный исполнитель |  | управление финансов города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Еди-ница изме-ре-ния | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 63,7 | 65,9 | 79,9 | 90,7 | 59,4 | 54,3 | 54,5 | 55,1 | 54,6 | 54,8 | 54,9 |
| 2. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов | % | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений | % | Не более 100,0 | Не более 100,0 | Не более 100,0 | Не более 100,0 | Не более 100,0 | Не более 100,0 | Не более 100,0 | Не более 100,0 | Не более 100,0 | Не более 100,0 | Не более 100,0 |
| 1.2. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | Не более 15,0 | Не более 15,0 | Не более 15,0 | Не более 15,0 | Не более 15,0 | Не более 15,0 | Не более 15,0 | Не более 15,0 | Не более 15,0 | Не более 15,0 | Не более 15,0 |
| 1.3. | Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Кузнецка | тыс. рублей | Равно 0 | Равно 0 | Равно 0 | Равно 0 | Равно 0 | Равно 0 | Равно 0 | Равно 0 | Равно 0 | Равно 0 | Равно 0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 |
| 2.2. | Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.3. | Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов муниципальной власти и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных: а) получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями | дни дни | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| 2.5. | Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов | % | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
| 2.6. | Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка | % | 89,3 | 71,4 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2.7. | Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка | % | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 | Не более 10,0 |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка                                                                                                                                                 Л.Н.Пастушкова

- Приложение №2

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы города Кузнецка

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом города Кузнецка» |  |  |  |
| 1.1. | Решение Собрания представителей города Кузнецка | О бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период | управление финансов города Кузнецка | 2014 – 2024 годы |
| 1.2. | Решение Собрания представителей города Кузнецка | О внесении изменений в решение Собрания представителей города Кузнецка о бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период | управление финансов города Кузнецка | 2014 – 2024 годы |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка» |  |  |  |
| 2.1. | Решение Собрания представителей города Кузнецка | О бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период | управление финансов города Кузнецка | 2014 – 2024 годы |
| 2.2. | Решение Собрания представителей города Кузнецка | О внесении изменений в решение Собрания представителей города Кузнецка о бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период | управление финансов города Кузнецка | 2014 – 2024 годы |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка                                                                            Л.Н.Пастушкова

- Приложение № 3

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2014-2015 годы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | управление финансов города Кузнецка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области» | всего | 89968,0 | 154790,0 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 89968,0 | 154790,0 |
|  |  |  | из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - |
|  |  |  | - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - |
| 1. | Подпрограмма 1 | «Управление муниципальным долгом города Кузнецка» | всего | 76196,2 | 141525,4 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 76196,2 | 141525,4 |
|  |  |  | из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - |
|  |  |  | - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 | «Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка» | всего | 13771,8 | 13264,6 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 13771,8 | 13264,6 |
|  |  |  | из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - |
|  |  |  | - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка                                                                                                                                                 Л.Н.Пастушкова

- Приложение № 3.1

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2016-2024 годы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | управление финансов города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области» | всего | 152154,2 | 149226,6 | 239265,9 | 210127,2 | 211151,4 | 239192,3 | 253705,7 | 253705,7 | 253705,7 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 152154,2 | 149226,6 | 239265,9 | 210127,2 | 211151,4 | 239192,3 | 253705,7 | 253705,7 | 253705,7 |
|  |  |  | из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Подпрограмма 1 | «Управление муниципальным долгом города Кузнецка» | всего | 139693,8 | 137128,4 | 226513,5 | 197257,0 | 197838,7 | 225852,2 | 240365,6 | 240365,6 | 240365,6 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 139693,8 | 137128,4 | 226513,5 | 197257,0 | 197838,7 | 225852,2 | 240365,6 | 240365,6 | 240365,6 |
|  |  |  | из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие | Планирование и исполнение бюджета города Кузнецка в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства | всего | 125000,0 | 124000,0 | 212513,5 | 183257,0 | 181972,5 | 209986,0 | 224499,4 | 224499,4 | 224499,4 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 125000,0 | 124000,0 | 212513,5 | 183257,0 | 181972,5 | 209986,0 | 224499,4 | 224499,4 | 224499,4 |
|  |  |  | из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие | Планирование и исполнение бюджета города Кузнецка по расходам на обслуживание муниципального долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства | всего | 14693,8 | 13128,4 | 14000,0 | 14000,0 | 15866,2 | 15866,2 | 15866,2 | 15866,2 | 15866,2 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 14693,8 | 13128,4 | 14000,0 | 14000,0 | 15866,2 | 15866,2 | 15866,2 | 15866,2 | 15866,2 |
|  |  |  | из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 | «Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка» | всего | 12460,4 | 12098,2 | 12752,4 | 12870,2 | 13312,7 | 13340,1 | 13340,1 | 13340,1 | 13340,1 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 12460,4 | 12098,2 | 12752,4 | 12870,2 | 13312,7 | 13340,1 | 13340,1 | 13340,1 | 13340,1 |
|  |  |  | из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие | Формирование и исполнение бюджета города Кузнецка, контроль за исполнением бюджета города Кузнецка | всего | 12460,4 | 12098,2 | 12752,4 | 12870,2 | 13312,7 | 13340,1 | 13340,1 | 13340,1 | 13340,1 |
|  |  |  | в том числе: бюджет города Кузнецка | 12460,4 | 12098,2 | 12752,4 | 12870,2 | 13312,7 | 13340,1 | 13340,1 | 13340,1 | 13340,1 |
|  |  |  | из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка                                                                                                                                                 Л.Н.Пастушкова

- Приложение № 4

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на 2014 и 2015 годы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | управление финансов города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2014 год | 2015 год |
|  |  |  |  | Код классификации источников финансирования дефицита бюджета |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области» | всего | X | X | X | X | X | 89968,0 | 154790,0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – управление финансов города Кузнецка | 992 | X | X | X | X | 89968,0 | 154790,0 |
|  |  |  | соисполнитель - | X | X | X | X | X | X | X |
| 1. | Подпрограмма 1 | «Управление муниципальным долгом города Кузнецка» | всего | 992 | X | X | X | X | 76196,2 | 141525,4 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – управление финансов города Кузнецка | 992 | 13 | 01 | 1612089 | 730 | 6796,2 | 11525,4 |
|  |  |  |  | 992 | 01030100040000810 |  |  |  | 24400,0 | 0 |
|  |  |  |  | 992 | 01020000040000810 |  |  |  | 45000,0 | 130000,0 |
|  |  |  | соисполнитель - | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2 | «Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка» | всего | 992 | X | X | X | X | 13771,8 | 13264,6 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель – управление финансов города Кузнецка | 992 | 01 | 06 | 1620230 | 120 | 12326,8 | 11601,2 |
|  |  |  |  | 992 | 01 | 06 | 1620240 | 120 | 12,1 | 0 |
|  |  |  |  | 992 | 01 | 06 | 1620240 | 240 | 1425,8 | 1658,2 |
|  |  |  |  | 992 | 01 | 06 | 1620240 | 850 | 7,1 | 5,2 |
|  |  |  | соисполнитель - | X | X | X | X | X | X | X |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка                                                                                                                                                 Л.Н.Пастушкова

- Приложение № 4.1

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на 2016-2024 годы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | управление финансов города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименова-ние муниципаль-ной программы, подпрограм-мы | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, подпрограм-мы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  |  | Код классификации источников финансирования дефицита бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Муници-пальная програм-ма | «Управление муниципаль-ными финансами и муниципаль-ным долгом города Кузнецка Пензенской области» | всего | X | X | X | X | X | 152154,2 | 149226,6 | 239265,9 | 210127,2 | 211151,4 | 239192,3 | 253705,7 | 253705,7 | 253705,7 |
|  |  |  | ответствен-ный исполнитель – управление финансов города Кузнецка | 992 | X | X | X | X | 152154,2 | 149226,6 | 151641,9 | 12870,2 | 13312,7 | 13340,1 | 13340,1 | 13340,1 | 13340,1 |
|  |  |  | соисполни-тель – админист-рация города Кузнецка Пензенской области | 901 | X | X | X | X | X | X | 87624,0 | 197257,0 | 197838,7 | 225852,2 | 240365,6 | 240365,6 | 240365,6 |
| 1. | Подпро-грамма 1 | «Управление муниципаль-ным долгом города Кузнецка» | всего | X | X | X | X | X | 139693,8 | 137128,4 | 226513,5 | 197257,0 | 197838,7 | 225852,2 | 240365,6 | 240365,6 | 240365,6 |
|  |  |  | ответствен-ный исполнитель – управление финансов города Кузнецка | 992 | X | X | X | X | 139693,8 | 137128,4 | 138889,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | соисполни-тель - админист-рация города Кузнецка Пензенской области | 901 | X | X | X | X | X | X | 87624,0 | 197257,0 | 197838,7 | 225852,2 | 240365,6 | 240365,6 | 240365,6 |
| 1.1. | Основное меропри-ятие | Планирова-ние и исполнение бюджета города Кузнецка в части привлечения заимствова-ний и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодатель-ства | всего | X | X | X | X | X | 125000,0 | 124000,0 | 212513,5 | 183257,0 | 181972,5 | 209986,0 | 224499,4 | 224499,4 | 224499,4 |
|  |  |  | ответствен-ный исполнитель – управление финансов города Кузнецка | 992 | 01030100040000810 |  |  |  | 6000,0 | 15000,0 | 10885,1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 992 | 01020000040000810 |  |  |  | 119000,0 | 109000,0 | 119000,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | соисполни-тель - админист-рация города Кузнецка Пензенской области | 901 | 01030100040000810 |  |  |  | X | X | 3628,4 | 19743,5 | 26715,5 | 14513,5 | 14513,4 | - | - |
|  |  |  |  | 901 | 01020000040000810 |  |  |  | X | X | 79000,0 | 163513,5 | 155257,0 | 195472,5 | 209986,0 | 224499,4 | 224499,4 |
| 1.2. | Основное меропри-ятие | Планирова-ние и исполнение бюджета города Кузнецка по расходам на обслужива-ние муниципаль-ного долга, контроль за исполнением бюджетного законодатель-ства | всего | X | X | X | X | X | 14693,8 | 13128,4 | 14000,0 | 14000,0 | 15866,2 | 15866,2 | 15866,2 | 15866,2 | 15866,2 |
|  |  |  | ответствен-ный исполнитель – управление финансов города Кузнецка | 992 | 13 | 01 | 1610220890 | 730 | 14693,8 | 13128,4 | 9004,4 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | соисполни-тель - админист-рация города Кузнецка Пензенской области | 901 | 13 | 01 | 1610220890 | 730 | X | X | 4995,6 | 14000,0 | 15866,2 | 15866,2 | 15866,2 | 15866,2 | 15866,2 |
| 2 | Подпро-грамма 2 | «Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка» | всего | 992 | X | X | X | X | 12460,4 | 12098,2 | 12752,4 | 12870,2 | 13312,7 | 13340,1 | 13340,1 | 13340,1 | 13340,1 |
|  |  |  | ответствен-ный исполнитель – управление финансов города Кузнецка | 992 | X | X | X | X | 12460,4 | 12098,2 | 12752,4 | 12870,2 | 13312,7 | 13340,1 | 13340,1 | 13340,1 | 13340,1 |
|  |  |  | соисполни-тель - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | Основное меропри-ятие | Формирова-ние и исполнение бюджета города Кузнецка, контроль за исполнением бюджета города Кузнецка | всего | 992 | X | X | X | X | 12460,4 | 12098,2 | 12752,4 | 12870,2 | 13312,7 | 13340,1 | 13340,1 | 13340,1 | 13340,1 |
|  |  |  | ответствен-ный исполнитель – управление финансов города Кузнецка | 992 | 01 | 06 | 1620102300 | 120 | 11325,0 | 11245,4 | 11610,8 | 11726,9 | 12195,8 | 12195,8 | 12195,8 | 12195,8 | 12195,8 |
|  |  |  |  | 992 | 01 | 06 | 1620102400 | 120 | 0 | 0 | 26,4 | 26,4 | 0 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
|  |  |  |  | 992 | 01 | 06 | 1620102400 | 240 | 1130,8 | 848,9 | 1075,0 | 1077,7 | 1077,7 | 1077,7 | 1077,7 | 1077,7 | 1077,7 |
|  |  |  |  | 992 | 01 | 06 | 1620102400 | 850 | 4,6 | 3,9 | 4,2 | 3,2 | 3,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
|  |  |  |  | 992 | 07 | 05 | 1620102400 | 240 | 0 | 0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
|  |  |  | соисполни-тель - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка                                                                                                                                                 Л.Н.Пастушкова

- Приложение № 5

- к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы города Кузнецка

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка»

на 2014 и 2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тели | Срок испол- нения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограм-мы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | бюджет города Кузнецка | бюджет Пензен-ской области | федера-льный бюджет | внебюд- жетные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: оптимизация управления муниципальным долгом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы: оптимизация объема и структуры муниципального долга, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Своевременное погашение долговых обязательств города Кузнецка и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям города Кузнецка | управление финансов города Кузнецка | Итого | 199400,0 | 199400,0 | - | - | - | Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений | 1.1. 1.3. |
|  |  |  | 2014 | 69400,0 | 69400,0 | - | - | - | не более 100 % |  |
|  |  |  | 2015 | 130000,0 | 130000,0 | - | - | - | не более 100 % |  |
| Задача 2 подпрограммы: соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города Кузнецка | управление финансов города Кузнецка | Итого | 18321,6 | 18321,6 | - | - | - | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1.2. 1.3. |
|  |  |  | 2014 | 6796,2 | 6796,2 | - | - | - | не более 15 % |  |
|  |  |  | 2015 | 11525,4 | 11525,4 | - | - | - | не более 15 % |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы: повышение уровня бюджетного самообеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка нормативных правовых актов по вопросам составления проекта о бюджете города Кузнецка, порядка организации составления бюджета города Кузнецка. Подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Подготовка пояснительных записок, аналитических материалов и расчетов к проектам бюджета города Кузнецка. | управление финансов города Кузнецка | Итого | 3785,1 | 3785,1 | - | - | - | Внесение изменений в решение Собрания представителей города Кузнецка «О бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период» | 2.1. |
|  |  |  | 2014 | 1928,1 | 1928,1 | - | - | - | ≥ 1 раза в квартал |  |
|  |  |  | 2015 | 1857,0 | 1857,0 | - | - | - | ≥ 1 раза в квартал |  |
| Задача 2 подпрограммы: эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Дальнейшее внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом, в том числе и по предоставлению субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг. Сокращение сроков зачисления средств на счет поставщика за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги. | управление финансов города Кузнецка | Итого | 8922,0 | 8922,0 | - | - | - | Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка. | 2.2. 2.3. 2.4. |
|  |  |  | 2014 | 4544,7 | 4544,7 | - | - | - | 100 % |  |
|  |  |  | 2015 | 4377,3 | 4377,3 | - | - | - | 100 % |  |
| Задача 3 подпрограммы: формирование и организация исполнения бюджета города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Учет и доведение до главных распорядителей средств бюджета города Кузнецка бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об их изменении, информации об объемах финансирования и их изменений. Контроль за распределением лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования главными распорядителями средств бюджета города Кузнецка в целях обеспечения не превышения распределяемых сумм. Учет бюджетных обязательств и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у бюджетополучателей города Кузнецка. Подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов. Формирование и предоставление оперативной информации об исполнении бюджета города Кузнецка. Сбор, формирование и предоставление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета города Кузнецка, а также ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета города Кузнецка. Ведение реестра расходных обязательств города Кузнецка. Проведение работы по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты. Внесение изменений в нормативные правовые акты в части бюджетного процесса. Методическая помощь субъектам бюджетного планирования по составлению и ведению реестров расходных обязательств | управление финансов города Кузнецка | Итого | 8922,0 | 8922,0 | - | - | - | Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов | 2.5. |
|  |  |  | 2014 | 4544,7 | 4544,7 | - | - | - | 91 % |  |
|  |  |  | 2015 | 4377,3 | 4377,3 | - | - | - | 91 % |  |
| Задача 4 подпрограммы: совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития города Кузнецка. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации, Пензенской области, нормативными правовыми актами города Кузнецка. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений. | управление финансов города Кузнецка | Итого | 2703,7 | 2703,7 | - | - | - | Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка. | 2.6. |
|  |  |  | 2014 | 1377,2 | 1377,2 | - | - | - | 89,3 % |  |
|  |  |  | 2015 | 1326,5 | 1326,5 | - | - | - | 71,4 % |  |
| Задача 5 подпрограммы: осуществление финансового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Проведение контрольных мероприятий. Осуществление методологического руководства в области составления проекта бюджета города Кузнецка и исполнения бюджета города Кузнецка. | управление финансов города Кузнецка | Итого | 2703,6 | 2703,6 | - | - | - | Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка. | 2.7. |
|  |  |  | 2014 | 1377,1 | 1377,1 | - | - | - | не более 10 % |  |
|  |  |  | 2015 | 1326,5 | 1326,5 | - | - | - | не более 10 % |  |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 244758,0 | 244758,0 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2014 | 89968,0 | 89968,0 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2015 | 154790,0 | 154790,0 | - | - | - |  |  |

в том числе:

- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность:

|  | Итого | - | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | - | - | - | - | - |  |
|  | 2015 | - | - | - | - | - |  |

- по другим мероприятиям:

|  | Итого | 244758,0 | 244758,0 | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 89968,0 | 89968,0 | - | - | - |  |
|  | 2015 | 154790,0 | 154790,0 | - | - | - |  |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка                                                                                                                                                 Л.Н.Пастушкова

- Приложение № 5.1

- к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы города Кузнецка

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка» на 2016-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тели | Срок испол- нения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам | Связь с показателем муниципаль-ной программы (подпрограм-мы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | бюджет города Кузнецка | бюджет Пензен-ской области | федера-льный бюджет | внебюд- жетные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: оптимизация управления муниципальным долгом города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы: оптимизация объема и структуры муниципального долга, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Планирование и исполнение бюджета города Кузнецка в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства» | управление финансов города Кузнецка | Итого | 378885,1 | 378885,1 |  | - | - | - |  | 1.1. 1.3. |
|  |  |  | 2016 | 125000,0 | 125000,0 |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | 124000,0 | 124000,0 |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 129885,1 | 129885,1 |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2022 | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2023 | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2024 | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  | администра-ция города Кузнецка Пензенской области | Итого | 1331342,1 | 1331342,1 |  |  |  |  |  | 1.1. 1.3. |
|  |  |  | 2016 | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | - | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 82628,4 | 82628,4 |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 183257,0 | 183257,0 |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 181972,5 | 181972,5 |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 209986,0 | 209986,0 |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2022 | 224499,4 | 224499,4 |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2023 | 224499,4 | 224499,4 |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2024 | 224499,4 | 224499,4 |  | - | - | - |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Своевременное погашение долговых обязательств города Кузнецка и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям города Кузнецка» | управление финансов города Кузнецка | Итого | 378885,1 |  | 378885,1 | - | - | - | Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений | 1.1. 1.3. |
|  |  |  | 2016 | 125000,0 |  | 125000,0 | - | - | - | не более 100 % |  |
|  |  |  | 2017 | 124000,0 |  | 124000,0 | - | - | - | не более 100 % |  |
|  |  |  | 2018 | 129885,1 |  | 129885,1 | - | - | - | не более 100 % |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2021 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2022 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2023 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2024 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | администра-ция города Кузнецка Пензенской области | Итого | 1331342,1 |  | 1331342,1 |  |  |  | Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений | 1.1. 1.3. |
|  |  |  | 2016 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2018 | 82628,4 |  | 82628,4 | - | - | - | не более 100 % |  |
|  |  |  | 2019 | 183257,0 |  | 183257,0 | - | - | - | не более 100 % |  |
|  |  |  | 2020 | 181972,5 |  | 181972,5 | - | - | - | не более 100 % |  |
|  |  |  | 2021 | 209986,0 |  | 209986,0 | - | - | - | не более 100 % |  |
|  |  |  | 2022 | 224499,4 |  | 224499,4 | - | - | - | не более 100 % |  |
|  |  |  | 2023 | 224499,4 |  | 224499,4 | - | - | - | не более 100 % |  |
|  |  |  | 2024 | 224499,4 |  | 224499,4 | - | - | - | не более 100 % |  |
| Задача 2 подпрограммы: соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Планирование и исполнение бюджета города Кузнецка по расходам на обслуживание муниципального долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства» | управление финансов города Кузнецка | Итого | 36826,6 |  | 36826,6 | - | - | - |  | 1.2. 1.3. |
|  |  |  | 2016 | 14693,8 |  | 14693,8 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | 13128,4 |  | 13128,4 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 9004,4 |  | 9004,4 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2022 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2023 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2024 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  | администра-ция города Кузнецка Пензенской области | Итого | 98326,6 |  | 98326,6 |  |  |  |  | 1.2. 1.3. |
|  |  |  | 2016 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 4995,6 |  | 4995,6 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 14000,0 |  | 14000,0 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 15866,2 |  | 15866,2 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 15866,2 |  | 15866,2 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2022 | 15866,2 |  | 15866,2 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2023 | 15866,2 |  | 15866,2 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2024 | 15866,2 |  | 15866,2 | - | - | - |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие «Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города Кузнецка» | управление финансов города Кузнецка | Итого | 36826,6 |  | 36826,6 | - | - | - | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1.2. 1.3. |
|  |  |  | 2016 | 14693,8 |  | 14693,8 | - | - | - | не более 15 % |  |
|  |  |  | 2017 | 13128,4 |  | 13128,4 | - | - | - | не более 15 % |  |
|  |  |  | 2018 | 9004,4 |  | 9004,4 | - | - | - | не более 15 % |  |
|  |  |  | 2019 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2020 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2021 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2022 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2023 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2024 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  | администра-ция города Кузнецка Пензенской области | Итого | 98326,6 |  | 98326,6 | - | - | - | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1.2. 1.3. |
|  |  |  | 2016 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2017 | - |  | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2018 | 4995,6 |  | 4995,6 | - | - | - | не более 15 % |  |
|  |  |  | 2019 | 14000,0 |  | 14000,0 | - | - | - | не более 15 % |  |
|  |  |  | 2020 | 15866,2 |  | 15866,2 | - | - | - | не более 15 % |  |
|  |  |  | 2021 | 15866,2 |  | 15866,2 | - | - | - | не более 15 % |  |
|  |  |  | 2022 | 15866,2 |  | 15866,2 | - | - | - | не более 15 % |  |
|  |  |  | 2023 | 15866,2 |  | 15866,2 | - | - | - | не более 15 % |  |
|  |  |  | 2024 | 15866,2 |  | 15866,2 | - | - | - | не более 15 % |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  | Итого | 1845380,4 |  | 1845380,4 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | 139693,8 |  | 139693,8 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | 137128,4 |  | 137128,4 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 226513,5 |  | 226513,5 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 197257,0 |  | 197257,0 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 197838,7 |  | 197838,7 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 225852,2 |  | 225852,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 240365,6 |  | 240365,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 240365,6 |  | 240365,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 240365,6 |  | 240365,6 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы: повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета города Кузнецка, осуществление финансового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Формирование и исполнение бюджета города Кузнецка, контроль за исполнением бюджета города Кузнецка» | управление финансов города Кузнецка | Итого | 116854,3 |  | 116854,3 | - | - | - |  | 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. |
|  |  |  | 2016 | 12460,4 |  | 12460,4 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | 12098,2 |  | 12098,2 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 12752,4 |  | 12752,4 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 12870,2 |  | 12870,2 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 13312,7 |  | 13312,7 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 13340,1 |  | 13340,1 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2022 | 13340,1 |  | 13340,1 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2023 | 13340,1 |  | 13340,1 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2024 | 13340,1 |  | 13340,1 | - | - | - |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Подготовка проекта бюджета города Кузнецка на очередной финансовый год и на плановый период» | управление финансов города Кузнецка | Итого | 23246,3 |  | 23246,3 | - | - | - | Количество проектов в год | 2.1. |
|  |  |  | 2016 | 2367,5 |  | 2367,5 | - | - | - | 1 |  |
|  |  |  | 2017 | 2419,7 |  | 2419,7 | - | - | - | 1 |  |
|  |  |  | 2018 | 2550,5 |  | 2550,5 | - | - | - | 1 |  |
|  |  |  | 2019 | 2574,1 |  | 2574,1 | - | - | - | 1 |  |
|  |  |  | 2020 | 2662,5 |  | 2662,5 | - | - | - | 1 |  |
|  |  |  | 2021 | 2668,0 |  | 2668,0 | - | - | - | 1 |  |
|  |  |  | 2022 | 2668,0 |  | 2668,0 | - | - | - | 1 |  |
|  |  |  | 2023 | 2668,0 |  | 2668,0 | - | - | - | 1 |  |
|  |  |  | 2024 | 2668,0 |  | 2668,0 | - | - | - | 1 |  |
| 2.1.2. | Мероприятие «Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов» | управление финансов города Кузнецка | Итого | 70362,0 |  | 70362,0 | - | - | - | Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов | 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. |
|  |  |  | 2016 | 7725,5 |  | 7725,5 | - | - | - | 91 % |  |
|  |  |  | 2017 | 7258,9 |  | 7258,9 | - | - | - | 91 % |  |
|  |  |  | 2018 | 7651,5 |  | 7651,5 | - | - | - | 91 % |  |
|  |  |  | 2019 | 7722,1 |  | 7722,1 | - | - | - | 91 % |  |
|  |  |  | 2020 | 7987,6 |  | 7987,6 | - | - | - | 91 % |  |
|  |  |  | 2021 | 8004,1 |  | 8004,1 | - | - | - | 91 % |  |
|  |  |  | 2022 | 8004,1 |  | 8004,1 | - | - | - | 91 % |  |
|  |  |  | 2023 | 8004,1 |  | 8004,1 | - | - | - | 91 % |  |
|  |  |  | 2024 | 8004,1 |  | 8004,1 | - | - | - | 91 % |  |
| 2.1.3. | Мероприятие «Исполнение бюджета города Кузнецка по доходам» | управление финансов города Кузнецка | Итого | 11623,0 |  | 11623,0 | - | - | - | Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка. | 2.6. |
|  |  |  | 2016 | 1183,7 |  | 1183,7 | - | - | - | 90,0 % |  |
|  |  |  | 2017 | 1209,8 |  | 1209,8 | - | - | - | 90,0 % |  |
|  |  |  | 2018 | 1275,2 |  | 1275,2 | - | - | - | 90,0 % |  |
|  |  |  | 2019 | 1287,0 |  | 1287,0 | - | - | - | 90,0 % |  |
|  |  |  | 2020 | 1331,3 |  | 1331,3 | - | - | - | 90,0 % |  |
|  |  |  | 2021 | 1334,0 |  | 1334,0 | - | - | - | 90,0 % |  |
|  |  |  | 2022 | 1334,0 |  | 1334,0 | - | - | - | 90,0 % |  |
|  |  |  | 2023 | 1334,0 |  | 1334,0 | - | - | - | 90,0 % |  |
|  |  |  | 2024 | 1334,0 |  | 1334,0 | - | - | - | 90,0 % |  |
| 2.1.4. | Мероприятие «Проведение контрольных мероприятий» | управление финансов города Кузнецка | Итого | 11623,0 |  | 11623,0 | - | - | - | Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка | 2.7. |
|  |  |  | 2016 | 1183,7 |  | 1183,7 | - | - | - | не более 10 % |  |
|  |  |  | 2017 | 1209,8 |  | 1209,8 | - | - | - | не более 10 % |  |
|  |  |  | 2018 | 1275,2 |  | 1275,2 | - | - | - | не более 10 % |  |
|  |  |  | 2019 | 1287,0 |  | 1287,0 | - | - | - | не более 10 % |  |
|  |  |  | 2020 | 1331,3 |  | 1331,3 | - | - | - | не более 10 % |  |
|  |  |  | 2021 | 1334,0 |  | 1334,0 | - | - | - | не более 10 % |  |
|  |  |  | 2022 | 1334,0 |  | 1334,0 | - | - | - | не более 10 % |  |
|  |  |  | 2023 | 1334,0 |  | 1334,0 | - | - | - | не более 10 % |  |
|  |  |  | 2024 | 1334,0 |  | 1334,0 | - | - | - | не более 10 % |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  | Итого | 116854,3 |  | 116854,3 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | 12460,4 |  | 12460,4 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | 12098,2 |  | 12098,2 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 12752,4 |  | 12752,4 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 12870,2 |  | 12870,2 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 13312,7 |  | 13312,7 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 13340,1 |  | 13340,1 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2022 | 13340,1 |  | 13340,1 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2023 | 13340,1 |  | 13340,1 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2024 | 13340,1 |  | 13340,1 | - | - | - |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  | Итого | 1962234,7 |  | 1962234,7 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2016 | 152154,2 |  | 152154,2 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2017 | 149226,6 |  | 149226,6 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2018 | 239265,9 |  | 239265,9 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2019 | 210127,2 |  | 210127,2 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2020 | 211151,4 |  | 211151,4 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2021 | 239192,3 |  | 239192,3 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2022 | 253705,7 |  | 253705,7 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2023 | 253705,7 |  | 253705,7 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | 2024 | 253705,7 |  | 253705,7 | - | - | - |  |  |

в том числе:

- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность:

|  | Итого | - | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | - | - | - | - | - |  |
|  | 2017 | - | - | - | - | - |  |
|  | 2018 | - | - | - | - | - |  |
|  | 2019 | - | - | - | - | - |  |
|  | 2020 | - | - | - | - | - |  |
|  | 2021 | - | - | - | - | - |  |
|  | 2022 | - | - | - | - | - |  |
|  | 2023 | - | - | - | - | - |  |
|  | 2024 | - | - | - | - | - |  |

- по другим мероприятиям:

|  | Итого | 1962234,7 | 1962234,7 | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 152154,2 | 152154,2 | - | - | - |  |
|  | 2017 | 149226,6 | 149226,6 | - | - | - |  |
|  | 2018 | 239265,9 | 239265,9 | - | - | - |  |
|  | 2019 | 210127,2 | 210127,2 | - | - | - |  |
|  | 2020 | 211151,4 | 211151,4 | - | - | - |  |
|  | 2021 | 239192,3 | 239192,3 | - | - | - |  |
|  | 2022 | 253705,7 | 253705,7 | - | - | - |  |
|  | 2023 | 253705,7 | 253705,7 | - | - | - |  |
|  | 2024 | 253705,7 | 253705,7 | - | - | - |  |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка                                                                                                                                                 Л.Н.Пастушкова