АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   _____________ № _______

г. Кузнецк

О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка

от 15.12.2016 №2176 «Об утверждении Плана мероприятий на 2017-2022 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Кузнецк Пензенской области на 2015-2022 годы»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 28 Устава города Кузнецка Пензенской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Кузнецка от  15.12.2016 №2176 «Об утверждении Плана мероприятий на 2017-2022 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Кузнецк Пензенской области на 2015-2022 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:

«4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Кузнецка Шабакаева Р.И.».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Кузнецка Шабакаева Р.И.

Глава администрации города Кузнецка			         С.А.  Златогорский

Приложение

Утвержден

постановлением администрации города Кузнецка

от « ___ »________________ года  № ______

План мероприятий на 2017-2022 годы

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Кузнецк Пензенской области на 2015-2022 годы

| № п/п | Показатель | Срок исполнения | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества созданных малых предприятий. | 2017-2022 годы | Проведение совместно с Межрайонной ИФНС РФ №1 по Пензенской области мероприятий с целью выявления юридических и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации, и постановки их на налоговый учёт. Организация и проведение семинаров, совещаний и круглых столов по вопросам малого предпринимательства. Оказание консультативной помощи юридическим и физическим лицам по вопросам защиты прав потребителей. | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка. Межрайонная ИФНС РФ №1 по Пензенской области (по согласованию). |
| 2 | Увеличение количества рабочих мест. | 2017-2022 годы | Проведение мониторинга соблюдения законодательства в части легализации трудовых отношений. | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка. |
| 3 | Увеличение объема инвестиций в основной капитал. | 2017-2022 годы | Систематическое обновление инвестиционного паспорта города Кузнецка. Предоставление муниципальной преференции в соответствии с Порядком предоставления муниципальных преференций юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории города Кузнецка. | Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка. |
| 4 | Снижение смертности от всех причин. | 2017-2022 годы | Еженедельное проведение заседания межведомственной рабочей группы по реализации мер, направленных на улучшение демографической ситуации и снижение смертности населения в городе Кузнецке. Информирование населения и санитарно-просветительная работа по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний с использованием средств массовой информации. | Отдел демографии, социального развития и здравоохранения администрации города Кузнецка. |
| 5 | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий. | 2017-2022 годы | Проведение городских праздничных мероприятий. Размещение афиш о проведении мероприятий в праздничные и выходные дни в СМИ. | Управление культуры города Кузнецка. |
| 6 | Увеличение количества граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем объёме граждан, имеющих на них право. | 2017-2022 годы | Предоставление мер социальной поддержки. Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий. Оказание адресной материальной помощи. Захоронение лиц, не имеющих родственников. | Отдел социальной защиты населения администрация города Кузнецка. |
| 7 | Снижение количества совершенных преступлений. | 2017-2022 годы | Проведение мониторинга криминогенной обстановки в городе Кузнецке и выработка организационных мер, направленных на ее улучшение. Проведение межведомственных совещаний по повышению эффективности взаимодействия органов и учреждений системы профилактики правонарушений в городе Кузнецке. Подготовка к печати, издание и распространение информационно-справочных, рекламных, видеоматериалов, плакатов, календарей, буклетов, баннеров по популяризации здорового образа жизни. | Сектор по профилактике правонарушений администрация города Кузнецка. |
| 8 | Увеличение взысканной задолженности за аренду земли и объектов муниципальной собственности. | 2017-2022 годы | Проведение муниципального земельного контроля. Проведение работы по взиманию задолженности за аренду земли и объектов муниципальной собственности (претензии, исковые заявления). | Комитет по управлению имуществом города Кузнецка. |
| 9 | Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность молодежных объединений города Кузнецка, от общей численности молодежи города. | 2017-2022 годы | Организация проведения мероприятий для молодежи, включенных в единый календарный план. Проведение агитационной работы среди населения для увеличения количества молодых людей, вовлеченных в деятельность молодежных объединений. | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрация города Кузнецка. |
| 10 | Увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях. | 2017-2022 годы | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и администрирование расходов по приему документов от родителей. | Управление образования города Кузнецка. |
| 11 | Уменьшение количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. | 2017-2022 годы | Строительство нового здания школы. Введение новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путем строительства объектов инфраструктуры общего образования. | Управление образования города Кузнецка. Управление капитального строительства города Кузнецка. |
| 12 | Увеличение доли учащихся и студентов, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях. | 2017-2022 годы | Организация и проведение спортивно-массовых соревнований. Проведение агитационной работы среди населения для увеличения количества учащихся и студентов, принимающих участие в физкультурно-спортивных мероприятиях. | Отдел по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи администрация города Кузнецка. |
| 13 | Увеличение площадей жилищного фонда, обеспеченных всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Кузнецка. | 2017-2022 годы | Строительство канализационных насосных станций (КНС) и уличного канализационного коллектора. | Отдел городского хозяйства администрация города Кузнецка. |
| 14 | Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. | 2017-2022 годы | Ремонт инженерных коммуникаций и сетей. | Отдел городского хозяйства администрация города Кузнецка. |
| 15 | Увеличение количества жилья, введенного в эксплуатацию. | 2017-2022 годы | Организация работы по вручению гражданам уведомлений о необходимости оформления документов на объекты недвижимости, в том числе и на земельные участки (вручение уведомлений). | Отдел архитектуры и градостроительства администрация города Кузнецка. |
| 16 | Увеличение количества граждан, привлеченных к участию в организационно-массовых мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества. | 2017-2022 годы | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением города Кузнецка для увеличения количества граждан, привлеченных к участию в организационно-массовых мероприятиях, направленных на развитие гражданского общества. | Юридический отдел администрация города Кузнецка. |
| 17 | Увеличение муниципальных учреждений города Кузнецка, прошедших капитальный ремонт. | 2017-2022 годы | Капитальный ремонт зданий. | Отдел городского хозяйства администрация города Кузнецка. |
| 18 | Увеличение доли благоустроенных скверов, жилых домов, внутридворовых территорий и прилегающих территорий учреждений, предприятий города Кузнецка. | 2017-2022 годы | Приобретение малых архитектурных форм для детских площадок. Ремонт тротуаров, скамеек, замена урн на территории скверов города Кузнецка. | Отдел городского хозяйства администрация города Кузнецка. |
| 19 | Снижение общего количества зарегистрированных пожаров, аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории города Кузнецка. | 2017-2022 годы | Пополнение аварийного резерва материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка Пензенской области. | Отдел городского хозяйства администрация города Кузнецка. |
| 20 | Увеличение доступности информации о социально-экономической и общественно-политической ситуации в городе Кузнецке, о деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка. | 2017-2022 годы | Подготовка, издание и распространение печатных информационно-справочных материалов, книг, буклетов, календарей по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития города Кузнецка Функционирование официального веб-сайта администрации города Кузнецка. | Юридический отдел администрация города Кузнецка. |
| 21 | Снижение задолженности по налоговым платежам в бюджет города Кузнецка. | 2017-2022 годы | Проведение информационно-разъяснительной работы, размещение в средствах массовой информации сведений о законодательстве по налогам, о необходимости своевременной уплаты налогов и сборов, поступающих в бюджет города Кузнецка Пензенской области, проведение заседаний межведомственной комиссии по увеличению налогового и неналогового потенциала, укреплению и соблюдению налоговой и бюджетной дисциплины, обеспечению своевременного и полного поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет города Кузнецка. | Управление финансов города Кузнецка. Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка. |

Помощник главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                      Л. Н. Пастушкова