Приложение № 4

Перечень основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы «Развитие образования в городе Кузнецке  Пензенской области на 2014-2020 годы»

на 2016-2020 годы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам |  |  | Связь с показателем муниципальной программы (подпро-граммы) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | бюджет города Кузнецка |  | бюджет Пензенской области | федеральный бюджет | внебюджетные средства |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для качественного образования и позитивной социализации детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы 1.1 Развитие системы дошкольного образования города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Развитие муниципальных систем дошкольного образования | Управление образования города Кузнецка | Итого | 1497937,3 | 173517,6 |  | 1324419,7 |  |  |  |  |  | 1, 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 339817,8 | 39877,2 |  | 299940,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 291482,8 | 34836,3 |  | 256646,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 288878,9 | 32934,7 |  | 255944,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 288878,9 | 32934,7 |  | 255944,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 288878,9 | 32934,7 |  | 255944,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных дошкольных образовательных организаций | Управление образования города Кузнецка | Итого | 1403494,1 | 173517,6 |  | 1229976,5 |  |  | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) |  |  | 1 |
|  |  |  | 2016 | 318283,6 | 39877,2 |  | 278406,4 |  |  | 839 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 278686,0 | 34836,3 |  | 243849,7 |  |  | 854 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 268841,5 | 32934,7 |  | 235906,8 |  |  | 858 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 268841,5 | 32934,7 |  | 235906,8 |  |  | 863 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 268841,5 | 32934,7 |  | 235906,8 |  |  | 870 |  |  |  |
| 1.1.2 | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и администрирование расходов по приему документов от родителей | Управление образования города Кузнецка | Итого | 94443,2 |  |  | 94443,2 |  |  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) |  |  | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 21534,2 |  |  | 21534,2 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 12796,8 |  |  | 12796,8 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 20037,4 |  |  | 20037,4 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 20037,4 |  |  | 20037,4 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 20037,4 |  |  | 20037,4 |  |  | 100 |  |  |  |
| Задача подпрограммы 1.2 Модернизация системы общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Развитие систем общего образования | Управление образования города Кузнецка | Итого | 1807579,6 | 242761,2 |  | 1564818,4 | - | - |  |  |  | 2, 3, 4, 5, 6, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 |
|  |  |  | 2016 | 283883,0 | 50228,3 |  | 233654,7 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 422214,8 | 37963,9 |  | 384250,9 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 367160,6 | 51523,0 |  | 315637,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 367160,6 | 51523 |  | 315637,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 367160,6 | 51523 |  | 315637,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ресурсное обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций в части реализации ими основных общеобразовательных программ | Управление образования города Кузнецка | Итого | 1575624,7 | 196862,2 |  | 1378762,5 | - | - | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (%), 100 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании (%) |  | 1.4, 2 |
|  |  |  | 2016 | 269680,1 | 36831,3 |  | 232848,8 | - | - | 100 | 0,5 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 231087,8 | 32086,9 |  | 199000,9 | - | - | 100 | 0,5 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 358285,6 | 42648,0 |  | 315637,6 |  |  | 100 | 0,5 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 358285,6 | 42648,0 |  | 315637,6 |  |  | 100 | 0,4 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 358285,6 | 42648,0 |  | 315637,6 |  |  | 100 | 0,4 |  |  |
| 1.2.2 | Осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций | Управление образования города Кузнецка | Итого | 805,9 |  |  | 805,9 |  |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (%) |  | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей численности педагогичких работников организаций дополнительного образования (%) | 1.9, 1.10 |
|  |  |  | 2016 | 805,9 |  |  | 805,9 |  |  | 16,2 |  | 18,0 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 18,1 |  | 19,0 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |
| 1.2.3 | Обеспечение детей с 1 по 7 классы молочными продуктами | Управление образования города Кузнецка | Итого | 9030,0 | 9030,0 |  |  |  |  | Доля детей, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (%); |  |  | 1.3 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 96,32 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 1530,0 | 1530,0 |  |  |  |  | 96,33 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2500,0 | 2500,0 |  |  |  |  | 96,34 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2500,0 | 2500,0 |  |  |  |  | 96,35 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2500,0 | 2500,0 |  |  |  |  | 96,4 |  |  |  |
| 1.2.4 | Ресурсное обеспечение деятельности пищеблоков и обеденных залов образовательных организаций | Управление образования города Кузнецка | Итого | 4125,0 | 4125,0 |  |  |  |  | Доля детей, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (%); |  |  | 1.3 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 96,32 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 96,33 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1375,0 | 1375,0 |  |  |  |  | 96,34 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 1375,0 | 1375,0 |  |  |  |  | 96,35 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1375,0 | 1375,0 |  |  |  |  | 96,4 |  |  |  |
| 1.2.5 | Обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей. | Управление образования города Кузнецка | Итого | 22994,0 | 22994,0 |  |  |  |  | Доля детей, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (%); |  |  | 1.3 |
|  |  |  | 2016 | 3647,0 | 3647,0 |  |  |  |  | 96,32 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 4347,0 | 4347,0 |  |  |  |  | 96,33 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  | 96,34 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  | 96,35 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  | 96,4 |  |  |  |
| 1.2.6 | Введение новых мест в общеобразовательных организациях, в т.ч. путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | Управление капитального строительства города Кузнецка | Итого | 195000,0 | 9750,0 |  | 185250,0 |  |  | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (%) |  | Число новых мест в общеобразовательных организациях города Кузнецка, всего: (ед.) | 1.7, 1.8 |
|  |  |  | 2016 | 9750,0 | 9750,0 |  | 0,0 |  |  | 97,7 |  | - |  |
|  |  |  | 2017 | 185250,0 | 0,0 |  | 185250,0 |  |  | 98,2 |  | 375 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 100 |  | - |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 100 |  | - |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 100 |  | - |  |
| Задача подпрограммы 1.3 Развитие системы дополнительного образования города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие: Развитие муниципальных систем дополнительного образования детей | Управление образования города Кузнецка | Итого | 269818,0 | 269693,0 |  | 125,0 |  |  |  |  |  | 1.5 |
|  |  |  | 2016 | 46827,8 | 46702,8 |  | 125,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 43852,1 | 43852,1 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 59712,7 | 59712,7 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 59712,7 | 59712,7 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 59712,7 | 59712,7 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Ресурсное обеспечение деятельности подведомственных организаций дополнительного образования | Управление образования города Кузнецка | Итого | 269693,0 | 269693,0 |  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста (%) |  |  | 1.5 |
|  |  |  | 2016 | 46702,8 | 46702,8 |  |  |  |  | 65,5 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 43852,1 | 43852,1 |  |  |  |  | 66 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 59712,7 | 59712,7 |  |  |  |  | 67 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 59712,7 | 59712,7 |  |  |  |  | 69 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 59712,7 | 59712,7 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |
| 1.3.2 | Осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных организаций дополнительного образования | Управление образования города Кузнецка | Итого | 125,0 |  |  | 125,0 |  |  | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей численности педагогичких работников организаций дополнительного образования (%) |  |  | 1.10 |
|  |  |  | 2016 | 125,0 |  |  | 125,0 |  |  | 18,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 19,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |
| Задача подпрограммы 1.4 Реализация государственной политики в сфере защиты детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие: Реализация государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление образования города Кузнецка | Итого | 119681,6 |  |  | 119681,6 |  |  |  |  |  | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 25732,9 |  |  | 25732,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 21934,6 |  |  | 21934,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 24004,7 |  |  | 24004,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 24004,7 |  |  | 24004,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 24004,7 |  |  | 24004,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Выплата вознаграждения приемному родителю за содержание ребенка. | Управление образования города Кузнецка | Итого | 26270,1 |  |  | 26270,1 |  |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в учреждениях всех типов (%) |  |  | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 8982,4 |  |  | 8982,4 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 5941,4 |  |  | 5941,4 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 3782,1 |  |  | 3782,1 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 3782,1 |  |  | 3782,1 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 3782,1 |  |  | 3782,1 |  |  | 100 |  |  |  |
| 1.4.2 | Пособие на содержание опекаемого ребенка | Управление образования города Кузнецка | Итого | 46124,2 |  |  | 46124,2 |  |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в учреждениях всех типов (%) |  |  | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 4503,3 |  |  | 4503,3 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 3695,8 |  |  | 3695,8 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 12641,7 |  |  | 12641,7 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 12641,7 |  |  | 12641,7 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 12641,7 |  |  | 12641,7 |  |  | 100 |  |  |  |
| 1.4.3 | Пособие на содержание приемного ребенка | Управление образования города Кузнецка | Итого | 39326,0 |  |  | 39326,0 |  |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в учреждениях всех типов, (%) |  |  | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 10459,6 |  |  | 10459,6 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 10585,0 |  |  | 10585,0 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 6093,8 |  |  | 6093,8 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 6093,8 |  |  | 6093,8 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 6093,8 |  |  | 6093,8 |  |  | 100 |  |  |  |
| 1.4.4 | Исполнение государственных полномочий по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях | Управление образования города Кузнецка | Итого | 5537,4 |  |  | 5537,4 |  |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в учреждениях всех типов (%) |  |  | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 1263,9 |  |  | 1263,9 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 1188,9 |  |  | 1188,9 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1028,2 |  |  | 1028,2 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 1028,2 |  |  | 1028,2 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1028,2 |  |  | 1028,2 |  |  | 100 |  |  |  |
| 1.4.5 | Исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Управление образования города Кузнецка | Итого | 2423,9 |  |  | 2423,9 |  |  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в учреждениях всех типов, (%) |  |  | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 523,7 |  |  | 523,7 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 523,5 |  |  | 523,5 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 458,9 |  |  | 458,9 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 458,9 |  |  | 458,9 |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 458,9 |  |  | 458,9 |  |  | 100 |  |  |  |
| 1.4.6 | Итого по подпрограмме 1 |  | Итого | 3695016,5 | 685971,8 |  | 3009044,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 696261,5 | 136808,3 |  | 559453,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 779484,3 | 116652,3 |  | 662832,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 739756,9 | 144170,4 |  | 595586,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 739756,9 | 144170,4 |  | 595586,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 739756,9 | 144170,4 |  | 595586,5 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: развитие инфраструктуры оздоровления и отдыха детей, совершенствование механизмов и инструментов социальной и психолого-педагогической поддержки детей, формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы 2.1 Увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в городе Кузнецке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Увеличение масштабов и повышение качества услуг по организации отдыха детей и подростков в городе Кузнецке | Управление образования города Кузнец-ка | Итого | 49040,77 | 8536,8 |  | 40503,97 |  |  |  |  |  | 3, 2.1-2.3 |
|  |  |  | 2016 | 9177,9 | 1530,8 |  | 7647,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 1617,0 | 1617,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 12735,29 | 1783,0 |  | 10952,29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 12755,29 | 1803,0 |  | 10952,29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 12755,29 | 1803,0 |  | 10952,29 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Оказание услуг по организации отдыха детей города Кузнецка в загородных оздоровительных лагерях. | Управление образования города Кузнецка | Итого | 25196,97 | 4449,0 |  | 20747,97 |  |  | Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях различных типов, (%) |  |  | 2.1 |
|  |  |  | 2016 | 4891,8 | 849,0 |  | 4042,8 |  |  | 85 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 900,0 | 900,0 |  | 0,0 |  |  | 86 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 6468,39 | 900 |  | 5568,39 |  |  | 86 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 6468,39 | 900 |  | 5568,39 |  |  | 87 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 6468,39 | 900 |  | 5568,39 |  |  | 87 |  |  |  |
| 2.1.2 | Организация питания детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания при муниципальных образовательных организациях | Управление образования города Кузнецка | Итого | 20456,4 | 1640,0 |  | 18816,4 |  |  | Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, (%) |  |  | 3 |
|  |  |  | 2016 | 4044,3 | 440,0 |  | 3604,3 |  |  | 85 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 300,0 | 300,0 |  | 0,0 |  |  | 86 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 5370,7 | 300,0 |  | 5070,7 |  |  | 86 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 5370,7 | 300,0 |  | 5070,7 |  |  | 87 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 5370,7 | 300,0 |  | 5070,7 |  |  | 87 |  |  |  |
| 2.1.3 | Организация отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагере с дневным пребыванием при учреждениях социальной защиты населения. | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка | Итого | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, (%) |  |  | 2.3 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |
| 2.1.4 | Организация летнего отдыха подростков в палаточных лагерях и экспедициях | Управление образования города Кузнецка | Итого | 405,0 | 405,0 |  |  |  |  | Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно (%) |  |  | 3. |
|  |  |  | 2016 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |
| 2.1.5 | Оздоровление детей, нуждающихся в особой защите государства | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка | Итого | 1163,8 | 1163,8 |  |  |  |  | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (%) |  |  | 2.3 |
|  |  |  | 2016 | 226,8 | 226,8 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 207,0 | 207,0 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 230,0 | 230,0 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 250,0 | 250,0 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |
| 2.1.6 | Оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка | Итого | 939,6 |  |  | 939,6 |  |  | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (%) |  |  | 2.3 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 51 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 313,2 |  |  | 313,2 |  |  | 51 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 313,2 |  |  | 313,2 |  |  | 52 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 313,2 |  |  | 313,2 |  |  | 52 |  |  |  |
| 2.1.7 | Санаторно-курортное лечение детей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка | Итого | 450,0 | 450,0 |  |  |  |  | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации(%) |  |  | 2.3 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |
| 2.1.8 | Транспортные услуги по перевозке детей, нуждающихся в особой защите государства, к месту отдыха и обратно | Отдел социальной защиты населения администрации города Кузнецка | Итого | 160,0 | 160,0 |  |  |  |  | Удельный вес детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (%) |  |  | 2.3 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |
| 2.1.9 | Реализация культурно-досуговых проектов в каникулярное время | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 119,0 | 119,0 |  |  |  |  | Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно (%) |  |  | 3 |
|  |  |  | 2016 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 33,0 | 33,0 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 33,0 | 33,0 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 33,0 | 33,0 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |
| Задача подпрограммы 2.2 Развитие и укрепление материально-технической базы МБУ ДОЛ «Луч» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: Развитие и укрепление материально-технической базы загородного детского оздоровительного лагеря | Управление образования города Кузнец-ка | Итого | 795,0 | 795,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3, 2.1-2.3 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 265,0 | 265,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 265,0 | 265,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 265,0 | 265,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Ресурсное обеспечение деятельности МБУ ДОЛ «Луч» | Управление образования города Кузнецка | Итого | 795,0 | 795,0 |  |  |  |  | Доля стационарных загородных детских оздоровительных лагерей, задействованных в модернизации инфраструктуры, от общего количества стационарных загородных оздоровительных лагерей (%) |  |  | 2.2 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 265,0 | 265,0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 265,0 | 265,0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 265,0 | 265,0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Задача подпрограммы 2.3 Расширение спектра различных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие: Расширение спектра различных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время | Управление образования города Кузнец-ка | Итого | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | 2016 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Проведение развлекательных мероприятий, конкурсов в лагерях с дневным пребыванием | Управление образования города Кузнецка | Итого | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  | Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно (%) |  |  | 3 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |
| 2.3.2 | Организация конкурса летних чтений в библиотеках города | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  | Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно (%) |  |  | 3 |
|  |  |  | 2016 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |
| Задача подпрограммы 2.4 Информационно-методическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие: Информационно-методическое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, подростков | Управление образования города Кузнец-ка | Итого | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Организация и проведение городского конкурса программ среди образовательных организаций на лучшую организацию работы лагерей с дневным пребыванием детей | Управление образования города Кузнецка | Итого | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  | Удельный вес несовершеннолетних в возрасте 6 - 17 лет (включительно), охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления (к общему числу детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно (%) |  |  | 3 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |
| 2.4.2 | Итого по подпрограмме 2 |  | Итого | 50030,77 | 9526,8 |  | 40503,97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 9192,9 | 1545,8 |  | 7647,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 1632,0 | 1632,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 13055,29 | 2103,0 |  | 10952,29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 13075,29 | 2123,0 |  | 10952,29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 13075,29 | 2123,0 |  | 10952,29 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы | Управление образования города Кузнец-ка | Итого | 166278,4 | 166278,4 |  |  |  |  |  |  |  | 4,7,3.1 |
|  |  |  | 2016 | 46954,3 | 46954,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 31241,4 | 31241,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 29360,9 | 29360,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 29360,9 | 29360,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 29360,9 | 29360,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение деятельности управления образования города Кузнецка | Управление образования города Кузнецка | Итого | 14633,8 | 14633,8 |  |  |  |  | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (%) |  |  | 7 |
|  |  |  | 2016 | 3183,6 | 3183,6 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 4202,5 | 4202,5 |  |  |  |  | 86 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2415,9 | 2415,9 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2415,9 | 2415,9 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2415,9 | 2415,9 |  |  |  |  | 87 |  |  |  |
| 3.1.2 | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Учетно-расчетный центр образования» | Управление образования города Кузнецка | Итого | 63248,0 | 63248,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 11725,8 | 11725,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 11629,1 | 11629,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 13297,7 | 13297,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 13297,7 | 13297,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 13297,7 | 13297,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Ресурсное обеспечение деятельности учреждений осуществляющих техническую и методическую поддержку муниципальных образовательных организаций города Кузнецка | Управление образования города Кузнецка | Итого | 88396,6 | 88396,6 |  |  |  |  | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования (%)/Доля образовательных организаций ежегодно предоставляющих общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности, (%) |  |  | 4 |
|  |  |  | 2016 | 32044,9 | 32044,9 |  |  |  |  | 7/100 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 15409,8 | 15409,8 |  |  |  |  | 7/100 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 13647,3 | 13647,3 |  |  |  |  | 0/100 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 13647,3 | 13647,3 |  |  |  |  | 0/100 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 13647,3 | 13647,3 |  |  |  |  | 0/100 |  |  |  |
| 3.1.4 | Итого по подпрограмме 3 |  | Итого | 166278,4 | 166278,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 46954,3 | 46954,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 31241,4 | 31241,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 29360,9 | 29360,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 29360,9 | 29360,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 29360,9 | 29360,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 3911325,67 | 861777,0 |  | 3049548,67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 752408,7 | 185308,4 |  | 567100,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 812357,7 | 149525,7 |  | 662832,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 782173,09 | 175634,3 | 606538,79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 782193,09 | 175654,3 | 606538,79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 782193,09 | 175654,3 | 606538,79 |  |  |  |  |  |  |  |

в том числе:

- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность:

|  | Итого | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | - | - | - | - | - | - |
|  | 2015 | - | - | - | - | - | - |

по другим мероприятиям:

|  | Итого | 3911325,67 | 861777,0 | 3049548,67 |  | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 752408,7 | 185308,4 | 567100,3 | - | - | - |
|  | 2017 | 812357,7 | 149525,7 | 662832,0 |  | - | - |
|  | 2018 | 782173,09 | 175634,3 | 606538,79 |  |  |  |
|  | 2019 | 782193,09 | 175654,3 | 606538,79 |  |  |  |
|  | 2020 | 782193,09 | 175654,3 | 606538,79 |  |  |  |

Помощник главы администрации города Кузнецка                                                                                       Л. Н. Пастушкова