### Отчет об исполнении

муниципальной программы города Кузнецка «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке  в 2014-2020 годах» за 2016 год

## Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке в 2014-2020 годах»  утверждена постановлением администрации города Кузнецка Пензенской области от 12.11.2013                   № 2281 (с последующими изменениями).

Программа  разработана на 7 лет, состоит из 4-х подпрограмм:

-подпрограмма 1: «Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в городе Кузнецке»;

-подпрограмма 2: «Повышение безопасности дорожного движения в городе Кузнецке»;

-подпрограмма 3: «Противодействие незаконному обороту наркотических и  психотропных веществ в городе Кузнецке»;

-подпрограмма 4: «Противодействие коррупции в городе Кузнецке».

## В 2016 году было внесено 1 изменение в подпрограмму № 1, связанную с профилактикой террористической деятельности,   в связи с протестом прокуратуры города Кузнецка.

Добавлено 2 пункта:

-участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти Пензенской области;

-подготовка и направление предложений по вопросам профилактики терроризма в органы  исполнительной власти Пензенской области.

Результаты реализации  подпрограмм муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

1.Финансирование мероприятий.

Объем  финансовых средств из бюджета города Кузнецка на реализацию Программы на 2016 год составил 3998,3  тыс. рублей, что на 18  %  больше чем в 2015 году.

Из них по подпрограммам:

-подпрограмма 1: «Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в городе Кузнецке» – 1450,0 тыс. рублей, из которых на профилактику правонарушений было выделено – 672,0 тыс. рублей, на профилактику экстремистской деятельности – 156,0 тыс. рублей, на профилактику терроризма – 622,0 тыс. рублей.

Профилактика правонарушений:

-пункт 1.1.5 Программы: «Подготовка к печати, изготовление и распространение информационно-справочных материалов по популяризации здорового образа жизни» – 10,0 тыс. рублей. Приобретено 150 плакатов «Кузнецк-за здоровый образ жизни!»;

-пункт 1.1.7 Программы: «Проведение профилактической работы с использованием «Передвижного пункта полиции»» -90,0 тыс. рублей;

-пункт 1.18 Программы: «Лечение от алкогольной зависимости, кодирование родителей, имеющих несовершеннолетних детей» - 100,0 тыс. рублей.

23 человека было пролечено от алкогольной зависимости в ГБУЗ «Кузнецкая МРБ», закодировано 12 больных (5 – в ООО «Панацея»,  7 – в ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»;

-пункт 1.1.14 Программы: «Оказание адресной помощи семьям с несовершеннолетними детьми» - 200,0 тыс. рублей.

Материальная помощь была оказана 75 семьям.

-пункт 1.1.11 Программы:  «Обеспечение деятельности  Советов общественности, ОМОД, ДНД» – 272,0 тыс. рублей. АППГ-140,0 тыс. рублей.

Страхование дружинников на период дежурства по охране общественного порядка – 50,0 тыс. рублей.

Поощрение членов Советов общественности – 48,7 тыс. рублей.

Поощрение дружинников – 173,3 тыс. рублей.

Профилактика экстремистской деятельности:

-фестиваль национальных культур: «Мы едины! Мы Россия!» - 25,0 тыс. рублей;

-всероссийский фестиваль «Золотая провинция» - 50,0 тыс. рублей;

-мероприятий в честь Дня народного единства - 45,0 тыс. рублей;

-неделя землячества - 25,0 тыс. рублей;

-праздник православной культуры «Спас» – 5,0 тыс. рублей;

-подготовка к печати, изготовление и распространение информационно-справочных материалов, направленных на противодействие идеологии экстремизма – 6,0 тыс. рублей.

Приобретено 100 плакатов «Миру-да! Экстремизму–нет!».

Профилактика терроризма:

-установка системы видеонаблюдения в МБДОУ детские сады №№ 2, 7, 19, 24, 38 – 400,0 (399,0) тыс. рублей;

-установка системы видеонаблюдения в МБОУ ДО «Детская художественная школа» - 100,0   тыс. рублей;

-ремонт, восстановление  ограждений в МБОУ  гимназия № 9 – 120,0 (119,9) тыс. рублей.;

-подготовка к печати, изготовление и распространение информационно-справочных материалов, направленных на противодействие идеологии терроризма – 2,0 тыс. рублей.

Приобретено 40 плакатов «Кузнецк-территория безопасности!».

-подпрограмма 2: «Повышение безопасности дорожного движения в городе Кузнецке» - 2538,3 тыс. рублей.

Денежные средства были направленны на:

-нанесение дорожной разметки – 964,9 тыс. рублей;

-обустройство и модернизация нерегулируемых пешеходных переходов–100,6 тыс. рублей;

-модернизацию, строительство и содержание светофорных объектов – 951,2 тыс. рублей;

-содержание дорожных знаков – 216,0 тыс. рублей;

-приобретение дорожных знаков – 295,6  тыс. рублей;

-приобретение бланков строгой отчетности (карты маршрутов) – 10,0 тыс. рублей.

-подпрограмма 3: «Противодействие незаконному обороту наркотических и  психотропных веществ в городе Кузнецке» – 0,0 тыс. рублей.

-подпрограмма 4: «Противодействие коррупции в городе Кузнецке» - 10,0 тыс. рублей.

Это подготовка к печати, изготовление и распространение информационно-справочных материалов, направленных на противодействие коррупции.

На данные средства были приобретены настенные и карманные календари, плакаты, блокноты.

Все денежные средства освоены в полном объеме.

2. Целевые показатели, позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограмм муниципальной программы.

2.1.Целевые показатели, позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 1, имеют следующие результаты:

-снижение количества совершенных преступлений на 100 тыс. населения по отношению к уровню преступности по итогам 2013 года.

Планируемый показатель – 94 %. Фактический показатель – 87,1%.

Уровень преступности на 100 тыс. человек в 2016 году составил 795,8 преступлений (2013 год - 914,7).

Данный целевой показатель оценивается «положительно».

-удельный вес трудоустроенных ранее судимых лиц, от числа освободившихся из мест лишения свободы по сравнению с 2013 годом.

Планируемый показатель – 16 %. Фактический показатель – 35,3 %.

В 2016 году было трудоустроено 18 человек из 51 освободившегося  из мест лишения свободы или 35,3 %.

Данный целевой показатель оценивается «положительно».

-удельный вес объектов уязвимой инфраструктуры города Кузнецка, защищенных в соответствии с установленными требованиями безопасности по отношению  к общему числу объектов, подлежащих таковой защите.

Планируемый показатель – 34 %. Фактический показатель – 41,3 %.

Всего объектов – 138 (по состоянию на 2013 год).

В 2016 году всем требованиям по защищенности соответствовало  57 объектов (или 41,3 %).

Данный целевой показатель оценивается «положительно».

Таким образом, все  3 показателя подпрограммы № 1  оцениваются «положительно».

2.2.Целевые показатели, позволяющие оценить ход и эффективность реализации подпрограммы № 3, имеют следующие результаты:

-увеличение количества наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах, к уровню 2013 года.

Планируемый показатель – 104 %. Фактический показатель – 175,0 %.

В 2016 году число наркозависимых лиц, участвующих в лечебных и реабилитационных мероприятиях составило 11 человек (2 наркомана, 9 человек употребляющих наркотики с вредными последствиями),  в 2013 году – 4 человека.

Количество наркозависимых, участвующих в лечебных и реабилитационных программах к уровню 2013 года составляет 175,0 %.

Данный целевой показатель  оценивается «положительно».

-увеличение количества подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программные профилактические мероприятия, по сравнению с 2013 годом.

Планируемый показатель – 115 %. Фактический показатель – 116,2 %.

В 2013 году  было вовлечено  6800  подростков и молодежи.   В  2016 году  –7900. Данный целевой показатель оценивается «положительно».

-увеличение доли больных с установленным диагнозом «наркомания», находящихся в ремиссии свыше двух лет, от числа больных наркоманией, состоящих под диспансерным наблюдением, по сравнению с 2013 годом.

Планируемый показатель – 103 %. Фактический показатель – 109,9 %.

В 2013 году больных с установленным диагнозом «наркомания», находящихся в ремиссии свыше двух лет было 39 человек или 33,3 % от 108 больных наркоманией, состоящих под диспансерным наблюдением.

В 2016 году больных с установленным диагнозом «наркомания», находящихся в ремиссии свыше двух лет было 30 человек или 36,6 % от 82 больных наркоманией, состоящих под диспансерным наблюдением.

Данный целевой показатель оценивается «положительно».

Таким образом, все  3 показателя подпрограммы № 3  оцениваются «положительно».

3.Факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы № 3, не имеется.

- 4.Эффективность реализации подпрограмм №№ 1,3 муниципальной программы города Кузнецка «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке  в 2014-2020 годах»:

4.1. Оценка степени реализации мероприятий.

Подпрограмма № 1: (100%).

Подпрограмма № 3: (100%).

Все мероприятия выполнены в полном объеме. Контроль выполнения запланированных мероприятий осуществлялся ежеквартально. Все исполнители справки о ходе выполнения мероприятий предоставили.

4.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Все запланированные денежные средства израсходованы. Степень соответствия запланированному уровню расходов соответствует 1 (высокая).

4.3. Оценка эффективности использования средств бюджета города Кузнецка.

Эффективность использования средств бюджета города Кузнецка –1 (высокая).

4.4. Оценка эффективности реализации подпрограмм:

Подпрограмма № 1 – 0, 96 (высокая).

Подпрограмма № 3 – 0, 92 (высокая).

Итоговая оценка эффективности муниципальной программы  с учетом всех 4-х подпрограмм  высокая  и составляет 0,95 баллов.

Основные мероприятия, проведенные в 2016 году:

Подпрограмма № 1«Профилактика правонарушений и экстремистской деятельности в городе Кузнецке»:

Задача 1: «Профилактика правонарушений» (17 мероприятий).

-проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городе Кузнецке.

-сектором по профилактике правонарушений администрации города Кузнецка проведены 2 прямые телефонные  связи  с населением города Кузнецка по вопросам профилактики правонарушений, Аналогичные телефонные связи с населением проводились руководителями учреждений системы профилактики.

-осуществлялась работа телефона доверия администрации города Кузнецка Всего  в 2016 году поступило  22 обращения, из них:

-по незаконному обороту наркотиков – 2;

-по незаконному обороту спиртосодержащей жидкости – 13;

-по иным вопроса – 7.

Все обращения были рассмотрены, о принятых мерах граждане были уведомлены.

Всего же с 2013 года на телефон доверия поступило 101 обращение граждан.

-проведено 27 рейдов по пресечению фактов распития спиртных напитков во внутридворовых территориях многоквартирных домов. К административной ответственности привлечено 9 человек.

-проведено 40 заседаний Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка, на которых регулярно рассматривались вопросы по профилактике правонарушений и противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. На всех заседаниях присутствовали сотрудники ОМВД и УФСКН.  Советами общественности проведена профилактическая работа с 85 лицами, злоупотребляющими алкоголем, 2 лицами, допускающими употребление наркотических средств, 2 притоносодержателями, 3 «шинкарями», 67  членами неблагополучных семей, в которых воспитываются несовершеннолетние дети, 26 домашними дебоширами, 87 ранее судимыми лицами.

На каждом заседании СО гражданам вручались памятки, буклеты, касающиеся вопросов профилактики различных правонарушений и противодействия наркотикам.

-рассмотрено 298 материалов, поступивших из полиции по семейно-бытовому дебоширству. Составлено 136 административных протоколов. В процессе подготовки материалов в суд со всеми правонарушителями проводилась индивидуальная профилактическая работа, в том числе с выездом по месту жительства.

-проведены мероприятия по обеспечению безопасности детей в летний период на водоемах. Были разработаны графики дежурств, выделения автотранспорта.

Распространялись памятки, буклеты, проводились профилактические беседы с подростками и взрослыми лицами непосредственно на водоемах.

Несчастных случаев на водоемах, связанных с  подростками, допущено не было.

-в детской юношеской библиотеке города Кузнецка состоялся 3-й конкурс детских рисунков на тему безопасности на дорогах «Я верю тебе папа!».

-на регулярной основе проводились мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни (управление образования, управление культуры, от дел по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи).

-проведено 24 муниципальных социально-педагогических консилиумов.

-системно проводилась работа с семьями, состоящими в программе «ДЕСОП» (по состоянию на 31.12.2016 год - 68 семей, в которых воспитывалось 124 ребенка).

-во взаимодействии с правоохранительными органами в охране общественного порядка принимают участие ДНД.

По состоянию на 01.01.2017 года в НД состоит 175 человек.

Результаты НД в 2016 году:

1.Осуществлено 223 выхода на дежурства по охране общественного порядка;

2.С участием членов НД задержано 7 человек, совершивших преступления; (5 – НОН, 1 – кража, 1 – убийство), задержано 400 лиц, совершивших правонарушения.

Задача 2: «Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества» (6 мероприятий).

Объем финансирования данной задачи составляет 163,0 тыс. рублей.  Финансирование предусмотрено на оказание материальной помощи по вопросу документирования   лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных без изоляции от общества, без определенного места жительства и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и направление лиц, не имеющих жилья, в дом ночного пребывания.

Финансирование предусмотрено на 2018-2020 годы.

Работа по социальной адаптации лиц,  освободившихся из мест лишения свободы, лиц, осужденных к мерам несвязанным с лишением свободы,  по их бытовому и трудовому устройству проводится в тесном взаимодействии  администрации города Кузнецка, правоохранительных органов,  ГКУ «Центр занятости населения Кузнецкого района» на основе разработанного алгоритма межведомственного взаимодействия в работе с лицами, освобожденными из мест лишения свободы, а также общественных формирований.

В  2016 году:

-получено 67 запроса об условиях и возможности проживания в городе Кузнецке лиц, освобождающихся из мест лишения свободы;

-направлено по результатам отработки 67 ответа;

-прибыли в город Кузнецк 51 освободившийся из мест лишения свободы;

-трудоустроилось 18 лиц, прибывших из мест лишения свободы;

-83 лицам  указанной категории была оказана  психологическая и консультационная помощь.

- Со всеми лицами, освободившимися из мест лишения свободы и условно осужденными,  совместно с полицией  проведена индивидуально-профилактическая работа по месту их жительства, направленная на предупреждение с их стороны рецидивной преступности и правонарушений.

Вопрос  ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных без изоляции от общества, 18 февраля  2016 года  рассматривался на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городе Кузнецке и 26 февраля 2016 года на заседании Совета общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка.

Членами Советов общественности по профилактике правонарушений города Кузнецка посещены по месту жительства  28 ранее судимых лиц, с которыми  проведена профилактическая работа по недопущению ими повторных преступлений, оказывалось содействие в трудоустройстве.

- Все прибывшие ранее судимые имеют жилье.

В целях оперативного трудоустройства лиц, осужденных к мерам не связанным с лишением свободы,  администрацией города Кузнецка утверждено постановление о расширении  перечня предприятий города Кузнецка, обязанных принимать на работу лиц указанной категорий (включено 10 предприятий).

Задача 3: «Профилактика экстремистской деятельности» (8 мероприятий).

Помимо ранее названных финансируемых мероприятий, работниками учреждений культуры города Кузнецка в 2016 году для населения, в том числе для учащихся школ города, образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования проводились профилактические, воспитательные и пропагандистские мероприятия по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной терпимости.

Всего проведено 184 мероприятия, на которых присутствовало  24793 человека. Самыми крупными стали общегородские мероприятия: ежегодный фестиваль национальных культур народов Пензенской области «Мы – едины! Мы – Россия!», в рамках которого проведена интерактивная программа «Перекресток культур», фестиваль местных товаропроизводителей «Наша кузница» в рамках Декады землячества, где была организована работа площадки «Сквер национальных культур».

В отчетный период проводились свадебные обряды, основанные на старинных национальных традициях: в МБУ ТЦ «Родина»  и в МБУ «Кузнецкий музейно-выставочный центр» в 2016 году проведено 18 свадебных обрядов: 10 – для представителей татарской национальности и 8 – для представителей русской национальности.

Просветительская работа среди обучающихся, направленная на ознакомление с действующим законодательством, регулирующим ответственность за экстремистскую деятельность, проводится в рамках изучения курса обществознания, где учащиеся знакомятся с основами правовых знаний, законодательными актами, регламентирующими правовые отношения между юридическими и физическими лицами. Ежегодно, в 1 неделю сентября образовательных учреждениях проводится неделя правовых знаний. На уроках литературы, музыки, искусства учащиеся знакомятся с творчеством национальных поэтов и писателей, художников и музыкантов.

Во всех общеобразовательных организациях города Кузнецка проведены встречи педагогов, учащихся, а также собрания родителей учащихся по проблеме возрастающей вовлеченности подростков в экстремистскую и террористическую деятельность с приглашением сотрудников полиции и ФСБ в рамках лектория «Разные, но равные»

В Центре детского творчества проходили собрания лидеров детских организаций, где наряду с вопросами досуговой деятельности в общеобразовательных учреждениях, обсуждаются проблемы подростков, в том числе проблемы противодействия экстремистским проявлениям.

В ССУЗ и КИИУТ города Кузнецка мероприятия, направленные на недопущение вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность, воспитание толерантности и патриотизма, а также приобщение к занятию творчеством, спортом и повышение роли семьи в предупреждении радикализации молодого поколения, проводятся в постоянном режиме, согласно плана работы.

Задача 4: «Профилактика террористической деятельности»

(11 мероприятий).

Помимо ранее названных финансируемых мероприятий:

-проведено 5 заседаний АТК города Кузнецка.

-проведено обследование 68 ММПЛ на предмет устранения выявленных в 2015 году  в ходе паспортизации недостатков.

-подготовлен Реестр ММПЛ (4 объекта), которые необходимо обследовать и паспортизировать до 01.04.2016 года.

-правоохранительными органами проводились учения по эвакуации учащихся при сообщении о готовящемся террористическом акте в ряде учебных организациях города Кузнецка. Проверки антитеррористической защищенности объектов.

-отделом УФСБ проводились проверки антитеррористической защищенности объектов уязвимой инфраструктуры города Кузнецка.

-на  31.12.2016 году в городе Кузнецке на миграционном учете состояло 940 граждан. В 2016 году проведено 58 оперативно-профилактических и проверочных мероприятий, в ходе которых выявлено 118 административных правонарушений в сфере миграции. Преступлений в отношении ИГ и ЛБГ не совершалось.

Конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве зарегистрировано не было.

01.03.2016 года на антитеррористической комиссии города Кузнецка рассматривался вопрос: «О миграционной ситуации в городе Кузнецке и профилактике конфликтов на национальной и религиозной почве, экстремистских и террористических проявлений», а также 16.12.2016 года на межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городе Кузнецке рассматривался вопрос: «О профилактике конфликтов на межнациональной  и межконфессиональной почве, противодействие незаконной миграции».

-в учебных планах общеобразовательных организаций города Кузнецка введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах начальной школы, на основании выбора обучающихся и их родителей.

-для формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма на уроках обществознания изучаются темы, раскрывающие преступную сущность идеологии терроризма.

-проведение работы по противодействию идеологии терроризма также осуществляется в рамках  «Плана противодействия идеологии терроризма на территории Пензенской области на 2015-2018 годы», ход реализации мероприятий которого был рассмотрен 29.12.2016 года на заседании антитеррористической комиссии города Кузнецка.

-работниками муниципальных библиотек, культурно-досуговых учреждений для учащихся школ и студентов высшего и среднего профессионального образования проводился цикл  мероприятий, направленный на разъяснение угроз, вызываемых распространением идей терроризма.

Подпрограмма 3: «Противодействие незаконному обороту наркотических и  психоактивных веществ в городе Кузнецке» (21 мероприятие).

-проведено 4 заседания антинаркотической комиссии города Кузнецка;

-осуществляется постоянный мониторинг наркоситуации в городе Кузнецке, результаты рассматриваются на заседаниях АНК;

-уничтожено дикорастущей конопли на площади 950 кв. метров;

-уничтожено 2 надписи, рекламирующие наркотики;

-осуществляется изготовление и распространение буклетов, памяток, информационных листов антинаркотической направленности. Всего было распространено более  2500 экземпляров;

- -в учебных заведениях города Кузнецка в соответствии с разработанными программами (планами) проводится множество разнообразных мероприятий по противодействию наркотикам. Во всех общеобразовательных организациях города Кузнецка подготовлена и размещена на информационных стендах агитационная информация о вреде наркотиков;

-дважды в 2016 году в городе Кузнецке проходила акция «Сообщи, где торгуют смертью»;

- -в период с 01 по 29 августа 2016 года все субъекты профилактики города Кузнецка приняли активное участие  в областном антинаркотической акции «Сурский край – без наркотиков!»;

-26.01.2016 года во всех образовательных организациях города Кузнецка было проведено социально-психологическое тестирование учащихся .

Результаты тестирования были  сданы в «Институт регионального развития Пензенской области».

Был выявлен один учащийся, употребляющий наркотики. В 2017 году в школе, где обучается данный учащийся, запланированы профилактические мероприятия.

-фельдшерами-наркологами ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» проведено 185 патронажей лиц, состоящих на учете в наркологическом кабинете по поводу наркомании, длительно не посещающих врача-нарколога.

На диспансерном учете у врача-нарколога с диагнозом «Наркомания» на 01.01.2017 года состоит 82 человека взрослого населения.

Подростки на диспансерном учете с диагнозом «Наркомания» не состоят.

Заведующий сектором по

профилактике правонарушений                                                                                                                                 администрации города Кузнецка                                                                              Б.А. Соколов