АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.12.2015 № 2729

г. Кузнецк

Об утверждении Порядка разработки и реализации

муниципальных программ города Кузнецка

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности использования средств бюджета города Кузнецка Пензенской области, руководствуясь ст. 28 Устава города Кузнецка Пензенской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить Положение  об оценке планируемой  эффективности муниципальной программы города Кузнецка согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3.Утвердить Положение об оценке эффективности муниципальной программы города Кузнецка согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города Кузнецка:

- от 10.10.2013 №1998 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка»;

- от 30.01.2015 №223 «О внесении изменений в постановление 10.10.2013 №1998 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу на следующий день после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Кузнецка Трошина В.Е.

Глава администрации города Кузнецка                                   С.А. Златогорский

Приложение № 1

Утвержден

постановлением администрации

города Кузнецка

от 28.12.2015 № 2729

Порядок разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и реализации муниципальных программ города Кузнецка (далее – муниципальные  программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальной программой является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей социально-экономического развития города Кузнецка.

1.3. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы с целевыми показателями, основными мероприятиями, мероприятиями, сроками их исполнения и конечными результатами. В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) и другие). Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий.

Подпрограммы и основные мероприятия, мероприятия муниципальной программы не могут дублировать подпрограммы, основные мероприятия, мероприятия других муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ). Мероприятия муниципальных программ отражаются в соответствии с формой приложения №8 к настоящему Порядку. Основные мероприятия муниципальной программы отражаются в соответствии с формой приложения №8.1 к настоящему Порядку. Подпрограммы направлены на достижение целей и решение задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности  решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Муниципальная программа может включать подпрограммы, направленные на создание условий для реализации муниципальной программы, в том числе:

- подпрограммы, включающие расходы бюджета города Кузнецка (далее – бюджет города) на содержание органов местного самоуправления города Кузнецка, участвующих в реализации муниципальной программы;

- подпрограммы, направленные на реализацию функций, не вошедших в другие подпрограммы муниципальной программы.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом местного самоуправления города Кузнецка, определенным администрацией города Кузнецка  в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, совместно с заинтересованными органами местного самоуправления города Кузнецка – соисполнителями муниципальной программы.

1.5. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением администрации города Кузнецка не позднее, чем за месяц до дня внесения проекта решения о бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год  или на очередной финансовый год и плановый период в Собрание представителей города Кузнецка.

1.6. Муниципальная программа, утвержденная администрацией города Кузнецка, размещается на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух недель со дня официального опубликования муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы.

1.7. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями.

В соответствии с требованиями настоящего Порядка ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями инициировать внесение изменений в перечень и состав основных мероприятий, мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с муниципальными правовыми актами города Кузнецка – в объемы бюджетных обязательств на реализацию основных мероприятий, мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом при условии, что планируемые изменения не оказывают негативного влияния на основные параметры муниципальной программы (цели, задачи, основные мероприятия, мероприятия, целевые показатели, конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы).

Внесение изменений в муниципальные программы утверждается постановлением администрации города Кузнецка при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации города Кузнецка, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей муниципальной программы, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы.

2. Термины и определения, применяемые в Порядке

2.1. В настоящем Порядке применяются следующие термины и определения:

подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий, направленных на решение отдельных целей и задач муниципальной программы;

цель – планируемый результат реализации муниципальной программы (подпрограммы);

задача – совокупность взаимосвязанных заданий по осуществлению муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы;

целевой показатель – количественная характеристика достижения цели муниципальной программы (подпрограммы);

перечень муниципальных программ – это реестр муниципальных программ, содержащий наименование муниципальных программ, ответственных исполнителей и соисполнителей, основные направления реализации;

мониторинг – процесс наблюдения и анализа за реализацией основных параметров муниципальной программы;

планируемая эффективность муниципальной программы – показатель,  отражающий результативность достижения ее целевых показателей при заданном объеме финансовых затрат;

эффективность реализации муниципальной программы – показатель, отражающий степень достижения плановых показателей результативности муниципальной программы в сопоставлении с полнотой использования финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий муниципальной программы, направленный на достижение запланированной цели в условиях временных и ресурсных ограничений;

основное мероприятие муниципальной программы (далее – основное мероприятие) – комплекс мероприятий муниципальной программы, направленных на решение отдельных задач, объединенных исходя из необходимости рациональной организации их решения;

мероприятие – совокупность взаимосвязанных действий в рамках основного мероприятия, направленных на решение соответствующей задачи.

3. Требования к содержанию муниципальной программы

3.1. Муниципальные программы разрабатываются для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития города Кузнецка, определенных в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Кузнецк Пензенской области на 2015-2020 гг., отраслевых документах стратегического планирования города Кузнецка и основных направлениях деятельности органов местного самоуправления города Кузнецка на соответствующий период, исходя из положений федерального и регионального законодательства, а также муниципальных правовых актов города Кузнецка.

Значения целевых показателей муниципальной программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития города Кузнецка.

При формировании целей, задач основных мероприятий и мероприятий, а также характеризующих их целевых показателей учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также инструменты социально-экономической политики города Кузнецка, влияющие на достижение результатов муниципальной программы.

3.2. Муниципальная программа содержит:

3.2.1.  Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку;

3.2.2.  Паспорта подпрограмм муниципальной программы по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку;

3.2.3. Текстовую часть муниципальной программы: описание приоритетов, целей, задач основных мероприятий в сфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуется муниципальная программа. Данный раздел должен содержать анализ состояния сферы реализации (отрасли) муниципальной программы, включая выявление основных проблем, пути их решения, а также прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы.

Участие муниципальных предприятий, акционерных обществ с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций в реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим законодательством;

3.2.4. Приложения:

3.2.4.1. Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации оформляется в соответствии с приложением №3 к настоящему Порядку;

3.2.4.2. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы оформляются в соответствии с приложением №4 к настоящему Порядку;

3.2.4.3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе на 2014 и 2015 годы оформляется в соответствии с приложением №5 к настоящему Порядку; прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе на 2016-2020 годы оформляется в соответствии с приложением №5.1 к настоящему Порядку;

3.2.4.4.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на период 2014-2015 гг. оформляется в соответствии с приложением №6 к настоящему Порядку; ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на период 2016-2020 гг. оформляется в соответствии с приложением №6.1 к настоящему Порядку;

3.2.4.5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на период 2014-2015 гг. оформляется в соответствии с приложением №7 к настоящему Порядку; ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на период 2016-2020 гг. оформляется в соответствии с приложением №7.1 к настоящему Порядку.

3.2.4.6. Перечень мероприятий муниципальной программы на 2014 и 2015 годы оформляется в соответствии с приложением №8 к настоящему Порядку; перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы на 2016 - 2020 годы оформляется в соответствии с приложением №8.1 к настоящему Порядку;

3.2.4.7.  В случае заключения долгосрочных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд города Кузнецка –предельные объемы средств бюджета города Кузнецка на исполнение долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации мероприятий муниципальной программы на 2016-2020 годы оформляются в соответствии с приложением №9.1 к настоящему Порядку.

3.3. При подготовке проекта муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями разрабатываются следующие дополнительные и обосновывающие материалы:

- общая характеристика сферы реализации муниципальной программы (подпрограмм);

- перечень подпрограмм муниципальной программы с обоснованием необходимости их включения в муниципальную программу;

- обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), а также оценку влияния выделения дополнительных объемов финансирования на целевые показатели муниципальной программы (подпрограмм), в том числе на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации мероприятий муниципальной программы;

- в случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов, следует привести обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы (подпрограмм) с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

- анализ рисков реализации муниципальной программы (подпрограмм) и меры управления рисками;

- сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) оформляются в соответствии с приложением №10 к настоящему Порядку.

Целевые показатели муниципальной программы (подпрограмм) должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

1) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы (подпрограмм);

2) иметь количественное значение;

3) непосредственно зависеть от решения основных задач и достижения целей муниципальной программы.

В перечень целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) определяются на основе данных, наблюдаемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области (Федеральной службой государственной статистики);

б) определяются на основании регулярного сбора информации или произведенных расчетов.

- оценка планируемой эффективности муниципальной программы, которая  проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы;

- в случае разработки новой муниципальной программы – план   реализации муниципальной программы на первый год ее реализации, оформляемый в соответствии с приложением №11 к настоящему Порядку (далее – план реализации).

Далее план реализации представляется ежегодно. В план реализации подлежат включению все мероприятия муниципальной программы.

3.4. Материалы, указанные в п. 3.3 настоящего Порядка, не входят в состав материалов, утверждаемых администрацией города Кузнецка.

4. Процедура разработки муниципальной программы

4.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании Перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации города Кузнецка. При этом основные направления реализации муниципальной программы и ее соисполнители могут изменяться в рамках подготовки проекта муниципальной программы с последующим внесением указанных изменений в Перечень муниципальных программ.

Проект перечня формируется отделом экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка совместно с управлением финансов города Кузнецка на основании действующего законодательства, документов стратегического планирования, а также с учетом предложений органов местного самоуправления города Кузнецка.

Внесение изменений в Перечень муниципальных программ производится по решению администрации города Кузнецка не позднее, чем за месяц до дня внесения проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год  или на очередной финансовый год и плановый период в Собрание представителей города Кузнецка.

4.2. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименование муниципальных программ;

б) наименование ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ;

в) основные направления реализации муниципальных программ.

4.3. Разработка проекта муниципальной программы, а также дополнительных и обосновывающих материалов к ней производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

4.4. Проект муниципальной программы подлежит обязательному согласованию с отделом экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка и управлением финансов города Кузнецка.

Ответственный исполнитель одновременно направляет на согласование в отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка и управление финансов города Кузнецка проект постановления администрации города Кузнецка об утверждении муниципальной программы, согласованный всеми соисполнителями, дополнительные и обосновывающие материалы к муниципальной программе.

Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка и управление финансов города Кузнецка проводят согласование проекта муниципальной программы или изменений в муниципальную программу.

В случае нарушения требований, предусмотренных настоящим Порядком, проект муниципальной программы, внесенный на рассмотрение в отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка и управление финансов города Кузнецка, подлежит возврату для устранения нарушений.

4.5 Проект муниципальной программы не позднее, чем за 5 дней до ее утверждения подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.6. Проект постановления администрации города Кузнецка об утверждении муниципальной программы представляется в отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка и управление финансов города Кузнецка с заключением о проведении антикоррупционной экспертизы указанного проекта и планом реализации муниципальной программы на первый год ее реализации. Далее план реализации муниципальной программы представляется ежегодно.

В план реализации муниципальной программы подлежат включению все основные мероприятия подпрограмм.

4.7. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития города Кузнецка на среднесрочный период.

5. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств города Кузнецка осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города (далее - бюджетные ассигнования).

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Собрания представителей города Кузнецка о бюджете города на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период.

5.2. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой. Расходы указываются по муниципальной программе в целом, с распределением по подпрограммам муниципальной программы по кодам классификации расходов бюджета города.

5.3. Внесение изменений в муниципальные программы, предусматривающих изменение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, является основанием для подготовки проекта решения Собрания представителей города Кузнецка о внесении изменений в решение Собрания представителей города Кузнецка о бюджете города на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период.

5.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами города Кузнецка, регулирующими порядок составления проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и планирования бюджетных ассигнований, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5.5. В финансовое обеспечение реализации муниципальных программ включаются расходы на содержание органов местного самоуправления города Кузнецка (за исключением расходов на содержание Собрания представителей города Кузнецка и Контрольно-счетной палаты города Кузнецка).

5.6. Муниципальные предприятия, акционерные общества с муниципальным участием, общественные, научные и иные организации могут участвовать в реализации муниципальных программ в соответствии с действующим законодательством.

5.7. В ходе исполнения бюджета города Кузнецка показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Кузнецка.

6. Управление и контроль реализации

муниципальной программы

6.1. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

6.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка:

- в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по каждой программе отчет об исполнении основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы, заполняемый ежеквартально нарастающим итогом с начала года по форме приложения № 12 к настоящему Порядку;

- ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом годовой доклад о выполнении муниципальной программы.

6.3. В случае если в рамках основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы реализуются проекты, органы местного самоуправления города Кузнецка, ответственные за реализацию данных основных мероприятий, мероприятий, осуществляют мониторинг реализации проекта, который представляет собой специально организованное систематическое наблюдение за ходом разработки и реализации проекта.

6.4. Годовой доклад подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

Годовой доклад содержит:

а) конкретные результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), достигнутые за отчетный период;

б) перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, согласно плану реализации;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограмм);

г) приложения:

- отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам отчетного года, оформляемый в соответствии с формой приложения №13 к настоящему Порядку;

- отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе по форме приложения № 14 к настоящему Порядку;

- оценку применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы по форме приложения №15 к настоящему Порядку;

- сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу по форме приложения №16 к настоящему Порядку;

- расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы города Кузнецка.

Управление финансов города Кузнецка в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка информацию о кассовых расходах бюджета города Кузнецка на реализацию муниципальных программ за отчетный период.

6.5. Годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ рассматривается на заседании Коллегии администрации города Кузнецка.

6.6. Отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка:

- ежеквартально до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, осуществляет мониторинг выполнения запланированных основных мероприятий, мероприятий по каждой муниципальной программе и готовит справку о ходе реализации всех муниципальных программ для представления Главе администрации города Кузнецка;

- ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет Главе администрации города Кузнецка сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

- сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за отчетный год;

- сведения о выполнении расходных обязательств города Кузнецка, связанных с реализацией муниципальных программ;

- показатели оценки эффективности реализации муниципальных программ.

6.7. На основании оценки эффективности реализации муниципальных программ, полученных по итогам их выполнения за отчетный финансовый год, отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка вносит следующие предложения:

- сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из бюджета города Кузнецка в очередном финансовом году, если значение оценки выше или равно 1;

- осуществить корректировку муниципальной программы с учетом исключения низкоэффективных и неэффективных основных мероприятий, мероприятий, или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы, если значение оценки меньше 1.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ и соответствующие предложения отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка представляет Главе администрации города Кузнецка для принятия решения.

6.8. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению после утверждения Главой администрации города Кузнецка на официальном сайте администрации города Кузнецка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Полномочия органов местного самоуправления города Кузнецка

при разработке и реализации муниципальных программ

7.1. Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и вынесение в установленном порядке на согласование и утверждение в администрации города Кузнецка;

-организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- обеспечивает разработку плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год, его согласование и внесение изменений;

- реализует основные мероприятия, мероприятия;

- осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальной программы;

- представляет в отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка и управление финансов города Кузнецка сведения для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки отчета об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципально программы, представляемого в отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка и управление финансов города Кузнецка;

- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового доклада;

- проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- организует разработку проектов муниципальных правовых актов города Кузнецка, необходимых для реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы, представляет его в отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка.

7.2. Соисполнители:

- обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) муниципальной программы, участвуют в разработке и осуществляют реализацию основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), в отношении которых они являются соисполнителями;

- направляют предложения ответственному исполнителю о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несут ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы (подпрограмм), в отношении которых они являются соисполнителями (исполнителями);

- представляет ответственному исполнителю предложения по включению мероприятий подпрограммы (подпрограмм) в план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год или по внесению в него изменений;

- реализуют основные мероприятия, мероприятия;

- осуществляют на постоянной основе мониторинг реализации подпрограммы (подпрограмм);

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю отчет о ходе реализации основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы;

- представляют в отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка сведения о мониторинге реализации проекта;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового доклада о реализации подпрограммы (подпрограмм) муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы (при необходимости).

7.3. Ответственный исполнитель, соисполнители муниципальной программы представляют по запросу отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка и управления финансов города Кузнецка дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                           В.В. Константинова

Приложение №1

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

Паспорт

муниципальной программы города Кузнецка

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Подпрограммы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                В.В. Константинова

- Приложение №2

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы города Кузнецка

__________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| Соисполнитель подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Целевые показатели подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                В.В. Константинова

- Приложение №3

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

Перечень

целевых показателей муниципальной программы города Кузнецка

«______________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (указать наименование ответственного исполнителя муниципальной программы) |  |  |  |  |
| №п\п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |
|  |  |  | _____ год | _____ год | ………. | Год завершения действия программы, подпрограммы |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 2 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                В.В. Константинова

- Приложение №4

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы города Кузнецка

«___________________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 (указать наименование) |  |  |  |
| 3. | ... |  |  |  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                В.В. Константинова

- Приложение №5

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе

«___________________________________________________» на 2014-2015 годы

(указать наименование муниципальной программы)

|  |  |  | __________________________________________________________________________ (указать наименование органа местного самоуправления) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Объем муниципальной услуги |  | Расходы бюджета города Кузнецка на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2014 год | 2015 год |
|  | Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование органа местного самоуправления города Кузнецка, определяющего объем муниципального задания и его финансирование |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | муниципальная услуга (работа) | Показатель |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная услуга (работа) | Показатель |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальная услуга (работа) | Показатель |  |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальнаяуслуга (работа) | Показатель |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                    В.В. Константинова

- Приложение №5.1

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе

«___________________________________________________» на 2016-2020 годы

(указать наименование муниципальной программы)

|  |  |  | __________________________________________________________________________ (указать наименование органа местного самоуправления) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Объем муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | ... | 2016 г. | 2017 г. | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование органа местного самоуправления города Кузнецка, определяющего объем муниципального задания и его финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная услуга (работа) | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальная услуга (работа) | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Муниципальная услуга (работа) | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                                    В.В. Константинова

- Приложение №6

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счет всех

источников финансирования на 2014-2015 годы

«_____________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | (указать наименование ответственного исполнителя муниципальной программы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа |  | всего |  |  |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка |  |  |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка |  |  |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка |  |  |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                В.В. Константинова

- Приложение №6.1

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счет всех

источников финансирования на 2016-2020 годы

«_____________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | (указать наименование ответственного исполнителя муниципальной программы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | ...... | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Из них -межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                В.В. Константинова

- Приложение № 7

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счет средств

бюджета города Кузнецка на 2014-2015 годы

«_______________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | (указать наименование ответственного исполнителя муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муни-ципальная программа |  | всего | X | X | X | X | X |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  | X | X | X | X |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X | X |  |  |
|  |  |  | соисполнитель ... |  | X | X | X | X |  |  |
|  |  |  | ... |  | X | X | X | X |  |  |
| 1 | Подпрог-рамма 1 |  | всего |  | X | X | X | X |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  | X | X | X | X |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X | X |  |  |
|  |  |  | соисполнитель ... |  | X | X | X | X |  |  |
|  |  |  | ... |  | X | X | X | X |  |  |
| 2. | Подпрог-рамма 2 |  | всего |  | X | X | X | X |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  | X | X | X | X |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X | X |  |  |
|  |  |  | соисполнитель ... |  | X | X | X | X |  |  |
|  |  |  | ... |  | X | X | X | X |  |  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                В.В. Константинова

- Приложение № 7.1

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счет средств

бюджета города Кузнецка на 2016-2020 годы

«_______________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | (указать наименование ответственного исполнителя муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2016 год | ….. | год завершения действия программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муни-ципальная программа |  | всего | X | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель ... |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | ... |  | X | X | X | X |  |  |  |
| 1 | Подпрог-рамма 1 |  | всего |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель ... |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | ... |  | X | X | X | X |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  | всего |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель ... |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | ... |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | ... |  | X | X | X | X |  |  |  |
| 2 | Подпрог-рамма 2 |  | всего |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель ... |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | ... |  | X | X | X | X |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  | всего |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | ответственный исполнитель |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель ... |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | ... |  | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  | ... |  | X | X | X | X |  |  |  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                В.В. Константинова

- Приложение № 8

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

Перечень мероприятий

муниципальной программы

«__________________________________________» на 2014-2015 годы

(указать наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок испол- нения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам |  | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | бюджет города Кузнецка | бюджет Пензенской области | феде- ральный бюджет | Внебюд- жетные средства |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. <ин> |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. <ин> |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |

в том числе:

- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность

|  | Итого |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |

по другим мероприятиям:

|  | Итого |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Примечание: <1> - указывается номер целевого показателя (показателей) из таблицы "Перечень целевых показателей муниципальной программы».

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                         В.В. Константинова

- Приложение № 8.1

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

Перечень основных мероприятий, мероприятий

муниципальной программы

«__________________________________________» на 2016-2020 годы

(указать наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия |  | Исполнители | Срок испол- нения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет города Кузнецка | бюджет Пензенской области | феде- ральный бюджет | Внебюд- жетные средства |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия) |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (указать наименование мероприятия) |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1 |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия) |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие (указать наименование мероприятия) |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2 |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |

в том числе:

- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность

|  | Итого |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |

по другим мероприятиям:

|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Примечание: <1> - указывается номер целевого показателя (показателей) из таблицы "Перечень целевых показателей муниципальной программы».

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                                                                                            В.В. Константинова

Приложение №9

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

Предельные объемы

средств бюджета города Кузнецка на исполнение

долгосрочных муниципальных контрактов в целях реализации

мероприятий муниципальной программы на 2016-2020 годы

«________________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

(тыс. руб.)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, объекта закупки | Заказчик, уполномоченный на заключение муниципального контракта | Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности1 | Код бюджетной классификации |  |  | Предельный срок осуществления закупки | Результаты выполнения работ (оказания услуг)2, предмет встречного обязательства и предельный срок его исполнения3 | Предельный объем средств на оплату результатов выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рз Пр | ЦСР | Группа ВР |  |  | текущий год | очередной год | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  |
| Объект закупки 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект закупки 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

1 Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности указывается с детализацией не менее чем до кода класса продукции (работ, услуг).

2 В случае если предметом долгосрочного муниципального контракта является выполнение работ, оказание услуг.

3 В случае если предметом долгосрочного муниципального контракта является поставка товаров.

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                      В.В. Константинова

Приложение №10

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевых

показателей муниципальной программы

(подпрограмм)

____________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Определение показателя1 | Временные характеристики показателя2 | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю3 | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности4 | Объект и единица наблюдения5 | Охват единиц совокупности6 | Ответственный за сбор данных по показателю7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  | Базовый показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Базовый показатель 2 |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для базовых показателей, данные по которым предоставляются Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области (Федеральной службой государственной статистики), столбцы 9 и 10 не заполняются.

--------------------------------

1 Характеристика содержания показателя.

2 Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

3 Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.

4 В графе 8 «Метод сбора информации, индекс формы отчетности» указываются: 1 – периодическая отчетность, 2 - перепись  3 – единовременное обследование (учет), 4 – бухгалтерская отчетность, 5 – финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 – административная информация, 8 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.

5 Указываются предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

6 В графе 10 «Охват единиц совокупности» указываются: 1 – сплошное наблюдение, 2 – способ основного массива, 3 – выборочное наблюдение, 4 – монографическое наблюдение.

7 Приводится наименование органа местного самоуправления, ответственного за сбор данных по показателю.

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                               В.В. Константинова

- Приложение №11

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

Утверждаю

______________________

(Глава администрации города Кузнецка)

План

реализации муниципальной программы города Кузнецка

на 20____ год

«____________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия <*> | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия <**> | Единица измерения | Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и показателей реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 кв. | 1 п/г | 9 мес. | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма (указать наименование) | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие (указать наименование) | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма (указать наименование) | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Основное мероприятие (указать наименование) | х | х | х | х | х | х |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. <*> По графе 2 указывается наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в соответствии с постановлением администрации города Кузнецка об утверждении муниципальной программы.

2. <**> В графе 3 указываются основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, отражающие описание планируемых к выполнению объемов работ в натуральных количественных показателях.

3. В графах 5 - 8 указываются, соответственно, плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятий и достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы на I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (нарастающим итогом).

Руководитель ответственного исполнителя

муниципальной программы __________________

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                                                    В.В. Константинова

- Приложение №12

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

Отчет

об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы

за_________ 20___ года

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

«__________________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

(тыс. руб.)

| N п/п | Наименование основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Освоено | Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Пензенской области |  | бюджет города Кузнецка |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  | Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм. | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |
| 1.1. | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (указать наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие (указать наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие (указать наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |
| 2. | Подпрограмма 2 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |
| 2.1. | Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие (указать наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие (указать наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Мероприятие (указать наименование мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме...: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по мероприятиям, имеющим инновационную направленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х |  |

<*> - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записки к настоящей таблице

Заместитель главы администрации города Кузнецка                                                В.В. Константинова

- Приложение №13

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

Отчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

по итогам 20____ года

«______________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (указать наименование ответственного исполнителя) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклоне-ние | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Подпрограмма 2 (указать наименование) |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                В.В. Константинова

- Приложение №14

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями города Кузнецка

по муниципальной программе

«______________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Ед. измерения объема муници-пальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  | Расходы бюджета города Кузнецка на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа местного самоуправления города Кузнецка, определяющего объем муниципального задания и его финансирование |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа местного самоуправления города Кузнецка, определяющего объем муниципального задания и его финансирование |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работы) и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                В.В. Константинова

- Приложение №15

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

Оценка

применения мер правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

«___________________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (указать наименование ответственного исполнителя муниципальной программы) |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование меры правового регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата <*> |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |
|  |  |  | ______ год | ______ год | ... | год завершения действия программы |  |
| 1 | Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов или выпадающих доходов.

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                     В.В. Константинова

- Приложение № 16

к Порядку

разработки и реализации

муниципальных программ

города Кузнецка

Форма

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 20____ год

«_____________________________________________________»

(указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (указать наименование ответственного исполнителя) |  |  |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | постановление администрации города Кузнецка |  |  |  |
| 2 | постановление администрации города Кузнецка |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                В.В. Константинова

Приложение №2

Утверждено

постановлением администрации

города Кузнецка

от 28.12.2015 № 2729

Положение

об оценке планируемой эффективности

муниципальной программы  города Кузнецка

- 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение применяется в целях проведения оценки планируемой эффективности муниципальной программы (далее – МП) для обоснования необходимости ее утверждения и реализации.

1.2. Планируемая эффективность определяется по каждому году реализации МП.

- 2. Критерий оценки планируемой эффективности МП

2.1. Планируемая эффективность МП определяется на основе сопоставления планируемого показателя результативности достижения целей муниципальной программы ЭМП  и суммарной планируемой результативности входящих в нее подпрограмм ЭПП.

При этом каждый из показателей должен быть больше 1:

ЭМП = ЭПП; (ЭМП, ЭПП > 1);

где:

ЭМП  – планируемая результативность МП;

ЭМП – суммарная планируемая результативность входящих в МП подпрограмм.

- 3. Расчет планируемых показателей результативности МП

3.1. Планируемый показатель результативности МП ЭМП есть среднеарифметическая величина из показателей результативности ее целевых показателей и рассчитывается следующим образом:

n

ЭМП = ∑ЭМПi  : n х 100;

i=1

где:

ЭМПi - показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП;

n - количество показателей МП.

3.2. Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЭМПi рассчитывается как отношение планируемого значения i-ого целевого показателя МП к значению показателя года, предшествующего плановому:

ЭМПi = ЦП МПi : Цб МПi х 100%;

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя МП предполагает уменьшение значения, то показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы  ЭМПi рассчитывается как отношение значения i-ого показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя

ЭМПi = Цб МПi : ЦП МПi х 100%;

где:

- планируемое значение i-ого целевого показателя МП;

- значение i-ого целевого показателя МП в году, предшествующему плановому.

При оценке результативности МП в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации МП плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

- 4. Расчет планируемых показателей результативности

подпрограмм МП

4.1. Суммарная планируемая результативность входящих в МП подпрограмм  определяется как средневзвешенная величина из показателей результативности всех подпрограмм:

где:

- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы МП;

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность МП.

Весовой коэффициент  определяется как отношение планируемых средств на реализацию j-ой подпрограммы к общей сумме планируемых средств на реализацию МП;

m - количество подпрограмм в МП.

4.2. Планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы  определяется следующим образом:

где:

- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы МП;

t - количество целевых показателей в j-ой подпрограмме.

4.3. Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы  исчисляется как отношение планируемого значения t-ого целевого показателя к значению этого показателя в году, предшествующему

плановому.

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя подпрограммы предполагает уменьшение значения, то планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы  исчисляется как отношение значения t-ого показателя в году, предшествующему плановому, к планируемому значению этого целевого показателя

где:

- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ГП;

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующему плановому.

При оценке результативности подпрограммы в первый год ее реализации плановый показатель сравнивается с фактическим значением года, предшествующего плановому.

По второму и последующим годам реализации подпрограммы плановый показатель оцениваемого года сравнивается с плановым показателем предшествующего года.

- 5. Порядок проведения оценки планируемой

результативности муниципальной программы

5.1. Ответственный исполнитель представляет в отдел экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка расчет планируемой оценки эффективности МП по форме приложения №1 к настоящему Положению.

5.2. Планируемая эффективность МП приводится по форме приложения №2 к настоящему Положению.

5.3. МП признается эффективной и рекомендуется к утверждению, если по каждому году реализации МП выполняется следующее условие:

ЭМП = ЭПП; при этом ЭМП =  ЭПП > 1.

Допускается отклонение ЭМП от ЭПП не более, чем на 10 процентов.

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                        В.В. Константинова

- Приложение №1

к Положению

об оценке планируемой

эффективности муниципальной

программы города Кузнецка

Форма                                                                                 РАСЧЕТ

планируемой оценки эффективности муниципальной программы

____________________________________________________________

(указать наименование муниципальной программы)

| Наимено-вание целевого показате-ля | Ед. изме-рения | Показатель базового года | Пла-ниру-емый пока-затель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы ЦПППt Эt= ---------- х100% ЦбППt ЦПППt (Эt= ---------- х100%) ЦбППt | Планируемый показатель результативности подпрограммы t ∑ Эtj g=1 ЭППj = ---------- t | Планируемый объем средств на реализацию МП | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП Х qj= ------- Ф | Суммарная планируемая результативность МП m ∑ ЭППj j=1 ЭППj = ---------- х qj t | Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП ЦПМПi Эt=- --------- х100% ЦбМПi | Планируемый показатель результативности МП n ∑ ЭМПi i=1 ЭМП = ---------- х 100 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показа-тель |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| Целевой показа-тель |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |  | Х |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговое значение (по программе) |  | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |
| Подпрограмма 1 (указать наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показа-тель |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Целевой показа-тель |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговое значение (по подпро-грамме) |  | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х |
| Подпрограмма …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показа-тель |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Целевой показа-тель |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговое значение (по подпро-грамме) |  | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х |

где:

ЭМП - планируемая результативность МП;

- суммарная планируемая результативность входящих в МП подпрограмм;

ЭМПi - показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП;

n - количество показателей МП;

ЦПМПi - планируемое значение целевого показателя МП;

ЦбМПi - значение i-ого целевого показателя МП в году, предшествующему плановому;

- планируемый показатель результативности j-ой подпрограммы МП;

- весовой коэффициент влияния j-ой подпрограммы на результативность МП;

m - количество подпрограмм в МП;

- планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы МП;

t - количество целевых показателей в j-ой подпрограмме;

- планируемое значение t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы МП;

- значение целевого t-ого показателя j-ой подпрограммы в году, предшествующему плановому;

Ф - общий объем финансирования МП;

Х - объем финансирования подпрограммы.

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                В.В. Константинова

- Приложение №2

к Положению

об оценке планируемой

эффективности муниципальной

программы города Кузнецка

Форма

Планируемая эффективность муниципальной программы

____________________________________________________

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование показателя | Планируемый показатель эффективности МП по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год | 2 год | 3 год | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности МП (Эпп) |  |  |  |  |
| Суммарная планируемая результативность (Эпп) |  |  |  |  |
| Отклонение |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности (Эппj) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности (Эппj) |  |  |  |  |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                В.В. Константинова

Приложение № 3

Утверждено

постановлением администрации

города Кузнецка

от 28.12.2015 № 2729

Положение

об оценке эффективности

муниципальной программы  города Кузнецка

1. Общие положения

1.1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового доклада ответственного исполнителя муниципальной программы.

1.2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- оценки степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее – оценка степени реализации мероприятий);

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- оценки эффективности использования средств бюджета города Кузнецка;

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

- оценки эффективности реализации подпрограммы;

- оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- оценки эффективности реализации муниципальной программы.

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа:

- на первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

- на втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

2. Оценка степени реализации мероприятий

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий муниципальной программы.

2.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме в случае, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов и освоено не менее 95% запланированного финансирования (за исключением экономии по результатам проведения конкурсных процедур).

Оценка проводится по мероприятиям плана реализации муниципальной программы.

Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год.

Результаты оценки по каждому мероприятию отражаются ответственным исполнителем в составе годового доклада.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

3.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

3.2. В случае запланированных и (или) фактических расходов за счет иных источников (средства федерального бюджета, бюджета Пензенской области, внебюджетных источников) ответственный исполнитель учитывает в составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из всех источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

4. Оценка эффективности использования средств бюджета

города Кузнецка

4.1. Эффективность использования средств бюджета города Кузнецка рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета города Кузнецка по следующей формуле:

ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС – эффективность использования средств бюджета города Кузнецка;

СРМ – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета города Кузнецка;

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета города Кузнецка.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета города Кузнецка составляет менее 90%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств бюджета города Кузнецка может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы с учетом всех источников.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

ЭИС = СРМ / ССУЗ, где:

ЭИС – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРМ – степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССУЗ – степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

В случае если отношение СРМ / ССУЗ больше 1, отношение принимается равным 1.

5. Оценка степени достижения целей и решения задач

подпрограмм, входящих в муниципальную программу

5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПФ / ЗПП/ПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДП/ППЗ = ЗПП/ПП / ЗПП/ПФ;

где:

СДП/ППЗ – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПП/ПФ – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПП/ПП – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы.

5.3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СРП/П – степень реализации подпрограммы;

СДП/ППЗ – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N – число целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДП/ППЗ больше 1, значение СДП/ППЗ принимается равным 1.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

6.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета города Кузнецка (эффективности использования финансовых ресурсов) по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * ЭИС, где:

ЭРП/П – эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П – степень реализации подпрограммы;

ЭИС – эффективность использования средств бюджета города Кузнецка (либо эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Если финансовое обеспечение реализации подпрограммы не предусмотрено, эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и степени реализации всех мероприятий подпрограммы по следующей формуле:

ЭРП/П = СРП/П * СРМ, где:

ЭРП/П – эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П – степень реализации подпрограммы;

СРМ – степень реализации всех мероприятий подпрограммы.

6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРП/П составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

7. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДГППЗ = ЗПГПФ / ЗПГПП;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДГППЗ = ЗПГПП / ЗПГПФ;

где:

СДГППЗ – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПФ – значение  целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП – плановое  значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДГППЗ больше 1, СДГППЗ принимается равным единице.

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где

СРМП – степень  реализации муниципальной программы;

СДМППЗ – степень  достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N – число  целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании в данной формуле в случаях, если СДМППЗ > 1 значение СДМППЗ принимается равным 1.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРМП – эффективность реализации муниципальной программы;

СРГП – степень реализации муниципальной программы;

ЭРП/П – эффективность  реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

Коэффициент kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из бюджета города Кузнецка (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета города Кузнецка (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРМП составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРМП составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы  признается  удовлетворительной в случае, если значение ЭРМП составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                В.В. Константинова