- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2016 № 476

г. Кузнецк

О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка от 12.11.2013 № 2284 «Об утверждении муниципальной программы города Кузнецка Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014 – 2020 годы»

Руководствуясь статьей 28 Устава города Кузнецка Пензенской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Кузнецка от 12.11.2013 № 2284 «Об утверждении муниципальной программы города Кузнецка Пензенской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению  к постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Настоящее постановление применяется в части, не противоречащей решению о бюджете города Кузнецка на соответствующий год.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   первого заместителя главы администрации города Кузнецка Трошина В.Е.

Глава администрации города Кузнецка                                   С.А. Златогорский

Приложение

Утверждена

постановлением

администрации города Кузнецка

от 30.03.2016 № 476

Муниципальная программа города Кузнецка

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке

на 2014 – 2020 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы города Кузнецка

| Наименование Программы | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014 - 2020 годы» (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация города Кузнецка. |
| Соисполнители программы | Управление культуры города Кузнецка; управление образования города Кузнецка. |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность города Кузнецка»; Подпрограмма 2. «Реализация функций в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Кузнецке». |
| Цель Программы | 1. Повышение защищенности населения и территорий города Кузнецка от чрезвычайных ситуаций, пожаров. 2. Смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. |
| Задачи программы | 1. Приведение в пожаробезопасное состояние объектов культуры города Кузнецка. 2. Приведение в пожаробезопасное состояние объектов образования города Кузнецка. 3. Приведение в пожаробезопасное состояние объектов спортивно-оздоровительного комплекса. 5. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 6. Формирование аварийного запаса материалов, необходимых для устранения чрезвычайных ситуаций. |
| Целевые показатели Программы | 1. Увеличение доли учреждений управления культуры, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации; 2. Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации; 3. Увеличение доли объектов спортивно-оздоровительного комплекса, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации; 4. Снижение общего количества зарегистрированных пожаров на территории города Кузнецка; 5. Снижение доли аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории города Кузнецка; |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2014 - 2020 годах без разбивки на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий программы в 2014 - 2020 годах за счет средств бюджета города Кузнецка, составляет 145505,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета города Кузнецка 145505,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 - 16223,8 тыс. рублей; 2015 – 14187,5 тыс. рублей; 2016 - 13789,3 тыс. рублей; 2017 - 14989,0 тыс. рублей; 2018 - 27661,3 тыс. рублей; 2019 - 28872,0 тыс. рублей; 2020 - 29782,6 тыс. рублей. |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

В соответствии с федеральными Законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и другими нормативными правовыми актами создание и поддержание в постоянной готовности к применению систем информирования и оповещения населения является важнейшей задачей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций.

Сферой реализации муниципальной программы города Кузнецка "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014 - 2020 годы" является организация эффективной деятельности в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Программа направлена на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), пожарной безопасности, подготовку к выполнению задач гражданской обороны, спасение людей, материальных и культурных ценностей и оказание помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и террористических актов.

Риски природных и техногенных ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики.

Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность города Кузнецка»

Обстановка с пожарами на территории города Кузнецка остается напряженной. Так, по итогам 2012 года зарегистрировано 95 случаев пожара с материальным ущербом 452463 рубля. В огне погибли 4 человека, гибели детей допущено не было, травмированы 9 человек. Огнем уничтожено 29 строений различного назначения, 1 единица автотехники.

Пожарная безопасность населения напрямую зависит от времени прибытия первых пожарных подразделений, а также от наличия собственных сил и средств для выполнения первичных мер по локализации пожаров в период до прибытия подразделений противопожарной службы.

Для решения указанной проблемы необходимо дальнейшее развитие материально-технической базы противопожарной службы.

Пожары в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения города Кузнецка относятся к категории высокой сложности. Опасность их, в первую очередь, заключается в том, что в больницах круглосуточно находятся люди, зачастую неспособные перемещаться самостоятельно. В учреждениях социальной защиты населения города Кузнецка проживают граждане, имеющие инвалидность, обусловленную тяжелыми формами физического и умственного недоразвития, организация эвакуации которых осложняется их состоянием здоровья. Кроме того, наличие взрывоопасных систем подачи кислорода, хранилищ химикатов, медикаментов и других компонентов, относящихся к технологии лечения и жизнеобеспечения стационарных больных и пациентов, в значительной степени повышает вероятность возникновения пожара на данных объектах.

Основными причинами позднего сообщения о пожаре являются: отсутствие или неисправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, аварийного освещения, водоснабжения, эксплуатация осветительного и силового электрооборудования в пожароопасном состоянии, недостаточное обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.

Подпрограмма 2. «Реализация функций в сфере предупреждения

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

в городе Кузнецке»

Для повышения у населения уровня подготовленности, сознательности и убежденности в необходимости и важности правильных действий в условиях возникновения или угрозе возникновения ЧС, необходимо постоянное его информирование в области гражданской обороны, обучение населения города способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, обеспечение постоянной готовности созданных сил и средств гражданской обороны к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, модернизация муниципальной системы оповещения гражданской обороны.

Созданная система защиты населения и территорий от ЧС различного характера обладает значительным потенциалом. Эффективное его использование в сфере защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности на фоне продолжающегося устойчивого роста опасных природных явлений и прогнозируемого дальнейшего увеличения техногенных ЧС позволит минимизировать социальный, экономический и экологический ущерб, наносимый населению, экономике и природной среде.

Применение программно-целевого планирования в комплексе с полноценным ресурсным обеспечением является эффективным механизмом использования и дальнейшего развития имеющегося потенциала.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы

Цель Программы:

- смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;

- повышение защищенности населения и территорий города Кузнецка от чрезвычайных ситуаций, пожаров.

Задачами реализации программы являются:

- приведение в пожаробезопасное состояние объектов культуры города Кузнецка;

- приведение в пожаробезопасное состояние объектов образования города Кузнецка;

- приведение в пожаробезопасное состояние объектов спортивно-оздоровительного комплекса;

- проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- формирование аварийного запаса материалов, необходимых для устранения чрезвычайных ситуаций.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы - 2014 - 2020 годы без разбивки на этапы.

Раздел 4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы

Основными мерами правового регулирования является разработка и принятие соответствующих муниципальных правовых актов города Кузнецка, заключение договоров и соглашений, направленных на реализацию программных мероприятий.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Кузнецка приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Кузнецка. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 145505,5 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования приводятся в приложениях №№ 3,4  к муниципальной программе.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств  бюджета города Кузнецка приводятся в приложениях №№ 5,6 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2014 и 2015 годы, с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам, а также основных мероприятий приведен в приложении № 7 к муниципальной программе. Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы на 2016 - 2020 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе на 2014 и 2015 годы приводится в приложении № 9 к муниципальной программе. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе на 2016-2020 годы приведен в приложении № 10 к муниципальной программе.

Раздел 6. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

6.1. Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность города Кузнецка»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы «Защита населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности в городе Кузнецке на 2014 - 2020 годы»

| Наименование подпрограммы | «Пожарная безопасность города Кузнецка» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация города Кузнецка |
| Соисполнители подпрограммы | Управление культуры города Кузнецка; управление образования города Кузнецка. |
| Цели подпрограммы: | Повышение защищенности населения и территорий города Кузнецка от чрезвычайных ситуаций, пожаров. |
| Задачи программы | 1. Приведение в пожаробезопасное состояние объектов культуры города Кузнецка. 2. Приведение в пожаробезопасное состояние объектов образования города Кузнецка. 3. Приведение в пожаробезопасное состояние объектов спортивно-оздоровительного комплекса. 5. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 6. Формирование аварийного запаса материалов, необходимых для устранения чрезвычайных ситуаций. |
| Целевые показатели Программы | 1. Увеличение доли учреждений управления культуры, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации; 2. Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации; 3. Увеличение доли объектов спортивно-оздоровительного комплекса, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации; 4. Снижение общего количества зарегистрированных пожаров на территории города Кузнецка; 5. Снижение доли аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории города Кузнецка; |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы, без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств бюджета города Кузнецка составляет 13340,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2103,4 тыс. рублей; 2015 год - 899,2 тыс. рублей; 2016 год - 1174,0 тыс. рублей; 2017 год - 1340,8 тыс. рублей; 2018 год - 2501,7 тыс. рублей; 2019 год - 2607,9 тыс. рублей; 2020 год - 2713,5 тыс. рублей. |

6.2. Подпрограмма 2. «Реализация функций в сфере предупреждения

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

в городе Кузнецке»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы «Защита населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности в городе Кузнецке на 2014 - 2020 годы»

| Наименование подпрограммы | «Реализация функций в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Кузнецке» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация города Кузнецка |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители программных мероприятий отсутствуют |
| Цель подпрограммы: | Смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. |
| Задачи подпрограммы | 1. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 2. Формирование аварийного запаса материалов, необходимых для устранения чрезвычайных ситуаций. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Снижение общего количества зарегистрированных пожаров на территории города Кузнецка. 2. Снижение доли аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории города Кузнецка, ликвидация последствий которых затруднена отсутствием необходимых материалов. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2020 годы без разделения на этапы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, за счет средств бюджета города Кузнецка составляет 132165,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 14120,4 тыс. рублей; 2015 год – 13288,3 тыс. рублей; 2016 год - 12615,3 тыс. рублей; 2017 год - 13648,2 тыс. рублей; 2018 год - 25159,6 тыс. рублей; 2019 год - 26264,1 тыс. рублей; 2020 год - 27069,1 тыс. рублей. |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка                                                                           В.В.Константинова

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень

целевых показателей муниципальной программы города Кузнецка

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке

на 2014 - 2020 годы»

| Ответственный исполнитель |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Еди- ница измере-ния |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа города Кузнецка «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение доли учреждений управления культуры, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации | % |  | 79 | 83 | 85 | 89 | 94 | 95 | 98 |
| 2 | Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации | % |  | 76 | 82 | 83 | 89 | 93 | 96 | 98 |
| 3 | Увеличение доли объектов спортивно-оздоровительного комплекса, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации | % |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 4 | Снижение общего количества зарегистрированных пожаров на территории города Кузнецка | % |  | 83 | 81 | 80 | 72 | 71 | 70 | 68 |
| 5 | Снижение доли аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории города Кузнецка | % |  | 85 | 82 | 81 | 75 | 71 | 70 | 69 |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение доли учреждений управления культуры, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации | % |  | 79 | 83 | 85 | 89 | 94 | 95 | 98 |
| 1.2 | Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации | % |  | 76 | 82 | 83 | 89 | 93 | 96 | 98 |
| 1.3 | Увеличение доли объектов спортивно-оздоровительного комплекса, в которых в полном объеме смонтирована система автоматической пожарной сигнализации | % |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Подпрограмма 2. «Реализация функций в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Кузнецке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Снижение общего количества зарегистрированных пожаров на территории города Кузнецка |  | % | 83 | 81 | 80 | 72 | 71 | 70 | 68 |
| 2.2 | Снижение доли аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории города Кузнецка |  | % | 85 | 82 | 81 | 75 | 71 | 70 | 69 |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка                                                                                                                                                   В.В. Константинова

- Приложение №2

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы города Кузнецка «Защита

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке

на 2014 - 2020 годы»

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование ответственного за подготовку нормативного правового акта | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность города Кузнецка» |  |  |  |
| 1.1. | Постановление администрации города Кузнецка | О внесении изменений в муниципальную программу | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходимости |
| 2. | Подпрограмма 2. «Реализация функций в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Кузнецке» |  |  |  |
| 2.2. | Постановление администрации города Кузнецка | О внесении изменении в муниципальную программу | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходимости |
| 2.2. | Постановление администрации города Кузнецка | О внесении изменений в постановление администрации города Кузнецка «Об аварийном резерве материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка Пензенской области» | Отдел городского хозяйства администрации города Кузнецка, юридический отдел администрации города Кузнецка | По мере необходимости |

Заместитель главы

администрации города Кузнецка                                               В.В. Константинова

Приложение № 3

к муниципальной  программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы города Кузнецка «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014 - 2020 годы» за счет средств

всех источников финансирования на 2014-2015 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014 - 2020 годы» | Всего | 16223,8 | 14187,5 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 16223,8 | 14187,5 |
|  |  |  | Из них: - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - |
|  |  |  | - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - |
| 1 | Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность города Кузнецка» | всего | 2103,4 | 899,2 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 2103,4 | 899,2 |
|  |  |  | Из них: - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - |
|  |  |  | - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 | «Реализация функций в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Кузнецке» | всего | 14120,4 | 13288,3 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 14120,4 | 13288,3 |
|  |  |  | Из них: - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - |
|  |  |  | - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - |

Заместитель главы администрации

Города Кузнецка                                                                                                                                                   В.В.Константинова

Приложение № 4

к муниципальной  программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы города Кузнецка «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014 - 2020 годы» за счет средств

всех источников финансирования на 2016-2020 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014 - 2020 годы» | Всего | 13789,3 | 14989,0 | 27661,3 | 28872,0 | 29782,6 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 13789,3 | 14989,0 | 27661,3 | 28872,0 | 29782,6 |
|  |  |  | Из них: - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 1 | Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность города Кузнецка» | всего | 1174,0 | 1340,8 | 2501,7 | 2607,9 | 2713,5 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 1174,0 | 1340,8 | 2501,7 | 2607,9 | 2713,5 |
|  |  |  | Из них: - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие | «Проведение уровня противопожарной защиты организаций культуры, образования, спортивных сооружений города Кузнецка путем их оснащения современными техническими средствами пожарной безопасности» | всего | 1174,0 | 1340,8 | 2501,7 | 2607,9 | 2713,5 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 1174,0 | 1340,8 | 2501,7 | 2607,9 | 2713,5 |
|  |  |  | Из них: - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 | «Реализация функций в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Кузнецке» | всего | 12615,3 | 13648,2 | 25159,6 | 26264,1 | 27069,1 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 12615,3 | 13648,2 | 25159,6 | 26264,1 | 27069,1 |
|  |  |  | Из них: - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие | «Формирование эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | всего | 12615,3 | 13648,2 | 25159,6 | 26264,1 | 27069,1 |
|  |  |  | В том числе: бюджет города Кузнецка | 12615,3 | 13648,2 | 25159,6 | 26264,1 | 27069,1 |
|  |  |  | Из них: - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка                                                                                                                                                   В.В.Константинова

Приложение № 5

к муниципальной  программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы города Кузнецка «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014 - 2020 годы» за счет средств бюджета города Кузнецка на 2014-2015 годы

| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014 - 2020 годы" | всего | X | X | X | X | X | 16223,8 | 14187,5 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 14370,4 | 13288,3 |
|  |  |  | Соисполнитель - управление культуры города Кузнецка | 957 | X | X | X | X | 573,5 | 358,2 |
|  |  |  | Соисполнитель - управление образования города Кузнецка | 974 | X | X | X | X | 1279,9 | 541,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 | "Пожарная безопасность города Кузнецка на 2014 - 2020 годы" | Всего | X | X | X | X | X | 2103,4 | 899,2 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 250,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 901 | 11 | 02 | 0412601 | 620 | 250,0 | 0,0 |
|  |  |  | Соисполнитель - управление культуры города Кузнецка | 957 | X | X | X | X | 573,5 | 358,2 |
|  |  |  |  | 957 | 07 | 02 | 0412601 | 610 | 121,8 | 36,8 |
|  |  |  |  | 957 | 08 | 01 | 0412601 | 610 | 451,7 | 321,5 |
|  |  |  | Соисполнитель - управление образования города Кузнецка | 974 | X | X | X | X | 1279,9 | 541,0 |
|  |  |  |  | 974 | 07 | 01 | 0412601 | 610 | 727,4 | 278,4 |
|  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 0412601 | 610 | 552,5 | 262,6 |
| 2 | Подпрограмма 2 | "Реализация функций в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Кузнецке" | Всего | X | X | X | X | X | 14120,4 | 13469,9 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 14120,4 | 13288,3 |
|  |  |  |  | 901 | 03 | 09 | 0420526 | 610 | 1340,8 | 13088,3 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 02 | 0422602 | 610 | 1079,6 | 200,0 |

Заместитель главы                                                                                                                                                                            администрации города Кузнецка                                                                                                                       В.В. Константинова

Приложение № 6

к муниципальной  программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы города Кузнецка «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014 - 2020 годы» за счет средств бюджета города Кузнецка на 2016-2020 годы

| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа | "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014 - 2020 годы" | всего | X | X | X | X | X | 13789,3 | 14989,0 | 27661,3 | 28872,0 | 29782,6 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 12840,3 | 13898,2 | 25159,6 | 26264,1 | 27069,1 |
|  |  |  | Управление культуры города Кузнецка | 957 | X | X | X | X | 364,0 | 440,0 | 1145,7 | 1196,3 | 1246,6 |
|  |  |  | Управление образования города Кузнецка | 974 | X | X | X | X | 585,0 | 650,8 | 1356,0 | 1411,6 | 1466,9 |
| 1 | Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность города Кузнецка на 2014 - 2020 годы» | Всего | X | X | X | X | X | 1174,0 | 1340,8 | 2501,7 | 2607,9 | 2713,5 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 225,0 | 250,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 901 | 11 | 02 | 0410126010 | 620 | 225,0 | 250,0 | - | - | - |
|  |  |  | Управление культуры города Кузнецка | 957 | X | X | X | X | 364,0 | 440,0 | 1145,7 | 1196,3 | 1246,6 |
|  |  |  |  | 957 | 07 | 02 | 0410126010 | 610 | 41,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 957 | 08 | 01 | 0410126010 | 610 | 323,0 | 440,0 | 1145,7 | 1196,3 | 1246,6 |
|  |  |  | Управление образования города Кузнецка | 974 | X | X | X | X | 585,0 | 650,8 | 1356,0 | 1411,6 | 1466,9 |
|  |  |  |  | 974 | 07 | 01 | 0410126010 | 610 | 298,0 | 650,8 | 1356,0 | 1411,6 | 1466,9 |
|  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 0410126010 | 610 | 287,0 | - | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие | «Проведение уровня противопожарной защиты организаций культуры, образования, спортивных сооружений города Кузнецка путем их оснащения современными техническими средствами пожарной безопасности» | Всего | X | X | X | X | X | 1174,0 | 1340,8 | 2501,7 | 2607,9 | 2713,5 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 225,0 | 250,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 901 | 11 | 02 | 0410126010 | 620 | 225,0 | 250,0 | - | - | - |
|  |  |  | Управление культуры города Кузнецка | 957 | X | X | X | X | 364,0 | 440,0 | 1145,7 | 1196,3 | 1246,6 |
|  |  |  |  | 957 | 07 | 02 | 0410126010 | 610 | 41,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 957 | 08 | 01 | 0410126010 | 610 | 323,0 | 440,0 | 1145,7 | 1196,3 | 1246,6 |
|  |  |  | Управление образования города Кузнецка | 974 | X | X | X | X | 585,0 | 650,8 | 1356,0 | 1411,6 | 1466,9 |
|  |  |  |  | 974 | 07 | 01 | 0410126010 | 610 | 298,0 | 650,8 | 1356,0 | 1411,6 | 1466,9 |
|  |  |  |  | 974 | 07 | 02 | 0410126010 | 610 | 287,0 | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 | «Реализация функций в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Кузнецке» | Всего | X | X | X | X | X | 12615,3 | 13648,2 | 25159,6 | 26264,1 | 27069,1 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 12615,3 | 13648,2 | 25159,6 | 26264,1 | 27069,1 |
|  |  |  |  | 901 | 03 | 09 | 0420105260 | 610 | 12415,3 | 13084,8 | 23611,2 | 24647,6 | 25384,6 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 02 | 0420126020 | 610 | 200,0 | 563,4 | 1548,4 | 1616,5 | 1684,5 |
| 2.1 | Основное мероприятие | «Формирование эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Всего | X | X | X | X | X | 12615,3 | 13648,2 | 25159,6 | 26264,1 | 27069,1 |
|  |  |  | Администрация города Кузнецка | 901 | X | X | X | X | 12615,3 | 13648,2 | 25159,6 | 26264,1 | 27069,1 |
|  |  |  |  | 901 | 03 | 09 | 0420105260 | 610 | 12415,3 | 13084,8 | 23611,2 | 24647,6 | 25384,6 |
|  |  |  |  | 901 | 05 | 02 | 0420126020 | 610 | 200,0 | 563,4 | 1548,4 | 1616,5 | 1684,5 |

Заместитель главы                                                                                                                                                                            администрации города Кузнецка                                                                                                                       В.В. Константинова

Приложение № 7

к муниципальной  программе

ПЕРЕЧЕНЬ   МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной  программы города Кузнецка «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014-2020 годы» на 2014-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполне-ния (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам (в %) | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | бюджет города Кузнецка | бюджет Пензен-ской области | феде-раль-ный бюджет | вне-бюд-жетные сред-ства |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Повышение защищенности населения и территорий города Кузнецка от чрезвычайных ситуаций, пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Приведение в пожаробезопасное состояние объектов культуры города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Вдохновение» г. Кузнецка». | Управление культуры города Кузнецка, управление образования города Кузнецка, администрация города Кузнецка | Итого | 23,4 | 23,4 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2014 | 13,0 | 13,0 | - | - | - | 79 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 10,4 | 10,4 | - | - | - | 83 |  |  |
| 1.2 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций муниципального бюджетного образовательного учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1» г. Кузнецка. | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 31,2 | 31,2 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2014 | 15,9 | 15,9 | - | - | - | 79 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 15,3 | 15,3 | - | - | - | 83 |  |  |
| 1.3 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа» г. Кузнецка. | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 22,05 | 22,05 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2014 | 11,05 | 11,05 | - | - | - | 79 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 11,0 | 11,0 | - | - | - | 83 |  |  |
| 1.4 | Проведение мероприятий по приведению в пожаро-безопасное состояние му-ниципального бюджетного учреждения «Родина» (творческий центр). Демонтаж обрешётки подвесных потолков в общих коридорах, монтаж под-весных потолков, приоб-ретение светильников для подвесных потолков, приобретение светильников с рассеивателями. | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 176,0 | 176,0 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2014 | 176,0 | 176,0 | - | - | - | 79 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 83 |  |  |
| 1.5 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций муниципального бюджетного учреждения «Кузнецкий музейно-выставочный центр». | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 38,0 | 38,0 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2014 | 19,0 | 19,0 | - | - | - | 79 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 19,0 | 19,0 | - | - | - | 83 |  |  |
| 1.6 | Выполнение строительных работ по 2-му эвакуационному выходу из помещения спортзала непосредственно наружу в муниципальном бюджетном учреждении «Молодежный эстетический центр «Юность». | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 79 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 83 |  |  |
| 1.7 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены, зрительного зала, одежды сцены, чердачных помещений в муниципальном бюджетном учреждении «Молодежный эстетический центр «Юность». | Управление культуры города Кузнецка | итого | 31,9 | 31,9 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культу-ры, приведённых в соответствие с тре-бованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2014 | 16,0 | 16,0 | - | - | - | 79 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 15,9 | 15,9 | - | - | - | 83 |  |  |
| 1.8 | Установка дверей книгохранилищ 2-го типа с пределом огнестойкости не менее Е130 в МБУ «Центральная городская библиотека имени А.Н. Радищева». | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 187,0 | 187,0 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культу-ры, приведённых в соответствие с тре-бованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 79 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 187,0 | 187,0 | - | - | - | 83 |  |  |
| 1.9 | Ремонт помещения читального зала филиала № 10 МБУ «Центральная городская библиотека имени А.Н. Радищева» в соответствии с предписанием. | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культу-ры, приведённых в соответствие с тре-бованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 79 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 83 |  |  |
| 1.10 | Обустройство подвала МБУ «Центральной городской библиотеки имени А.Н. Радищева» двумя люками с приямками. | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 56,7 | 56,7 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культу-ры, приведённых в соответствие с тре-бованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2014 | 56,7 | 56,7 | - | - | - | 79 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 83 |  |  |
| 1.11 | Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации филиала № 8 МБУ «Центральная городская библиотека имени А.Н. Радищева», монтаж системы пожарной сигнализации в ЦГБ. | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 83,75 | 83,75 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культу-ры, приведённых в соответствие с тре-бованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2014 | 83,75 | 83,75 | - | - | - | 79 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 83 |  |  |
| 1.12 | Приобретение линолеума классом более чем КМЗ для помещений читальных залов МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека имени А.Н. Радищева». | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 100,2 | 100,2 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культу-ры, приведённых в соответствие с тре-бованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2014 | 100,2 | 100,2 | - | - | - | 79 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 83 |  |  |
| 1.13 | Приобретение линолеума и ДСП для замены покрытия пола в концертном зале муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1» города Кузнецка | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 81,9 | 81,9 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культу-ры, приведённых в соответствие с тре-бованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2014 | 81,9 | 81,9 | - | - | - | 79 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 83 |  |  |
| 1.14 | Ремонт потолков в зале 1,2 МБУ «Кузнецкий музейно-выставочный центр» | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культу-ры, приведённых в соответствие с тре-бованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 79 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 83 |  |  |
| 1.15 | Оборудование путей эвакуации муниципального бюджетного учреждения «Родина» (творческий центр) | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 99,5 | 99,5 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культу-ры, приведённых в соответствие с тре-бованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 98 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 99,5 | 99,5 | - | - | - | 96 |  |  |
| Задача 2. Приведение в пожаробезопасное состояние объектов образования города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение зарядки огнетушителей в образовательных организациях. | Управление образования города Кузнецка | Итого | 145,5 | 145,5 | - | - | - | Увеличение доли образовательных организаций, приве-дённых в соответст-вие с требованиями пожарной безопасности |  | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 94,7 | 94,7 | - | - | - | 76 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 50,8 | 50,8 | - | - | - | 82 |  |  |
| 2.2 | Замена деревянных ящиков для пожарных рукавов на металлические в образовательных организациях. | Управление образования города Кузнецка | Итого | 13,8 | 13,8 | - | - | - | Увеличение доли образовательных организаций, приве-дённых в соответст-вие с требованиями пожарной безопасности. |  | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 13,8 | 13,8 | - | - | - | 76 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 82 |  |  |
| 2.3 | Выполнение огнезащитной обработки чердачных помещений образовательных организациях. | Управление образования города Кузнецка | Итого | 909,2 | 909,2 | - | - | - | Увеличение доли образовательных организаций, приве-дённых в соответст-вие с требованиями пожарной безопасности. |  | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 419,1 | 419,1 | - | - | - | 76 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 490,1 | 490,1 | - | - | - | 82 |  |  |
| 2.4 | Выполнение огнезащитной обработки занавеса и пола сцены в актовых и музыкальных залах образовательных организаций |  | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли образовательных организаций, приве-дённых в соответст-вие с требованиями пожарной безопасности. |  | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 76 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 82 |  |  |
| 2.5 | Замена дверей на запасных выходах на металлические в дошкольных образовательных организациях. | Управление образования города Кузнецка | Итого | 134,7 | 134,7 | - | - | - | Увеличение доли образовательных организаций, приве-дённых в соответст-вие с требованиями пожарной безопасности. |  | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 134,7 | 134,7 | - | - | - | 76 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 82 |  |  |
| 2.6 | Приобретение светильников эвакуационного освещения | Управление образования города Кузнецка | Итого | 11,3 | 11,3 | - | - | - | Увеличение доли образовательных организаций, приве-дённых в соответст-вие с требованиями пожарной безопасности. |  | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 11,3 | 11,3 | - | - | - | 76 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 82 |  |  |
| 2.7 | Приобретение доводчиков для плотного закрывания дверей | Управление образования города Кузнецка | Итого | 6,7 | 6,7 | - | - | - | Увеличение доли образовательных организаций, приве-дённых в соответст-вие с требованиями пожарной безопасности. |  | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 6,7 | 6,7 |  |  |  | 76 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 82 |  |  |
| 2.8 | Приобретение пожарных рукавов | Управление образования города Кузнецка | Итого | 4,0 | 4,0 | - | - | - | Увеличение доли образовательных организаций, приве-дённых в соответст-вие с требованиями пожарной безопасности. |  | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 4,0 | 4,0 |  |  |  | 76 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 82 |  |  |
| 2.9 | Приобретение огнетушителей | Управление образования города Кузнецка | Итого | 6,1 | 6,1 | - | - | - | Увеличение доли образовательных организаций, приве-дённых в соответст-вие с требованиями пожарной безопасности. |  | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 6,1 | 6,1 |  |  |  | 76 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 82 |  |  |
| 2.10 | Установка мониторинга пожарной автоматики, монтаж системы передачи извещений о состоянии АПС объекта на пульт централизованного наблюдения, монтаж радиомодема для мониторинга средств АПС | Управление образования города Кузнецка | Итого | 589,5 | 589,5 | - | - | - | Увеличение доли образовательных организаций, приве-дённых в соответст-вие с требованиями пожарной безопасности. |  | 1.2 |
|  |  |  | 2014 | 589,5 | 589,5 |  |  |  | 76 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 82 |  |  |
| Задача 3. Приведение в пожаробезопасное состояние объектов спортивно-оздоровительного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнить покрытие пола в коридорах здания бассейна «Нептун» материалом с пожарной безопасностью не более чем В2, РП2, Д3, Т2 (по стандарту пожарной безопасности). | Администрация города Кузнецка | Итого | 10,0 | 10,0 | - | - | - | Увеличение доли объектов спортивно-оздоровительного комплекса, при-ведённых в соот-ветствие с требова-ниями пожарной безопасности |  | 1.3 |
|  |  |  | 2014 | 10,0 | 10,0 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 93 |  |  |
| 3.2 | Доведение всех перегородок крытого катка «Арена» до уровня перекрытий материалом перегородок. | Администрация города Кузнецка | Итого | 240,0 | 240,0 | - | - | - | Увеличение доли объектов спортивно-оздоровительного комплекса, при-ведённых в соот-ветствие с требова-ниями пожарной безопасности |  | 1.3 |
|  |  |  | 2014 | 240,0 | 240,0 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 93 |  |  |
| 3.3 | Субсидия на иные цели МАУ СОК «Рубин» (приведение в пожаробезопасное состояние спортивно-оздоровительного комплекса) | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли объектов спортивно-оздоровительного комплекса, при-ведённых в соот-ветствие с требова-ниями пожарной безопасности |  | 1.3 |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 93 |  |  |
| Итого по мероприятиям подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 3002,6 | 3002,6 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2103,4 | 2103,4 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 899,2 | 899,2 | - | - | - |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Реализация функций в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ресурсное обеспечение МБУ «Управление по делам ГОЧС города Кузнецка» | Администрация города Кузнецка | Итого | 26129,1 | 26129,1 | - | - | - | Снижение общего количества зарегис-трированных пожа-ров на территории города Кузнецка |  | 2.1 |
|  |  |  | 2014 | 13040,8 | 13040,8 | - | - | - | 80 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 13088,3 | 13088,3 | - | - | - | 78 |  |  |
| Задача 2. Формирование аварийного запаса материалов, необходимых для устранения чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пополнение аварийного резерва материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка Пензенской области. | Администрация города Кузнецка | Итого | 1279,6 | 1279,6 | - | - | - | Снижение доли аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории города Кузнецка, ликви-дация последствий которых затруднена отсутствием необхо-димых материалов |  | 2.2 |
|  |  |  | 2014 | 1079,6 | 1079,6 | - | - | - | 80 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | 78 |  |  |
| Итого по мероприятиям подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 27408,7 | 27408,7 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 14120,4 | 14120,4 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 13288,3 | 13288,3 | - | - | - | - |  |  |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 30411,3 | 30411,3 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 16223,8 | 16223,8 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 14187,5 | 14187,5 | - | - | - |  |  |  |

В том числе:

-по мероприятиям, имеющим инновационную направленность

|  | Итого | - | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | - | - | - | - | - |  |
|  | 2015 | - | - | - | - | - |  |

-по другим мероприятиям:

|  | Итого | 30411,3 | 30411,3 | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 16223,8 | 16223,8 | - | - | - |  |
|  | 2015 | 14187,5 | 14187,5 | - | - | - |  |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка                                                                                                                                                   В.В. Константинова

Приложение № 8

к муниципальной  программе

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной  программы города Кузнецка «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке на 2014-2020 годы» на 2016-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок испол- нения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам (в %) | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | бюджет города Кузнец-ка | Бюд- жет Пен-зен-ской об- ласти | федера-ль-ный бюд-жет | вне-бюд-жет-ные сред-ства |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Повышение защищенности населения и территорий города Кузнецка от чрезвычайных ситуаций, пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Приведение в пожаробезопасное состояние объектов культуры города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Проведение уровня противопожарной защиты организаций культуры, образования, спортивных сооружений города Кузнецка путем их оснащения современными техническими средствами пожарной безопасности» | Администрация города Кузнецка, управление культуры города Кузнецка, управление образования города Кузнецка, | Итого | 10337,9 | 10337,9 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 1174,0 | 1174,0 | - | - | - | 85 |  | 1.1 |
|  |  |  | 2017 | 1340,8 | 1340,8 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2501,7 | 2501,7 | - | - | - | 94 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2607,9 | 2607,9 | - | - | - | 95 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2713,5 | 2713,5 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.1.1 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций муниципального бюджетного образовательного учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Вдохновение» г. Кузнецка». | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 101,7 | 101,7 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 13,0 | 13,0 | - | - | - | 85 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 13,0 | 13,0 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 24,2 | 24,2 | - | - | - | 94 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 25,2 | 25,2 | - | - | - | 95 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 26,3 | 26,3 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.1.2 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций муниципального бюджетного образовательного учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1» г. Кузнецка. | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 126,7 | 126,7 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 16,0 | 16,0 | - | - | - | 85 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 16,0 | 16,0 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 30,2 | 30,2 | - | - | - | 94 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 31,6 | 31,6 | - | - | - | 95 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 32,9 | 32,9 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.1.3 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская художественная школа» г. Кузнецка. | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 99,7 | 99,7 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 12,0 | 12,0 | - | - | - | 85 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 12,0 | 12,0 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 24,2 | 24,2 | - | - | - | 94 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 25,2 | 25,2 | - | - | - | 95 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 26,3 | 26,3 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.1.4 | Проведение мероприятий по приведению в пожаро-безопасное состояние муниципального бюджетного учреждения «Родина» (творческий центр). Демонтаж обрешётки подвесных потолков в общих коридорах, монтаж подвесных потолков, приоб-ретение светильников для подвесных потолков, приобретение светильников с рассеивателями. | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 988,9 | 988,9 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 85 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 176,0 | 176,0 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 259,5 | 259,5 | - | - | - | 94 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 271,0 | 271,0 | - | - | - | 95 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 282,4 | 282,4 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.1.5 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций муниципального бюджетного учреждения «Кузнецкий музейно-выставочный центр». | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 115,6 | 115,6 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | 85 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 20,0 | 20,0 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 24,1 | 24,1 | - | - | - | 94 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 25,2 | 25,2 | - | - | - | 95 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 26,3 | 26,3 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.1.6 | Выполнение строительных работ по 2-му эвакуационному выходу из помещения спортзала непосредственно наружу в муниципальном бюджетном учреждении «Молодежный эстетический центр «Юность». | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 605,7 | 605,7 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культуры, приведённых в соответствие с требованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 85 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 193,2 | 193,2 | - | - | - | 94 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 201,7 | 201,7 | - | - | - | 95 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 210,2 | 210,2 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.1.7 | Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций сцены, зрительного зала, одежды сцены, чердачных помещений в муниципальном бюджетном учреждении «Молодежный эстетический центр «Юность». | Управление культуры города Кузнецка | итого | 183,3 | 183,3 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культу-ры, приведённых в соответствие с тре-бованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 16,0 | 16,0 | - | - | - | 85 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 16,0 | 46,2 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 48,2 | 48,2 | - | - | - | 94 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 50,5 | 50,5 | - | - | - | 95 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 52,6 | 52,6 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.1.8 | Установка дверей книгохранилищ 2-го типа с пределом огнестойкости не менее Е130 в МБУ «Центральная городская библиотека имени А.Н. Радищева». | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 1510,6 | 1510,6 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культу-ры, приведённых в соответствие с тре-бованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 85 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 187,0 | 187,0 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 422,6 | 422,6 | - | - | - | 94 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 441,2 | 441,2 | - | - | - | 95 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 459,8 | 459,8 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.1.9 | Ремонт помещения читального зала филиала № 10 МБУ «Центральная городская библиотека имени А.Н. Радищева» в соответствии с предписанием. | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 374,0 | 374,0 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культу-ры, приведённых в соответствие с тре-бованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 85 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 119,5 | 119,5 | - | - | - | 94 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 124,7 | 124,7 | - | - | - | 95 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 129,8 | 129,8 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.1.10 | Обустройство подвала МБУ «Центральной городской библиотеки имени А.Н. Радищева» двумя люками с приямками. | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культу-ры, приведённых в соответствие с тре-бованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 85 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 94 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 95 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.1.11 | Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации филиала № 8 МБУ «Центральная городская библиотека имени А.Н. Радищева», монтаж системы пожарной сигнализации в ЦГБ. | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культу-ры, приведённых в соответствие с тре-бованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 85 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 94 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 95 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.1.12 | Приобретение линолеума классом более чем КМЗ для помещений читальных залов МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека имени А.Н. Радищева». | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 100,2 | 100,2 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культу-ры, приведённых в соответствие с тре-бованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 85 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 94 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 95 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.1.13. | Приобретение линолеума и ДСП для замены покрытия пола в концертном зале муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1» города Кузнецка | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 81,9 | 81,9 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культу-ры, приведённых в соответствие с тре-бованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 85 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 94 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 95 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.1.14 | Ремонт потолков в зале 1, 2 МБУ «Кузнецкий музейно-выставочный центр» | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 287,0 | 287,0 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культу-ры, приведённых в соответствие с тре-бованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 287,0 | 287,0 | - | - | - | 85 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 94 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 95 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.1.15 | Оборудование путей эвакуации муниципального бюджетного учреждения «Родина» (творческий центр) | Управление культуры города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли учреждений культу-ры, приведённых в соответствие с тре-бованиями пожарной безопасности |  | 1.1 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 85 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 94 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 95 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 98 |  |  |
| Задача 2. Приведение в пожаробезопасное состояние объектов образования города Кузнецка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Выполнение зарядки огнетушителей в образовательных организациях. | Управление образования города Кузнецка | Итого | 436,3 | 436,3 | - | - | - | Увеличение доли образовательных организаций, приве-дённых в соответст-вие с требованиями пожарной безопасности |  | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 83 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 58,0 | 58,0 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 120,8 | 120,8 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 126,1 | 126,1 | - | - | - | 96 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 131,4 | 131,4 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.2.2 | Замена деревянных ящиков для пожарных рукавов на металлические в образовательных организациях. | Управление образования города Кузнецка | Итого | 137,0 | 137,0 | - | - | - | Увеличение доли образовательных организаций, приве-дённых в соответст-вие с требованиями пожарной безопасности. |  | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 83 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 43,7 | 43,7 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 45,7 | 45,7 | - | - | - | 96 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 47,6 | 47,6 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.2.3 | Выполнение огнезащитной обработки чердачных помещений образовательных организациях. | Управление образования города Кузнецка | Итого | 3068,6 | 3068,6 | - | - | - | Увеличение доли образовательных организаций, приве-дённых в соответст-вие с требованиями пожарной безопасности. |  | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 585,0 | 585,0 | - | - | - | 83 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 592,8 | 592,8 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 603,7 | 603,7 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 630,3 | 630,3 | - | - | - | 96 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 656,8 | 656,8 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.2.4 | Выполнение огнезащитной обработки занавеса и пола сцены в актовых и музыкальных залах образовательных организаций | Управление образования города Кузнецка | Итого | 109,8 | 109,8 | - | - | - | Увеличение доли образовательных организаций, приве-дённых в соответст-вие с требованиями пожарной безопасности. |  | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 83 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 35,1 | 35,1 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 36,6 | 36,6 | - | - | - | 96 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 38,1 | 38,1 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.2.5 | Замена дверей на запасных выходах на металлические в дошкольных образовательных организациях. | Управление образования города Кузнецка | Итого | 1436,9 | 1436,9 | - | - | - | Увеличение доли образовательных организаций, приве-дённых в соответст-вие с требованиями пожарной безопасности. |  | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 83 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 458,8 | 458,8 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 479,0 | 479,0 | - | - | - | 96 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 499,1 | 499,1 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.2.6 | Приобретение светильников эвакуационного освещения | Управление образования города Кузнецка | Итого | 138,6 | 138,6 | - | - | - | Увеличение доли образовательных организаций, приве-дённых в соответст-вие с требованиями пожарной безопасности. |  | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 83 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 46,2 | 46,2 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 46,2 | 46,2 | - | - | - | 96 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 46,2 | 46,2 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.2.7 | Приобретение доводчиков для плотного закрывания дверей | Управление образования города Кузнецка | Итого | 45,6 | 45,6 | - | - | - | Увеличение доли образовательных организаций, приве-дённых в соответст-вие с требованиями пожарной безопасности. |  | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 83 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 15,2 | 15,2 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 15,2 | 15,2 | - | - | - | 96 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 15,2 | 15,2 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.2.8 | Приобретение пожарных рукавов | Управление образования города Кузнецка | Итого | 48,0 | 48,0 | - | - | - | Увеличение доли образовательных организаций, приве-дённых в соответст-вие с требованиями пожарной безопасности. |  | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 83 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 16,0 | 16,0 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 16,0 | 16,0 | - | - | - | 96 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 16,0 | 16,0 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.2.9 | Приобретение огнетушителей | Управление образования города Кузнецка | Итого | 49,5 | 49,5 | - | - | - | Увеличение доли образовательных организаций, приве-дённых в соответст-вие с требованиями пожарной безопасности. |  | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 83 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 16,5 | 16,5 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 16,5 | 16,5 | - | - | - | 96 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 16,5 | 16,5 | - | - | - | 98 |  |  |
| 1.2.10 | Установка мониторинга пожарной автоматики, монтаж системы передачи извещений о состоянии АПС объекта на пульт централизованного наблюдения, монтаж радиомодема для мониторинга средств АПС | Управление образования города Кузнецка | Итого | 589,5 | 589,5 | - | - | - | Увеличение доли образовательных организаций, приве-дённых в соответст-вие с требованиями пожарной безопасности. |  | 1.2 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 83 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 89 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 96 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 98 |  |  |
| Задача 3. Приведение в пожаробезопасное состояние объектов спортивно-оздоровительного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Выполнить покрытие пола в коридорах здания бассейна «Нептун» материалом с пожарной безопасностью не более чем В2, РП2, Д3, Т2 (по стандарту пожарной безопасности). | Администрация города Кузнецка | Итого | 0,0 | 0,0 | - | - | - | Увеличение доли объектов спортивно-оздоровительного комплекса, при-ведённых в соот-ветствие с требова-ниями пожарной безопасности |  | 1.3 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 93 |  |  |
| 1.3.2 | Доведение всех перегородок крытого катка «Арена» до уровня перекрытий материалом перегородок. | Администрация города Кузнецка | Итого | 250,0 | 250,0 | - | - | - | Увеличение доли объектов спортивно-оздоровительного комплекса, при-ведённых в соот-ветствие с требова-ниями пожарной безопасности |  | 1.3 |
|  |  |  | 2016 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 250,0 | 250,0 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 93 |  |  |
| 1.3.3 | Субсидия на иные цели МАУ СОК «Рубин» (приведение в пожаробезопасное состояние спортивно-оздоровительного комплекса) | Администрация города Кузнецка | Итого | 250,0 | 250,0 | - | - | - | Увеличение доли объектов спортивно-оздоровительного комплекса, при-ведённых в соот-ветствие с требова-ниями пожарной безопасности |  | 1.3 |
|  |  |  | 2016 | 225,0 | 225,0 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 93 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 93 |  |  |
| Итого по мероприятиям подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 10337,9 | 10337,9 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 1174,0 | 1174,0 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 1340,8 | 1340,8 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2501,7 | 2501,7 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2607,9 | 2607,9 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2713,5 | 2713,5 | - | - | - |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Реализация функций в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Смягчение последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Формирование эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Администрация города Кузнецка | Итого | 115094,2 | 115094,2 | - | - | - | Снижение общего количества зарегист-рированных пожаров на территории города Кузнецка |  | 2.1 |
|  |  |  | 2016 | 13789,3 | 13789,3 | - | - | - | 75 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 13648,2 | 13648,2 | - | - | - | 72 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 25159,6 | 25159,6 | - | - | - | 70 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 26264,1 | 26264,1 | - | - | - | 69 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 27069,1 | 27069,1 | - | - | - | 68 |  |  |
| 1.1.1 | Ресурсное обеспечение МБУ «Управление по делам ГОЧС города Кузнецка» | Администрация города Кузнецка | Итого | 99143,5 | 99143,5 | - | - | - | Снижение общего количества зарегист-рированных пожаров на территории города Кузнецка |  | 2.1 |
|  |  |  | 2016 | 12415,3 | 12415,3 | - | - | - | 75 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 13084,8 | 13084,8 | - | - | - | 72 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 23611,2 | 23611,2 | - | - | - | 70 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 24647,6 | 24647,6 | - | - | - | 69 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 25384,6 | 25384,6 | - | - | - | 68 |  |  |
| Задача 2. Формирование аварийного запаса материалов, необходимых для устранения чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Пополнение аварийного резерва материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Кузнецка Пензенской области. | Администрация города Кузнецка | Итого | 5612,8 | 5612,8 | - | - | - | Снижение доли аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории горо-да Кузнецка, ликви-дация последствий которых затруднена отсутствием необхо-димых материалов |  | 2.2 |
|  |  |  | 2016 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | 75 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 563,4 | 563,4 | - | - | - | 73 |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1548,4 | 1548,4 | - | - | - | 71 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 1616,5 | 1616,5 | - | - | - | 70 |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1684,5 | 1684,5 | - | - | - | 69 |  |  |
| Итого по мероприятиям подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 104756,3 | 104756,3 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 12615,3 | 12615,3 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 13648,2 | 13648,2 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 25159,6 | 25159,6 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 26264,1 | 26264,1 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 27069,1 | 27069,1 | - | - | - |  |  |  |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 115094,2 | 115094,2 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 13789,3 | 13789,3 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 14989,0 | 14989,0 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 27661,3 | 27661,3 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 28872,0 | 28872,0 | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 29782,6 | 29782,6 | - | - | - |  |  |  |

В том числе:

-по мероприятиям, имеющим инновационную направленность

|  | Итого | - | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | - | - | - | - | - |  |
|  | 2017 | - | - | - | - | - |  |
|  | 2018 | - | - | - | - | - |  |
|  | 2019 | - | - | - | - | - |  |
|  | 2020 | - | - | - | - | - |  |

-по другим мероприятиям:

|  | Итого | 115094,2 | 115094,2 | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 13789,3 | 13789,3 | - | - | - |  |
|  | 2017 | 14989,0 | 14989,0 | - | - | - |  |
|  | 2018 | 27661,3 | 27661,3 | - | - | - |  |
|  | 2019 | 28872,0 | 28872,0 | - | - | - |  |
|  | 2020 | 29782,6 | 29782,6 | - | - | - |  |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка                                                                                                                                                   В.В. Константинова

Приложение № 9

к муниципальной  программе

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке

на 2014 - 2020 годы» на 2014-2015 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги |  | Объем муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2014 | 2015 |
|  | Подпрограмма 2 «Реализация функций в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ресурсное обеспечение деятельности МБУ «Управление по делам ГОЧС города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Кузнецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения об опасности населения и объектов гражданской обороны. | Организованные и проведенные учения и тренировки по ГО и защите населения и территории от ЧС. | Количество раз | 4 |  |  | 4 | 13040,8 | 13088,3 |
|  |  | Откорректированные (разработанные) нормативные правовые и планирующие документы по ГО и защите населения и территорий от ЧС | Количество шт. | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  | Оказание методической помощи предприятиям, организациям и учреждениям по вопросам ГО и защиты от ЧС | Количество шт. | 19 |  |  | 10 |  |  |
|  |  | Проверка городской системы оповещения | Количество раз | 14 |  |  | 12 |  |  |
| 2. | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города Кузнецка (организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее АСДНР) при возникновении чрезвычайных ситуаций) | Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) | Количество раз | 540 |  |  | 540 |  |  |
|  |  | Период обеспечения | Количество чел./дней работ на АСНДР | 1095 |  |  | 1095 |  |  |
|  |  | Участие спасателей в АСДНР | Количество человек | 1150 |  |  | 1150 |  |  |
|  |  | Использование специальной техники и оборудования | Количество единиц | 2140 |  |  | 2140 |  |  |
|  |  | Потребители услуги (работы) | Количество человек | 882 |  |  | 882 |  |  |
| 3 | Организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Кузнецка | Укомплектованность сотрудниками, техникой, приборами, снаряжением и запасами материально-технических средств | % | 99 % |  |  | - |  |  |
|  |  | Аттестация сотрудников, участвующих в проведении АСДНР | % | 100 % |  |  | - |  |  |
| 4 | Контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Количество проведенных мероприятий, работ | Кол-во мероприятий, работ | 8 |  |  | - |  |  |
|  |  | Участие спасателей в проведении мероприятий, работ | Кол-во чел. | 21 |  |  | - |  |  |
|  |  | Привлечение специализированной техники и оборудования | Кол-во единиц техники | 12 |  |  | - |  |  |
|  |  | Разработка наглядных пособий, памяток, буклетов | Кол-во изданий | 3000 |  |  | - |  |  |
| 5 | Осуществление в установленном порядке сбора и обработки информации в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организация оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. | Количество поступивших сообщений | шт. | - |  |  | 774 |  |  |
|  |  | Количество доведенных до исполнителей сообщений | шт. | - |  |  | 774 |  |  |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка                                                                                                                                                   В.В. Константинова

Приложение № 10

к муниципальной  программе

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке

на 2014 - 2020 годы» на 2016-2020 годы

| N п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муници- пальной услуги | Объем муниципальной услуги |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кузнецка на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Подпрограмма 2 «Реализация функций в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городе Кузнецке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация города Кузнецка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие «Формирование эффективной системы предупреждения, локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ресурсное обеспечение деятельности МБУ «Управление по делам ГОЧС города Кузнецка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Кузнецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения об опасности населения и объектов гражданской обороны. | Организованные и проведенные учения и тренировки по ГО и защите населения и территории от ЧС. | Количество раз | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12415,3 | 13084,8 | 23611,2 | 24647,6 | 25384,6 |
|  |  | Откорректированные (разработанные) нормативные правовые и планирующие документы по ГО и защите населения и территорий от ЧС | Количество шт. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оказание методической помощи предприятиям, организациям и учреждениям по вопросам ГО и защиты от ЧС | Количество шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка городской системы оповещения | Количество раз | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  |  |
| 2. | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города Кузнецка (организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее АСДНР) при возникновении чрезвычайных ситуаций) | Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) | Количество раз | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |  |  |  |  |  |
|  |  | Период обеспечения | Количество чел./дней работ на АСНДР | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие спасателей в АСДНР | Количество человек | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 |  |  |  |  |  |
|  |  | Использование специальной техники и оборудования | Количество единиц | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 | 1434 |  |  |  |  |  |
|  |  | Потребители услуги (работы) | Количество человек | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 |  |  |  |  |  |
| 3 | Организация деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории города Кузнецка | Укомплектованность сотрудниками, техникой, приборами, снаряжением и запасами материально-технических средств | % | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Аттестация сотрудников, участвующих в проведении АСДНР | % | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 4 | Контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | Количество проведенных мероприятий, работ | Кол-во мероприятий, работ | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие спасателей в проведении мероприятий, работ | Кол-во чел. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Привлечение специализированной техники и оборудования | Кол-во единиц техники | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка наглядных пособий, памяток, буклетов | Кол-во изданий | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 5 | Осуществление в установленном порядке сбора и обработки информации в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и организация оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. | Количество поступивших сообщений | шт. | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество доведенных до исполнителей сообщений | шт. | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка                                                                                                                                                   В.В. Константинова