

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА**

**ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От26.02.2015 № 546

г. Кузнецк

**О внесении изменения в постановление администрации города Кузнецка от 31.10.2013 № 2193 «Об утверждении муниципальной программы города Кузнецка Пензенской области «Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 - 2020 годы»**

Руководствуясь [ст. 2](consultantplus://offline/ref=4EA98157D095FA0182D8BE967DB9E2D612AEA4365AE842451815172C41AE4EE1DC1E7E7432A07E95DA57AEYEvCG)8 Устава города Кузнецка Пензенской области,

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление администрации города Кузнецка от 31.10.2013 № 2193 «Об утверждении муниципальной программы города Кузнецка Пензенской области «Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 - 2020 годы» следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Кузнецка Малкина И.А.

Глава администрации города Кузнецка С.А. Златогорский

Приложение

Утверждена

постановлением администрации города Кузнецка

От26.02.2015 № 546

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ГОРОДА КУЗНЕЦКА**

**«Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»**

**Паспорт**

**муниципальной программы города Кузнецка**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Кузнецка |
| Соисполнители муниципальной программы | МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка» (по согласованию), управление образования города Кузнецка. |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи в социальную практику и в предпринимательскую деятельность, поддержка инициативной и талантливой молодежи».  Подпрограмма 2. «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе». |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Кузнецка, молодежного предпринимательства, укрепление института молодой семьи, популяризация и пропаганда духовно-нравственных ценностей в молодежной среде. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие деловой активности молодежи города Кузнецка, вовлечение в деятельность молодежных объединений; 2. Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания в молодежной среде, подготовки молодежи к военной службе; 3. Поддержка способной, инициативной и талантливой молодежи, социально-ориентированных молодежных объединений, развитие интеллектуального, творческого, физического потенциала молодежи. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность молодежных объединений города Кузнецка, от общей численности молодежи города. 2. Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности, от общей численности молодежи города. 3. Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в конкурсные мероприятия, от общей численности молодежи города. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета города Кузнецка составляет 10 770,6 тыс. рублей, в том числе:  в 2014 году – 1195,6 тыс. рублей;  в 2015 году – 1220,0 тыс. рублей;  в 2016 году – 1220,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 1220,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 1965,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 1965,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 1985,0 тыс. рублей. |

**Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

Молодежная политика – это система формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала.

Молодежь обладает качествами, которые выгодно отличают ее от других слоев населения: высокой степенью мобильности, интеллектуальной активностью, инициативностью, большой восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям. В связи с высокой динамикой старения населения и неблагоприятными демографическими тенденциями в ближайшее время молодежь станет основным трудовым ресурсом в городе Кузнецке, а их трудовая деятельность - источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов и людей старшего поколения. Город Кузнецк сегодня – это свыше 14 тысяч человек в возрасте   
от 14 до 30 лет, составляющих 21% от всего населения города.

От позиции молодежи в экономической и общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть успех демократических, правовых преобразований во всех сферах жизни. Именно молодые люди должны быть готовы к экономическим преобразованиям, противостоять политическим манипуляциям и экстремистским призывам.

Однако, современные условия жизни и происходящие в ней изменения создают комплекс проблем, которые снижают потенциал молодежи и тормозят экономическое и социальное развитие города Кузнецка:

- значительная часть молодых людей не в состоянии адаптироваться в современной экономической ситуации и реализовать свои профессиональные способности;

- отсутствует активное стремление создать собственный бизнес, незначительная часть молодежи участвует в малом и среднем бизнесе;

- низкий уровень благосостояния молодых семей, трудности с обеспечением жильем;

- ухудшается состояние физического и психического здоровья;

- происходит деформация духовно-нравственных и культурных ценностей;

- недостаточно развито чувство патриотизма и ответственного гражданского поведения.

Разработка и реализация муниципальной программы направлены на создание возможностей для равного участия всех молодых людей независимо от пола, национальности, религии, профессии, места жительства и социального статуса в деятельности, которые более всего соответствуют их интересам. Муниципальная программа предусматривает качественно новые подходы и мероприятия, направленные на создание условий для решения проблем молодых людей, формирование конкурентоспособного молодого поколения.

Реализация муниципальной программы позволит сформировать вариативную, скоординированную систему взаимодействия исполнительных органов муниципальной власти, учреждений и организаций, общественных и религиозных институтов в сфере духовно-нравственного развития и гражданского образования молодого поколения, стимулирования творческой, инновационной активности молодежи, сохранения физического и духовного здоровья.

Выполнение задач муниципальной программы создаст основу для распространения эффективных моделей и форм неформального образования и участия молодежи в реализации молодежной политики, развития и поддержки молодежных общественных организаций и объединений, увеличение численности студенческих отрядов и добровольцев (волонтеров).

Увеличение количества проводимых олимпиад, фестивалей, спортивных игр, иных конкурсных мероприятий и поддержка инициативной и талантливой молодежи будет способствовать развитию ее интеллектуального, творческого, физического потенциала.

Реализация муниципальной программы в рамках Стратегии социально-экономического развития города Кузнецка на долгосрочную перспективу (до 2020 года) создаст условия для повышения деловой активности молодежи, включения молодого человека в новые для себя виды деятельности и увеличения количества вновь созданных субъектов предпринимательства из числа участников программы.

**Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы**

Цель муниципальной программы - создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Кузнецка, молодежного предпринимательства, укрепление института молодой семьи, популяризация и пропаганда духовно-нравственных ценностей в молодежной среде.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие деловой активности молодежи города Кузнецка, вовлечение в деятельность молодежных объединений;

2. Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания в молодежной среде, подготовки молодежи к военной службе;

3. Поддержка способной, инициативной и талантливой молодежи, социально-ориентированных молодежных объединений, развитие интеллектуального, творческого, физического потенциала молодежи.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приводится в приложении №1 к муниципальной программе.

**Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Программа реализуется в один этап (2014 - 2020 годы).

**Раздел 4. Основные меры правового регулирования, направленные**

**на достижение целевых показателей муниципальной программы**

Для достижения целей муниципальной программы предусматриваются меры правового регулирования, направленные на совершенствование правового регулирования молодежной политики, а также иных областей законодательства, затрагивающих организационные, экономические и социальные основы деятельности в сфере молодежной политики в городе Кузнецке.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Кузнецка приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета города Кузнецка Пензенской области составит 10 980,0 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников приводятся в приложении № 3 к муниципальной программе.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка приводятся в приложении № 4 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.

**Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками**

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

- финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий муниципальной программы со стороны бюджета города Кузнецка, федерального бюджета;

- нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на выполнение мероприятий муниципальной программы;

- организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, неадекватность системы мониторинга, отставание от сроков реализации мероприятий;

- социальные риски, связанные с недопониманием населения, работниками системы образования, профессиональными общественными организациями целей и задач муниципальной программы;

- риски, связанные с муниципальными особенностями: недостаточное финансирование муниципальных программ по реализации молодежной политики и молодежных мероприятий со стороны муниципальных бюджетов, принятых в соответствии с целями и задачами муниципальной программы, а также недопонимание муниципальными органами исполнительной власти задач и приоритетов развития молодежной политики.

**Раздел 7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы**

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы города Кузнецка, утвержденным постановлением администрации города Кузнецка от 10.10.2013 № 1998.

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы приводится в приложениях № 6 и №7 к муниципальной программе.

**8. Характеристика подпрограмм муниципальной программы**

**8.1. Подпрограмма 1**

**Паспорт**

**подпрограммы 1 муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Вовлечение молодежи в социальную практику и в предпринимательскую деятельность, поддержка инициативной и талантливой молодежи» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация города Кузнецка |
| Соисполнители подпрограммы | МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка» (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | Создание правовых, экономических и организационных условий для вовлечения молодежи в трудовую, экономическую, предпринимательскую и социально-полезную деятельность. |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение количества и качества конкурсных мероприятий, способствующих стимулированию способной и талантливой молодежи; 2. Вовлечение молодежи в трудовую и экономическую деятельность, развитие других форм занятости; 3. Поддержка социально – ориентированных молодежных объединений. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. 1. Увеличение доли молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях социальной направленности, по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, от общей численности молодежи города. 2. 2. Увеличение доли трудоустроенных молодых людей «группы риска» от общей численности молодых людей «группы риска». 3. 3. Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность некоммерческих организаций и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи города. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2020 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 9 940,6 тыс. рублей, в т.ч.:  в 2014 году – 1055,6 тыс. рублей;  в 2015 году – 1130,0 тыс. рублей;  в 2016 году – 1130,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 1130,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 1825,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 1825,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 1845,0 тыс. рублей. |

**8.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в программу**

Вовлечение молодежи в социальную практику, в предпринимательскую деятельность, поддержка инициативной и талантливой молодежи является приоритетной задачей муниципальной молодежной политики.

В настоящее время в городе Кузнецке сформированы основы для достижения долгосрочных целей по воспитанию у молодых людей потребности в активном и здоровом образе жизни, укреплении здоровья, развитии гражданской позиции, трудовой и социальной активности. Имеются необходимые социальные и экономические предпосылки для программного закрепления наметившихся положительных тенденций. Однако еще многие молодые люди переживают трудности адаптации к новой экономической ситуации, испытывают проблемы с трудоустройством, низким уровнем доходов, отсутствием опыта в предпринимательской деятельности. Зачастую это приводит к депрессии, безразличию и нежеланию участвовать в общественной жизни. Не удалось преодолеть в полной мере духовный кризис. Имеют место наркотики, насилие, утрата многих культурных, морально-эстетических ценностей. Поэтому многие сферы молодежной политики требуют использования качественно новых подходов в работе с молодежью.

Вовлечение молодежи в социальную практику в городе Кузнецке осуществляется посредством реализации следующих основных направлений:

- добровольческая (волонтерская) деятельность;

- содействие занятости и трудоустройству молодежи.

В городе Кузнецке активно действуют 7 молодежных объединений по различным интересам, политическим, социальным и профессиональным задачам. Многие из них давно зарекомендовали себя как надежные партнеры органов власти, защитники интересов молодежи и проводники молодежной политики.

Мероприятия подпрограммы ориентированы на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, возрождения духовно-нравственных ценностей, развития творческих способностей, сохранения здоровья, развития общественной активности молодежи, а также поддержку молодежных объединений.

Подпрограмма построена на обоснованном учете потребностей молодых людей, адресности проводимых мероприятий и финансовых потоков, направлена на поддержку позитивных тенденций в становлении и развитии молодого поколения, усиление степени противодействия деструктивному влиянию окружающей среды и активной общественной деятельности на благо города Кузнецка.

Каждый молодой человек, опираясь на собственный опыт, знания, достижения, образование, инициативу, желание участвовать в социально значимых проектах, инициативах должен иметь возможность реализовать свой потенциал.

**8.1.2. Цели и задачи подпрограммы**

Цель подпрограммы - создание правовых, экономических и организационных условий для вовлечения молодежи в трудовую, экономическую, предпринимательскую и социально-полезную деятельность.

Задачи подпрограммы:

1. Повышение количества и качества конкурсных мероприятий, способствующих стимулированию способной и талантливой молодежи;
2. Вовлечение молодежи в трудовую и экономическую деятельность, развитие других форм занятости;
3. Поддержка социально – ориентированных молодежных объединений.

**8.1.3. Сроки реализации подпрограммы**

Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы

**8.1.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе**

Муниципальные бюджетные и автономные учреждения города Кузнецка не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем отсутствует необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка.

**8.1.5. Участие других организаций в реализации муниципальной подпрограммы**

В реализации подпрограммы участвуют:

1. НКО Волонтерский центр «Твори добро» (по согласованию);
2. НКО Молодежное объединение «Панацея» (по согласованию).

**8.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета города Кузнецка в сумме составляет 9940,6 тыс. рублей, в т.ч.:

в 2014 году – 1055,6 тыс. рублей;

в 2015 году – 1130,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 1130,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 1130,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 1825,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 1825,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 1845,0 тыс. рублей.

**8.2. Подпрограмма 2**

**Паспорт**

**подпрограммы 2 муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014 – 2020 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация города Кузнецка |
| Соисполнители подпрограммы | Управление образования города Кузнецка |
| Цель подпрограммы | Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи города Кузнецка. |
| Задачи подпрограммы | 1. Реализация различных проектов и мероприятий патриотической направленности. 2. Воспитание готовности к выполнению обязанностей по защите Отечества. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общей численности школьников и студентов города. 2. Увеличение доли молодых людей, занимающихся военно-прикладными и военно-техническими видами спорта, от общей численности школьников и студентов города Кузнецка. 3. Увеличение доли обучающихся в образовательных организациях молодых людей допризывного возраста, занимающихся добровольной подготовкой к военной службе, от общей численности школьников и студентов города Кузнецка. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы  2014-2020 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 830,0 тыс. рублей, в т.ч.:  в 2014 году – 140,0 тыс. рублей;  в 2015 году – 90,0 тыс. рублей;  в 2016 году – 90,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 90,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 140,0 тыс. рублей;  в 2019 году – 140,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 140,0 тыс. рублей. |

**8.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**описание основных проблем и обоснование включения в программу**

Патриотическое воспитание молодежи, подготовка к службе в армии и профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде осуществляется во взаимодействии с правоохранительными органами и общественными формированиями.

Направление по патриотическому воспитанию молодежи и допризывной подготовке включает в себя проведение мероприятий патриотической направленности, координацию деятельности поисковых отрядов по увековечению памяти погибших и пропавших без вести солдат в годы войны, ведется работа с участниками Великой Отечественной войны, ветеранами войны и труда.

Подпрограмма предусматривает решение указанных проблем на основе разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на совершенствование военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи города Кузнецка к службе в армии, которые взаимоувязаны по ресурсам, исполнителям и срокам.

Реализация мероприятий позволит:

- повысить уровень морально-психологической и физической готовности молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и других войсках, воинских формированиях и органах, выполняющих задачи в области обороны;

- создать мотивацию для подготовки молодых людей по военно-учетным специальностям;

- осуществить поддержку молодежных военно-патриотических объединений, ведущих работу по допризывной подготовке;

- обеспечить информирование населения по вопросам военной службы, допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи;

- совершенствовать работу по формированию здорового образа жизни.

Мероприятиями подпрограммы планируется охватить не менее   
60 процентов от числа допризывной и призывной молодежи города Кузнецка.

**8.2.2. Цели и задачи подпрограммы**

Цель подпрограммы – развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи города Кузнецка.

Задачи подпрограммы:

1. Реализация различных проектов и мероприятий патриотической направленности;
2. Воспитание готовности к выполнению обязанностей по защите Отечества.

**8.2.3. Сроки реализации подпрограммы**

Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы.

**8.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка по муниципальной программе**

Муниципальные бюджетные и автономные учреждения города Кузнецка не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем отсутствует необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Кузнецка.

**8.2.5. Участие других организаций в реализации муниципальной подпрограммы**

Участие других организаций в реализации муниципальной подпрограммы не предусмотрено.

**8.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета города Кузнецка в сумме 830,0 тыс. рублей, в том числе:  
 в 2014 году 140,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 90,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 90,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 90,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 140,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 140,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 140,0 тыс. рублей.

Заместитель главы администрации

города Кузнецка В.В. Константинова

|  |
| --- |
| Приложение № 1 |
| к муниципальной программе |

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы города Кузнецка

«Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области

на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | | | Администрация города Кузнецка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование целевого  показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 год | | 2015 год | | | 2016 год | | | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | |
| Муниципальная программа города Кузнецка «Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность молодежных объединений города Кузнецка, от общей численности молодежи города. | % | 0,5 | | 1 | | | 1,5 | | | | 2 | | 2,5 | | 3 | | 3,5 | |
| 2. | Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности, от общей численности молодежи города. | % | 0,5 | | 1 | | | 1,5 | | | | 2 | | 2,5 | | 3 | | 3,5 | |
| 3. | Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в конкурсные мероприятия,от общей численности молодежи города. | % | 0,5 | | 1 | | | 1,5 | | | | 2 | | 2,5 | | 3 | | 3,5 | |
| Подпрограмма 1. Вовлечение молодежи в социальную практику и в предпринимательскую деятельность, поддержка инициативной и талантливой молодежи. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1. Увеличение доли молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях социальной направленности, по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, от общей численности молодежи города. | % | 0,5 | | | 1 | | | 1,5 | | | 2 | 2,5 | | | 3 | | 3,5 | |
| 2. | 1. Увеличение доли трудоустроенных молодых людей «группы риска» от общей численности молодых людей «группы риска». | % | 0,5 | | | 1 | | | 1,5 | | | 2 | 2,5 | | | 3 | | 3,5 | |
| 3. | Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность некоммерческих организаций и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи города. | % | 0,5 | | | 1 | | | 1,5 | | | 2 | 2,5 | | | 3 | | 3,5 | |
| Подпрограмма 2. Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию,от общей численности школьников и студентов города. | % | | 0,5 | | | 1 | | | 1,5 | 2 | | | | 2,5 | 3 | 3,5 | |
| 2. | Увеличение доли молодых людей, занимающихся военно-прикладными и военно-техническими видами спорта, от общей численности школьников и студентов города Кузнецка. | % | | 0,5 | | | 1 | | | 1,5 | 2 | | | | 2,5 | 3 | 3,5 | |
| 3. | Увеличение доли обучающихся в образовательных организациях молодых людей допризывного возраста, занимающихся добровольной подготовкой к военной службе,от общей численности школьников и студентов города Кузнецка. | % | | 0,5 | | | 1 | | | 1,5 | 2 | | | | 2,5 | 3 | 3,5 | |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка В.В. Константинова

Приложение №2

к муниципальной программе

**СВЕДЕНИЯ**

**об основных мерах правового регулирования в сфере**

**реализации муниципальной программы города Кузнецка**

**«Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»**

| **№ п/п** | **Вид нормативного правового акта** | **Основные положения нормативного правового акта** | **Наименование ответственного за подготовку нормативного правового акта** | **Ожидаемые сроки принятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| ***1.*** | ***Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в социальную практику и в предпринимательскую деятельность, поддержка инициативной и талантливой молодежи»*** | | | |
|  | Постановление администрации города Кузнецка | О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» | Администрация города Кузнецка | По мере необходи-мости |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***2.*** | ***Подпрограмма 2 «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе»*** | | | |
|  | Постановление администрации города Кузнецка | О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» | Администрация города Кузнецка | По мере необходи-мости |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка В.В. Константинова

Приложение №3

к муниципальной программе

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

**«Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»**

| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | | | **Администрация города Кузнецка** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Источник финансирования** | **Оценка расходов, тыс. рублей** | | | | | | |
|  | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  | Муниципальная программа | **Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы** | всего | 1195,6 | 1 220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1965,0 | 1965,0 | 1985,0 |
| В том числе:  бюджет города Кузнецка | 1195,6 | 1 220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1965,0 | 1965,0 | 1985,0 |
| Из них  - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Подпрограмма 1 | Вовлечение молодежи в социальную практику и в предпринимательскую деятельность, поддержка инициативной и талантливой молодежи. | всего | 1055,6 | 1130,0 | 1130,0 | 1130,0 | 1825,0 | 1825,0 | 1845,0 |
| В том числе:  бюджет города Кузнецка | 1055,6 | 1130,0 | 1130,0 | 1130,0 | 1825,0 | 1825,0 | 1845,0 |
| Из них  - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 | Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания,  допризывной подготовки молодежи к военной службе. | всего | 140,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| В том числе:  бюджет города Кузнецка | 140,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Из них  - межбюджетные трансферты из федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| - межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - |
| иные источники | - | - | - | - | - | - | - |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка В.В. Константинова

Приложение №4

к муниципальной программе

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» за счет средств бюджета города Кузнецка**

| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | | | **Администрация города Кузнецка** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы** | **Код бюджетной классификации** | | | | | **Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей** | | | | | | |
| **ГРБС** | **Рз** | **Пр** | **ЦС** | **ВР** | **2014 г.** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
|  | Муниципальная программа | Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы | всего | X | X | X | X | X | 1195,6 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1965,0 | 1965,0 | 1985,0 |
| ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 1095,6 | 1130,0 | 1130,0 | 1130,0 | 1865,0 | 1865,0 | 1885,0 |
| 901 | 07 | 07 | 1412702 | 110 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| 901 | 07 | 07 | 1412702 | 240 | 220,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 901 | 07 | 07 | 1412703 | 110 | 809,4 | 820,3 | 820,3 | 820,3 | 1000,0 | 1000,0 | 1020,0 |
| 901 | 07 | 07 | 1412703 | 240 | 16,2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 365,0 | 365,0 | 365,0 |
| 901 | 07 | 07 | 1422702 | 240 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Соисполнитель - управление образования города Кузнецка | 974 | 07 | 02 | 1422702 | 610 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 | Вовлечение молодежи в социальную практику и в предпринимательскую деятельность, | всего | Х | X | X | X | X | 1055,6 | 1130,0 | 1130,0 | 1130,0 | 1825,0 | 1825,0 | 1845,0 |
| Ответственный исполнитель – администрация города Кузнецка | 901 | Х | Х | Х | Х | 1055,6 | 1130,0 | 1130,0 | 1130,0 | 1825,0 | 1825,0 | 1845,0 |
| 901 | 07 | 07 | 1412702 | 110 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 07 | 07 | 1412702 | 240 | 220,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  |  |  | 901 | 07 | 07 | 1412703 | 110 | 809,4 | 820,3 | 820,3 | 820,3 | 1000,0 | 1000,0 | 1020,0 |
|  |  |  |  | 901 | 07 | 07 | 1412703 | 240 | 16,2 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 365,0 | 365,0 | 365,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 | Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания,  допризывной подготовки молодежи к военной службе. | всего | Х | X | X | X | X | 140,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| Ответственный исполнитель- администрация города Кузнецка | 901 | 07 | 07 | 1422702 | 240 | 40,0 | \_ | \_ | \_ | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Соисполнитель - управление образования города Кузнецка | 974 | 07 | 02 | 1422702 | 610 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка В.В. Константинова

|  |
| --- |
| Приложение № 5  к муниципальной программе |

**М Е Р О П Р И Я Т И Я**

**муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок испол-нения (год) | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Показатели результата мероприятия по годам |
| Всего, тыс. руб. | Бюджет Пензенской области | Феде-раль-  ныйбюд-жет | Бюджет города Кузнецка | Внебюд-жетные средства |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи в социальную практику и в предпринимательскую деятельность, поддержка инициативной и талантливой молодежи»** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы - создание правовых, экономических и организационных условий для вовлечения молодежи в трудовую, экономическую, предпринимательскую и социально-полезную деятельность | | | | | | | | | |
| Задача1. Повышение количества и качества конкурсных мероприятий, способствующих стимулированию способной и талантливой молодежи. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация проведения мероприятий для молодежи, включенных в единый календарный план | Администрация города Кузнецка | Итого | **2 845,0** |  |  |  |  | 1. Увеличение доли молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях социальной направленности, по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, от общей численности молодежи города. |
| 2014 | 220,0 |  |  | 220,0 |  | на 0,5 %; |
| 2015 | 300,0 |  |  | 300,0 |  | на 1 %; |
| 2016 | 300,0 |  |  | 300,0 |  | на 1,5 %; |
| 2017 | 300,0 |  |  | 300,0 |  | на 2 %; |
| 2018 | 575,0 |  |  | 575,0 |  | на 2,5 %; |
| 2019 | 575,0 |  |  | 575,0 |  | на 3 %; |
| 2020 | 575,0 |  |  | 575,0 |  | на 3,5 %. |
| Задача 2. Вовлечение молодежи в трудовую и экономическую деятельность, развитие других форм занятости. | | | | | | | | | |
| 1.2 | Организация занятости и трудоустройства детей и молодежи, в том числе «группы риска» | МКУ «Агентство по развитию предпринима-  тельства» города Кузнецка (по согласованию) | Итого | **5585,6** |  |  |  |  | 1. Увеличение доли трудоустроенных молодых людей «группы риска» от общей численности молодых людей «группы риска». |
| 2014 | 825,6 |  |  | 825,6 |  | на 0,5 %; |
| 2015 | 830,0 |  |  | 830,0 |  | на 1 %; |
| 2016 | 830,0 |  |  | 830,0 |  | на 1,5 %; |
| 2017 | 830,0 |  |  | 830,0 |  | на 2 %; |
| 2018 | 750,0 |  |  | 750,0 |  | на 2,5 %; |
| 2019 | 750,0 |  |  | 750,0 |  | на 3 %; |
| 2020 | 770,0 |  |  | 770,0 |  | на 3,5 %. |
| Задача 3. Поддержка социально – ориентированных молодежных объединений. | | | | | | | | | |
| 1.3 | Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций и молодежных объединений | Администрация города Кузнецка | Итого | **-** |  |  |  |  | Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность некоммерческих организаций и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи города. |
| 2014 | - |  |  | - |  | на 0,5 %; |
| 2015 | - |  |  | - |  | на 1 %; |
| 2016 | - |  |  | - |  | на 1,5 %; |
| 2017 | - |  |  | - |  | на 2 %; |
| 2018 | - |  |  | - |  | на 2,5 %; |
| 2019 | - |  |  | - |  | на 3 %; |
| 2020 | - |  |  | - |  | на 3,5 %. |
| **Подпрограмма 2. Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе** | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы - развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи города Кузнецка | | | | | | | | | |
| Задача 1. Реализации различных проектов и мероприятий патриотической направленности | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация и проведение мероприятий среди молодежи, посвященных празднованию дней воинской славы (победных дней России), дней и недель видов и родов войск и других знаменательных дат российской военной истории, дней призывника. | Администрация города Кузнецка | Итого | **120,0** |  |  | **120,0** |  | Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общей численности школьников и студентов города. |
| 2014 | 30,0 |  |  | 30,0 |  | на 0,5 %; |
| 2015 | - |  |  | \_ |  | на 1 %; |
| 2016 | - |  |  | \_ |  | на 1,5 %; |
| 2017 | - |  |  | \_ |  | на 2 %; |
| 2018 | 30,0 |  |  | 30,0 |  | на 2,5 %; |
| 2019 | 30,0 |  |  | 30,0 |  | на 3 %; |
| 2020 | 30,0 |  |  | 30,0 |  | на 3,5 %. |
| Задача 2.Воспитание готовности к выполнению обязанностей по защите Отечества. | | | | | | | | | |
| 2.2 | Организация и проведение мероприятий по военно-прикладным и военно-техническим видам спорта | Администрация города Кузнецка | Итого | **69,1** |  |  | **69,1** |  | Увеличение доли молодых людей, занимающихся военно-прикладными и военно-техническими видами спорта, от общей численности школьников и студентов города Кузнецка. |
| 2014 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | на 0,5 %; |
| 2015 | 9,7 |  |  | 9,7 |  | на 1 %; |
| 2016 | 9,7 |  |  | 9,7 |  | на 1,5 %; |
| 2017 | 9,7 |  |  | 9,7 |  | на 2 %; |
| 2018 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | на 2,5 %; |
| 2019 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | на 3 %; |
| 2020 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | на 3,5 %. |
| 2.3 | Организация и проведение городских конкурсов, акций по военно – патриотическому воспитанию, проведение 5-дневных учебных сборов для юношей 10 классов | Управление образования города Кузнецка | Итого | **670,0** |  |  | **670,0** |  | Увеличение доли обучающихся в образовательных организациях молодых людей допризывного возраста, занимающихся добровольной подготовкой к военной службе, от общей численности школьников и студентов города Кузнецка. |
| 2014 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | на 0,5 %; |
| 2015 | 90,0 |  |  | 90,0 |  | на 1 %; |
| 2016 | 90,0 |  |  | 90,0 |  | на 1,5 %; |
| 2017 | 90,0 |  |  | 90,0 |  | на 2 %; |
| 2018 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | на 2,5 %; |
| 2019 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | на 3 %; |
| 2020 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | на 3,5 %. |
| Итого по программе | | | Итого | **10 770,6** |  |  | **10 770,6** |  |  |
| 2014 | 1195,6 |  |  | 1195,6 |  |  |
| 2015 | 1220,0 |  |  | 1220,0 |  |  |
| 2016 | 1220,0 |  |  | 1220,0 |  |  |
| 2017 | 1220,0 |  |  | 1220,0 |  |  |
| 2018 | 1965,0 |  |  | 1965,0 |  |  |
| 2019 | 1965,0 |  |  | 1965,0 |  |  |
| 2020 | 1985,0 |  |  | 1985,0 |  |  |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка В.В. Константинова

Приложение №6

к муниципальной программе

**Р А С Ч Е Т**

**планируемой оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **Ед.**  **изме-**  **рения** | **Показа-**  **тель базового года** | **Плани-руемый показа-тель** | **Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы**  ЦПППt  Эt= ---------- х100%  ЦбППt  ЦПППt  (Эt= ---------- х100%)  ЦбППt | **Планируемый показатель результатив-ностиподпрограм-мы**  t  ∑ Эtj  g=1  ЭППj= ----------  t | **Планируемый объем средств на реализа-цию МП** | **Коэффициент влияния подпро-граммы на эффективность МП**  Х  qj= -------  Ф | **Суммарная планируемая результативность МП**  m  ∑ ЭППj  j=1  ЭППj= ---------- х qj  t | **Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП**  ЦПМПi  Эt=- --------- х100%  ЦбМПi | **Планируемый показатель результатив-ности МП**  n  ∑ ЭМПi  i=1  ЭМП = ---------- х 100  n |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»** | | | | | | | | | | |
| Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность молодежных объединений города Кузнецка, от общей численности молодежи города. | % | 0,3 | 0,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 166,6 | Х |
| Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности, от общей численности молодежи города. | % | 0,3 | 0,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 166,6 | Х |
| Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в конкурсные мероприятия,от общей численности молодежи города. | % | 0,3 | 0,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 166,6 | Х |
| Итоговое значение (по программе) |  | Х | Х | Х | Х | 1195,6 | Х | Х | Х | 166,6 |
| ***Подпрограмма 1.* «*Вовлечение молодежи в социальную практику, в предпринимательскую деятельность, поддержка инициативной и талантливой молодежи*»** | | | | | | | | | | |
| 1. Увеличение доли молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях социальной направленности, по вовлечению молодежи в предприни-мательскую деятельность, от общей численности молодежи города. | % | 0,3 | 0,5 | 166,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Увеличение доли трудоустроенных молодых людей «группы риска» от общей численности молодых людей «группы риска». | % | 0,3 | 0,5 | 166,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность некоммерческих организаций и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи города. | % | 0,3 | 0,5 | 166,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 166,6 | 1055,6 | 0,88 | 146,6 | Х | Х |
| ***Подпрограмма 2. «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе»*** | | | | | | | | | | |
| Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию,от общей численности школьников и студентов города. | % | 0,3 | 0,5 | 166,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли молодых людей, занимающихся военно-прикладными и военно-техническими видами спорта, от общей численности школьников и студентов города Кузнецка. | % | 0,3 | 0,5 | 166,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли обучающихся в образовательных организациях молодых людей допризывного возраста, занимающихся добровольной подготовкой к военной службе,от общей численности школьников и студентов города Кузнецка. | % | 0,3 | 0,5 | 166,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 166,6 | 140,0 | 0,12 | 19,99 | Х | Х |

**Р А С Ч Е Т**

**планируемой оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **Ед.**  **изме-**  **рения** | **Показа-**  **тель базового года** | **Плани-руемый показа-тель** | **Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы**  ЦПППt  Эt= ---------- х100%  ЦбППt  ЦПППt  (Эt= ---------- х100%)  ЦбППt | **Планируемый показатель результатив-ностиподпрограм-мы**  t  ∑ Эtj  g=1  ЭППj= ----------  t | **Планируемый объем средств на реализа-цию МП** | **Коэффициент влияния подпро-граммы на эффективность МП**  Х  qj= -------  Ф | **Суммарная планируемая результативность МП**  m  ∑ ЭППj  j=1  ЭППj= ---------- х qj  t | **Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП**  ЦПМПi  Эt=- --------- х100%  ЦбМПi | **Планируемый показатель результатив-ности МП**  n  ∑ ЭМПi  i=1  ЭМП = ---------- х 100  n |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»** | | | | | | | | | | |
| Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность молодежных объединений города Кузнецка, от общей численности молодежи города. | % | 0,5 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | 200 | Х |
| Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности, от общей численности молодежи города. | % | 0,5 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | 200 | Х |
| Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в конкурсные мероприятия,от общей численности молодежи города. | % | 0,5 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | 200 | Х |
| Итоговое значение (по программе) |  | Х | Х | Х | Х | 1220,0 | Х | Х | Х | 200 |
| ***Подпрограмма 1.* «*Вовлечение молодежи в социальную практику, в предпринимательскую деятельность, поддержка инициативной и талантливой молодежи*»** | | | | | | | | | | |
| 1. Увеличение доли молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях социальной направленности, по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, от общей численности молодежи города. | % | 0,5 | 1 | 200 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Увеличение доли трудоустроенных молодых людей «группы риска» от общей численности молодых людей «группы риска». | % | 0,5 | 1 | 200 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность некоммерческих организаций и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи города. | % | 0,5 | 1 | 200 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 200 | 1130,0 | 0,93 | 186 | Х | Х |
| ***Подпрограмма 2. «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе»*** | | | | | | | | | | |
| Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию,от общей численности школьников и студентов города. | % | 0,5 | 1 | 200 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли молодых людей, занимающихся военно-прикладными и военно-техническими видами спорта, от общей численности школьников и студентов города Кузнецка. | % | 0,5 | 1 | 200 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли обучающихся в образовательных организациях молодых людей допризывного возраста, занимающихся добровольной подготовкой к военной службе,от общей численности школьников и студентов города Кузнецка. | % | 0,5 | 1 | 200 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 200 | 90,0 | 0,07 | 14 | Х | Х |

**Р А С Ч Е Т**

**планируемой оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **Ед.**  **изме-**  **рения** | **Показа-**  **тель базового года** | **Плани-руемый показа-тель** | **Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы**  ЦПППt  Эt= ---------- х100%  ЦбППt  ЦПППt  (Эt= ---------- х100%)  ЦбППt | **Планируемый показатель результатив-ностиподпрограм-мы**  t  ∑ Эtj  g=1  ЭППj= ----------  t | **Планируемый объем средств на реализа-цию МП** | **Коэффициент влияния подпро-граммы на эффективность МП**  Х  qj= -------  Ф | **Суммарная планируемая результативность МП**  m  ∑ ЭППj  j=1  ЭППj= ---------- х qj  t | **Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП**  ЦПМПi  Эt=- --------- х100%  ЦбМПi | **Планируемый показатель результатив-ности МП**  n  ∑ ЭМПi  i=1  ЭМП = ---------- х 100  n |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»** | | | | | | | | | | |
| Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность молодежных объединений города Кузнецка, от общей численности молодежи города. | % | 1 | 1,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 150 | Х |
| Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности, от общей численности молодежи города. | % | 1 | 1,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 150 | Х |
| Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в конкурсные мероприятия,от общей численности молодежи города. | % | 1 | 1,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 150 | Х |
| Итоговое значение (по программе) |  | Х | Х | Х | Х | 1220,0 | Х | Х | Х | 150 |
| ***Подпрограмма 1.* «*Вовлечение молодежи в социальную практику, в предпринимательскую деятельность, поддержка инициативной и талантливой молодежи*»** | | | | | | | | | | |
| 1. Увеличение доли молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях социальной направленности, по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, от общей численности молодежи города. | % | 1 | 1,5 | 150 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Увеличение доли трудоустроенных молодых людей «группы риска» от общей численности молодых людей «группы риска». | % | 1 | 1,5 | 150 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность некоммерческих организаций и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи города. | % | 1 | 1,5 | 150 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 150 | 1220,0 | 0,93 | 139,5 | Х | Х |
| ***Подпрограмма 2. «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе»*** | | | | | | | | | | |
| Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию,от общей численности школьников и студентов города. | % | 1 | 1,5 | 150 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли молодых людей, занимающихся военно-прикладными и военно-техническими видами спорта, от общей численности школьников и студентов города Кузнецка. | % | 1 | 1,5 | 150 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли обучающихся в образовательных организациях молодых людей допризывного возраста, занимающихся добровольной подготовкой к военной службе,от общей численности школьников и студентов города Кузнецка. | % | 1 | 1,5 | 150 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 150 | 90,0 | 0,07 | 10,5 | Х | Х |

**Р А С Ч Е Т**

**планируемой оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **Ед.**  **изме-**  **рения** | **Показа-**  **тель базового года** | **Плани-руемый показа-тель** | **Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы**  ЦПППt  Эt= ---------- х100%  ЦбППt  ЦПППt  (Эt= ---------- х100%)  ЦбППt | **Планируемый показатель результатив-ностиподпрограм-мы**  t  ∑ Эtj  g=1  ЭППj= ----------  t | **Планируемый объем средств на реализа-цию МП** | **Коэффициент влияния подпро-граммы на эффективность МП**  Х  qj= -------  Ф | **Суммарная планируемая результативность МП**  m  ∑ ЭППj  j=1  ЭППj= ---------- х qj  t | **Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП**  ЦПМПi  Эt=- --------- х100%  ЦбМПi | **Планируемый показатель результатив-ности МП**  n  ∑ ЭМПi  i=1  ЭМП = ---------- х 100  n |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»** | | | | | | | | | | |
| Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность молодежных объединений города Кузнецка, от общей численности молодежи города. | % | 1,5 | 2 | Х | Х | Х | Х | Х | 133,3 | Х |
| Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности, от общей численности молодежи города. | % | 1,5 | 2 | Х | Х | Х | Х | Х | 133,3 | Х |
| Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в конкурсные мероприятия,от общей численности молодежи города. | % | 1,5 | 2 | Х | Х | Х | Х | Х | 133,3 | Х |
| Итоговое значение (по программе) |  | Х | Х | Х | Х | 1220,0 | Х | Х | Х | 133,3 |
| ***Подпрограмма 1.* «*Вовлечение молодежи в социальную практику, в предпринимательскую деятельность, поддержка инициативной и талантливой молодежи*»** | | | | | | | | | | |
| 1. Увеличение доли молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях социальной направленности, по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, от общей численности молодежи города. | % | 1,5 | 2 | 133,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Увеличение доли трудоустроенных молодых людей «группы риска» от общей численности молодых людей «группы риска». | % | 1,5 | 2 | 133,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность некоммерческих организаций и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи города. | % | 1,5 | 2 | 133,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 133,3 | 1130,0 | 0,93 | 124 | Х | Х |
| ***Подпрограмма 2. «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе»*** | | | | | | | | | | |
| Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию,от общей численности школьников и студентов города. | % | 1,5 | 2 | 133,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли молодых людей, занимающихся военно-прикладными и военно-техническими видами спорта, от общей численности школьников и студентов города Кузнецка. | % | 1,5 | 2 | 133,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли обучающихся в образовательных организациях молодых людей допризывного возраста, занимающихся добровольной подготовкой к военной службе,от общей численности школьников и студентов города Кузнецка. | % | 1,5 | 2 | 133,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 133,3 | 90,0 | 0,07 | 9,3 | Х | Х |

**Р А С Ч Е Т**

**планируемой оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **Ед.**  **изме-**  **рения** | **Показа-**  **тель базового года** | **Плани-руемый показа-тель** | **Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы**  ЦПППt  Эt= ---------- х100%  ЦбППt  ЦПППt  (Эt= ---------- х100%)  ЦбППt | **Планируемый показатель результатив-ностиподпрограм-мы**  t  ∑ Эtj  g=1  ЭППj= ----------  t | **Планируемый объем средств на реализа-цию МП** | **Коэффициент влияния подпро-граммы на эффективность МП**  Х  qj= -------  Ф | **Суммарная планируемая результативность МП**  m  ∑ ЭППj  j=1  ЭППj= ---------- х qj  t | **Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП**  ЦПМПi  Эt=- --------- х100%  ЦбМПi | **Планируемый показатель результатив-ности МП**  n  ∑ ЭМПi  i=1  ЭМП = ---------- х 100  n |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»** | | | | | | | | | | |
| Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность молодежных объединений города Кузнецка, от общей численности молодежи города. | % | 2 | 2,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 125 | Х |
| Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности, от общей численности молодежи города. | % | 2 | 2,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 125 | Х |
| Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в конкурсные мероприятия,от общей численности молодежи города. | % | 2 | 2,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 125 | Х |
| Итоговое значение (по программе) |  | Х | Х | Х | Х | 1965,0 | Х | Х | Х | 125 |
| ***Подпрограмма 1.* «*Вовлечение молодежи в социальную практику, в предпринимательскую деятельность, поддержка инициативной и талантливой молодежи*»** | | | | | | | | | | |
| 1. Увеличение доли молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях социальной направленности, по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, от общей численности молодежи города. | % | 2 | 2,5 | 125 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Увеличение доли трудоустроенных молодых людей «группы риска» от общей численности молодых людей «группы риска». | % | 2 | 2,5 | 125 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность некоммерческих организаций и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи города. | % | 2 | 2,5 | 125 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 125 | 1825,0 | 0,93 | 116,3 | Х | Х |
| ***Подпрограмма 2. «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе»*** | | | | | | | | | | |
| Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию,от общей численности школьников и студентов города. | % | 2 | 2,5 | 125 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли молодых людей, занимающихся военно-прикладными и военно-техническими видами спорта, от общей численности школьников и студентов города Кузнецка. | % | 2 | 2,5 | 125 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли обучающихся в образовательных организациях молодых людей допризывного возраста, занимающихся добровольной подготовкой к военной службе,от общей численности школьников и студентов города Кузнецка. | % | 2 | 2,5 | 125 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 125 | 140,0 | 0,07 | 8,7 | Х | Х |

**Р А С Ч Е Т**

**планируемой оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **Ед.**  **изме-**  **рения** | **Показа-**  **тель базового года** | **Плани-руемый показа-тель** | **Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы**  ЦПППt  Эt= ---------- х100%  ЦбППt  ЦПППt  (Эt= ---------- х100%)  ЦбППt | **Планируемый показатель результатив-ностиподпрограм-мы**  t  ∑ Эtj  g=1  ЭППj= ----------  t | **Планируемый объем средств на реализа-цию МП** | **Коэффициент влияния подпро-граммы на эффективность МП**  Х  qj= -------  Ф | **Суммарная планируемая результативность МП**  m  ∑ ЭППj  j=1  ЭППj= ---------- х qj  t | **Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП**  ЦПМПi  Эt=- --------- х100%  ЦбМПi | **Планируемый показатель результатив-ности МП**  n  ∑ ЭМПi  i=1  ЭМП = ---------- х 100  n |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»** | | | | | | | | | | |
| Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность молодежных объединений города Кузнецка, от общей численности молодежи города. | % | 2,5 | 3 | Х | Х | Х | Х | Х | 120 | Х |
| Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности, от общей численности молодежи города. | % | 2,5 | 3 | Х | Х | Х | Х | Х | 120 | Х |
| Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в конкурсные мероприятия,от общей численности молодежи города. | % | 2,5 | 3 | Х | Х | Х | Х | Х | 120 | Х |
| Итоговое значение (по программе) |  | Х | Х | Х | Х | 1965,0 | Х | Х | Х | 120 |
| ***Подпрограмма 1.* «*Вовлечение молодежи в социальную практику, в предпринимательскую деятельность, поддержка инициативной и талантливой молодежи*»** | | | | | | | | | | |
| Увеличение доли молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях социальной направленности, по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, от общей численности молодежи города. | % | 2,5 | 3 | 120 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли трудоустроенных молодых людей «группы риска» от общей численности молодых людей «группы риска». | % | 2,5 | 3 | 120 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность некоммерческих организаций и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи города. | % | 2,5 | 3 | 120 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 120 | 1825,0 | 0,93 | 111,6 | Х | Х |
| ***Подпрограмма 2. «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе»*** | | | | | | | | | | |
| Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию,от общей численности школьников и студентов города. | % | 2,5 | 3 | 120 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли молодых людей, занимающихся военно-прикладными и военно-техническими видами спорта, от общей численности школьников и студентов города Кузнецка. | % | 2,5 | 3 | 120 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли обучающихся в образовательных организациях молодых людей допризывного возраста, занимающихся добровольной подготовкой к военной службе,от общей численности школьников и студентов города Кузнецка. | % | 2,5 | 3 | 120 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 120 | 140,0 | 0,07 | 8,4 | Х | Х |

**Р А С Ч Е Т**

**планируемой оценки эффективности муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование целевого показателя** | **Ед.**  **изме-**  **рения** | **Показа-**  **тель базового года** | **Плани-руемый показа-тель** | **Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы**  ЦПППt  Эt= ---------- х100%  ЦбППt  ЦПППt  (Эt= ---------- х100%)  ЦбППt | **Планируемый показатель результатив-ностиподпрограм-мы**  t  ∑ Эtj  g=1  ЭППj= ----------  t | **Планируемый объем средств на реализа-цию МП** | **Коэффициент влияния подпро-граммы на эффективность МП**  Х  qj= -------  Ф | **Суммарная планируемая результативность МП**  m  ∑ ЭППj  j=1  ЭППj= ---------- х qj  t | **Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП**  ЦПМПi  Эt=- --------- х100%  ЦбМПi | **Планируемый показатель результатив-ности МП**  n  ∑ ЭМПi  i=1  ЭМП = ---------- х 100  n |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»** | | | | | | | | | | |
| Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность молодежных объединений города Кузнецка, от общей численности молодежи города. | % | 3 | 3,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 116,6 | Х |
| Увеличение доли молодых людей, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности, от общей численности молодежи города. | % | 3 | 3,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 116,6 | Х |
| Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в конкурсные мероприятия,от общей численности молодежи города. | % | 3 | 3,5 | Х | Х | Х | Х | Х | 116,6 | Х |
| Итоговое значение (по программе) |  | Х | Х | Х | Х | 1985,0 | Х | Х | Х | 116,6 |
| ***Подпрограмма 1.* «*Вовлечение молодежи в социальную практику, в предпринимательскую деятельность, поддержка инициативной и талантливой молодежи*»** | | | | | | | | | | |
| 1. Увеличение доли молодых людей, участвующих в конкурсных мероприятиях социальной направленности, по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, от общей численности молодежи города. | % | 3 | 3,5 | 116,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1. Увеличение доли трудоустроенных молодых людей «группы риска» от общей численности молодых людей «группы риска». | % | 3 | 3,5 | 116,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в деятельность некоммерческих организаций и молодежных общественных объединений, от общей численности молодежи города. | % | 3 | 3,5 | 116,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 116,6 | 1845,0 | 0,93 | 108,4 | Х | Х |
| ***Подпрограмма 2. «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе»*** | | | | | | | | | | |
| Увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию,от общей численности школьников и студентов города. | % | 3 | 3,5 | 116,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли молодых людей, занимающихся военно-прикладными и военно-техническими видами спорта, от общей численности школьников и студентов города Кузнецка. | % | 3 | 3,5 | 116,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Увеличение доли обучающихся в образовательных организациях молодых людей допризывного возраста, занимающихся добровольной подготовкой к военной службе,от общей численности школьников и студентов города Кузнецка. | % | 3 | 3,5 | 116,6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 116,6 | 140,0 | 0,07 | 8,2 | Х | Х |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка В.В. Константинова

Приложение № 7

к муниципальной программе

**Планируемая эффективность муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Планируемый показатель эффективности МП по годам реализации** | | | | | | |
| **1 год** | **2 год** | **3 год** | **4 год** | **5 год** | **6 год** | **7 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы »** | | | | | | | |
| Планируемый показатель результативности МП (Эмп) | 166,6 | 200 | 150 | 133,3 | 125 | 120 | 116,6 |
| Суммарная планируемая результативность (Эпп) | 166,6 | 200 | 150 | 133,3 | 125 | 120 | 116,6 |
| Отклонение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи в социальную практику и в предпринимательскую деятельность, поддержка инициативной и талантливой молодежи»** | | | | | | | |
| Планируемый показатель результативности (Эпп1) | 166,6 | 200 | 150 | 133,3 | 125 | 120 | 116,6 |
| **Подпрограмма 2. «Совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания, допризывной подготовки молодежи к военной службе»** | | | | | | | |
| Планируемый показатель результативности (Эпп2) | 166,6 | 200 | 150 | 133,3 | 125 | 120 | 116,6 |

Заместитель главы администрации

города Кузнецка